Информация о реализации проекта модернизации системы общего образования городского округа Иванова в 2012 году.

Общий объём субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта в 2012 году составил 62791,7 тыс. руб.

Эти средства были направлены:

- на приобретение компьютерной техники – 26817,7 тыс. руб.;

- технологического оборудования для столовых – 4120,0 тыс. руб.

- учебно-лабораторного оборудования – 500,0 тыс. руб.

- спортивного оборудования – 3580,0 тыс. руб.

- проведение капитальных ремонтов зданий общеобразовательных учреждений с целью изменения школьной инфраструктуры – 27774,0 тыс. руб.

В настоящее завершены ремонтные работы в 11 школах города (отремонтирован фасад школы № 14; отремонтированы актовые залы в школах № 18, 23; спортивные залы - № 18, 44, 56; произведен ремонт помещений в школах № 30, 32, 43; заменены окна в общеобразовательных учреждениях № 14, 37, 39, 43, 56, 58).

В школы города поставлено:

143 автоматизированных рабочих места для педагогов начальной школы во все первые классы школ города (поставки Департамента образования);

52 комплекта учебно-лабораторного оборудования (51 комплект - поставка Департамента образования);

12 стационарных компьютерных классов;

11 мобильных компьютерных классов;

1 планшетный класс;

89 интерактивных комплексов;

89 автоматизированных рабочих места учителя мобильных;

40 автоматизированных рабочих места стационарных;

309 стационарных компьютеров;

технологическое оборудование на сумму 4120,0 тыс. руб.;

спортивное оборудование на сумму 3080,1 тыс. руб.

Во всех школах прошли презентации нового оборудования для родителей, представителей властных структур, средств массовой информации. Информация о поставках оборудования размещена на сайтах общеобразовательных учреждений и сайте управления образования. Оборудование подключено и используется в учебном процессе.

Эффекты от закупки и поставки оборудования:

- реализация новых образовательных стандартов;

- увеличение числа учащихся, обучающихся в современных условиях;

- повышение качества обучения;

- увеличился процент школьников, охваченных горячим питанием;

- появилась возможность для более качественного проведение 3-го часа урока физкультуры.

До 01.12.2012 все средства по проекту модернизации системы общего образования были освоены.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ в декабре 2012 года составила 18 900 руб.