- ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПРИКАЗ

От  19.11.2014_____________		№ _1760-о__________

г. Иваново

О проведении мероприятий по формированию и ведению региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ивановской области в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», письмом ФГБУ «Федеральный центр тестирования» от 18.11.2014 № 2186/02, приказом Департамента образования Ивановской области от 27.10.2014 № 1592-о «О возложении функций по технологическому, организационно-методическому обеспечению подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в Ивановской области в 2015 году», в целях формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ивановской области в 2015 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить планы-графики мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ивановской области в 2015 году (приложения 1, 2).

- Назначить областное государственное бюджетное учреждение «Ивановский региональный центр оценки качества образования» (О.Б.Вилесова) (далее – Центр) оператором региональной информационной системы  обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ивановской области (далее – РИС).

- Центру (О.Б.Вилесова)

- назначить cпециалиста, ответственного за внесение сведений в РИС

обработку содержащейся в РИС информации, возложить на него ответственность за обеспечение информационной безопасности;

- организовать сбор информации для внесения сведений в региональную

и федеральную информационные системы в установленные сроки;

- обеспечить внесение в РИС следующих сведений:

- об участниках проведения итогового сочинения (изложения), участниках государственной итоговой, в том числе участниках единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ);

- о расписании проведения государственной итоговой аттестации;

- об экзаменационных материалах государственной итоговой аттестации, в том числе ЕГЭ;

- о результатах обработки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации, в том числе участников ЕГЭ;

- о результатах государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ и итогового сочинения (изложения);

- об апелляциях участников государственной итоговой аттестации, в том числе участников ЕГЭ;

- о лицах, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, в том числе к ЕГЭ (далее – работники);

- о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;

- о местах проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ;

- о распределении участников, работников государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ в местах проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ;

- осуществить хранение и обработку информации, содержащейся в

РИС, а также обмен информацией после принятия необходимых мер по защите указанной информации от повреждения или утраты, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации;

- обеспечить

- формирование и ведение РИС в соответствии с правилами формирования и ведения ФИС и РИС, а также согласно плану-графику внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в 2014-2015 гг., разработанному ФГБУ «Федеральный центр тестирования»;

- взаимодействие ФИС и РИС, техническое функционирование РИС, автоматизированную обработку информации, содержащейся в РИС;

- мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС, в том числе, используя средства формирования отчетности программного комплекса РЦОИ;

- защиту информации, содержащейся в РИС;

- доступ к информации, содержащейся в региональной  информационной системе, в установленном порядке;

- осуществлять

- информационный обмен при взаимодействии ФИС и РИС в электронной форме через защищенную сеть передачи данных;

- информационный обмен с муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО), ОО в электронной форме через защищенную сеть передачи данных;

- контроль за формированием, полнотой и достоверностью сведений, передаваемых МОУО, ОО.

- Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования обеспечить:

- назначение специалистов, ответственных за внесение сведений в РИС,

возложить на них ответственность за обеспечение мер по защите информации;

- выполнение плана-графика мероприятий по внесению сведений в РИС;

- своевременность, полноту, достоверность и актуальность вносимых в

РИС сведений;

- контроль формирования и передачу сведений, содержащихся в РИС, с

соблюдением мер информационной безопасности в сроки, установленные планом-графиком мероприятий по внесению сведений в РИС;

- участие в семинарах и совещаниях специалистов муниципальных

органов управления образованием и образовательных организаций по вопросам формирования РИС.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Департамента М.С.Князеву.

Начальник Департамента

образования Ивановской области                                                 О.Г.Антонова

Приложение 1

к приказу

Департамента образования

от  ___________ № _______

План-график мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в Ивановской области в 2015 году

| Этап обработки | Категория информации | Срок внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) | Источник информации | Получатель информации | Форма передачи информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СБОР СВЕДЕНИЙ | сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача электронных подписей | 27.10.2014 | ДО | РЦОИ | cписок членов ГЭК |
|  | сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МСУ, ОО, о выпускниках текущего года | 12.11.2014 | ДО, РЦОИ, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ЕГЭ |
|  | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | 12.11.2014 | МСУ, ОО-ППЭ | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ЕГЭ |
|  | сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | 12.11.2014 | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ЕГЭ |
|  | отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы | 12.11.2014 | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ДО, РЦОИ | решение ГЭК |
|  | передача протоколов выверки регистрации на сочинение (изложение) | 20.11.2014 | РЦОИ | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ведомость в электронном виде |
|  | передача результатов выверки регистрации на сочинение (изложение) | 26.11.2014 | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | ведомость, протокол коррекции данных |
|  | отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | 14.11.2014, 16.01.2015, 20.04.2015 | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ДО, РЦОИ | решение ГЭК |
|  | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 26.11.2014 или 28.01.2015 (в зависимости от сроков регистрации) | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ЕГЭ, копии заявлений ВПЛ |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течении 2 дней со дня получения сведений | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ДО, РЦОИ | решение ГЭК |
|  | передача протоколов выверки регистрации на экзамен | 02.12.2014 или 02.02.2015 (в зависимости от сроков регистрации) | РЦОИ | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ведомость в электронном виде |
|  | передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных | 08.12.2014 или 09.02.2015 (в зависимости от сроков регистрации) | МСУ, ОО СПО, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | ведомость, протокол коррекции данных |
|  | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | 26.01.2015 или 02.03.2015 или 04.05.2015 (в зависимости от этапа) | МСУ, ОО-ППЭ | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ЕГЭ |
|  | сведения о работниках ППЭ (уполномоченные ГЭК, работники областных учреждений) | 26.01.2015 или 02.03.2015 или 04.05.2015 (в зависимости от этапа) | ДО | РЦОИ | шаблон |
|  | наличие допуска к прохождению ГИА | в течении 2 дней со дня принятия решения | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ДО, РЦОИ | копия приказа ОО |
|  | сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена | председатели предметных комиссий | РЦОИ | шаблон |
| ПЛАНИРОВАНИЕ ГИА | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |  |  |
|  | распределение участников, сведения о заказе экзаменационных материалов (только для технологии печати КИМ в ППЭ и иностранным языкам с устной частью) | 08.12.2014 или 02.02.2015 или 16.02.2015 (в зависимости от этапа) | ДО, МСУ | РЦОИ |  |
|  | сведения о заказе экзаменационных материалов (по традиционной технологии изготовления экзаменационных материалов) | 19.12.2014 или 10.02.2015 или 25.02.2015 (в зависимости от этапа) | ДО, РЦОИ | ДО, РЦОИ |  |
|  | распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | 19.11.2014 или 21.01.2015 или 22.04.2015 (в зависимости от даты проведения) | РЦОИ, МСУ, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ЕГЭ |
|  | распределение участников проведения ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА | за две недели до этапа ГИА | ДО, МСУ | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ЕГЭ |
|  | выдача уведомлений на экзамены | 09.02.2015 или 16.03.2015 или 18.05.2015 (в зависимости от этапа) | РЦОИ | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | комплект уведомлений |
|  | назначение членов предметных комиссий на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня о экзамена | председатели предметных комиссий | ДО, РЦОИ | шаблон |
|  | сведения о полученных экзаменационных материалах | не позднее 1 суток до экзамена | ДО, РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |
| ПРОВЕДЕНИЕ ГИА | сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |
|  | сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | от 3 до 6 дней после проведения экзамена | ДО, РЦОИ | ДО, РЦОИ |  |
| ОБРАБОТКА ЭМ | сведения об использовании экзаменационных материалов | в течение суток со дня проведения экзамена | РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |
|  | сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) | не позднее Зх недель после проведения итогового сочинения (изложения) | ДО, РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |
|  | результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА | по русскому языку - не позднее шести календарных дней после проведения экзамена; по математике (профильный уровень) - не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена; по математике (базовый уровень) - не позднее трех календарных дней после проведения экзамена; по остальным учебным предметам - не позднее четырех календарных дней после проведения соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее трех календарных дней после проведения соответствующего экзамена | ДО, РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |
| АПЕЛЛЯЦИИ | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | ДО | РЦОИ | копия журнала, заявления |
|  | результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | ДО, РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |

Приложение 2

к приказу

Департамента образования

от _______ № _______

План-график мероприятий по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в Ивановской области в 2015 году

| Этап обработки | Категория информации | Срок внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) | Источник информации | Получатель информации | Форма передачи информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СБОР СВЕДЕНИЙ | сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МСУ, ОО, о выпускниках текущего года | 16.02.2015 | ДО, РЦОИ, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ОГЭ |
|  | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | 16.02.2015 | МСУ, ОО-ППЭ | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ОГЭ |
|  | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 09.03.2015 или 20.04.2015 или 31.07.2015 (в зависимости от сроков регистрации) | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ОГЭ |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течении 2 дней со дня получения сведений | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ДО, РЦОИ | решение ГЭК |
|  | передача протоколов выверки регистрации на экзамен | 16.03.2015 или 28.04.2015 или 10.08.2015 (в зависимости от сроков регистрации) | РЦОИ | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ведомость в электронном виде |
|  | передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных | 23.03.2015 или 06.05.2015 или 17.08.2015 (в зависимости от сроков регистрации) | МСУ, ОО СПО, ОО федерального и областного подчинения | РЦОИ | ведомость, протокол коррекции данных |
|  | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | 23.03.2015 или 06.05.2015 или 17.08.2015 (в зависимости от этапа) | МСУ, ОО-ППЭ | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ОГЭ |
|  | наличие допуска к прохождению ГИА | в течении 2 дней со дня принятия решения | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | ДО, РЦОИ | копия приказа ОО |
|  | сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена | председатели предметных комиссий | РЦОИ | шаблон |
| ПЛАНИРОВАНИЕ ГИА | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |  |  |
|  | распределение участников проведения ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА | за две недели до этапа ГИА | ДО, МСУ | РЦОИ | файл экспорта ПО РИС ЕГЭ |
|  | выдача уведомлений на экзамены | 13.04.2015 или 20.05.2015 или 31.08.2015 (в зависимости от этапа) | РЦОИ | МСУ, ОО федерального и областного подчинения | комплект уведомлений |
|  | назначение членов предметных комиссий на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до экзамена | председатели предметных комиссий | ДО, РЦОИ | шаблон |
| ПРОВЕДЕНИЕ ГИА | сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |
| ОБРАБОТКА ЭМ | результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА | в течении 10 дней после экзамена | РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |
| АПЕЛЛЯЦИИ | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | ДО | РЦОИ | копия журнала, заявления |
|  | результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | ДО, РЦОИ | ФЦТ | репликация БД |

Расшифровка сокращений:

ДО - Департамент образования

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия;

РЦОИ – региональный центр обработки информации ЕГЭ;

МСУ – орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования;

ОО – образовательная организация;

ППЭ – пункт проведения единого государственного экзамена;

ОО-ППЭ – образовательные организации, назначенные пунктами проведения экзамена;

РИС – региональная информационная система;

ПО – программное обеспечение;

ФЦТ – ФГБУ «Федеральный центр тестирования»;

БД – база данных.