Дорожная карта

основных мероприятий проекта «Книга памяти» на 2015-2016 уч. год.

В нашем городе учащимися образовательных организаций  многое делается для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Одно из  направлений – развитие реально действующего движения по поиску имен участников и героев ВОВ на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа» и других источников.

| "Подвиг народа" | "Мемориал" |
| --- | --- |

Участие в проекте «Книга памяти» объединяет усилия педагогов, учащихся по сохранению памяти о тех, кто защищал Родину в годы  ВОВ, помогает собрать наиболее полную  информацию  о воинах – ивановцах, погибших в бою, умерших от ран, пропавших без вести для представления дополнительных сведений и уточнений в Книгу Памяти города Иванова.

План мероприятий

| № | Сроки | Памятные даты | Реализация проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декабрь | 03.12.2015г. Всероссийская акция «День неизвестного солдата» | Проведение уроков мужества с представлением школьных проектов «Книга Памяти». Организация работы школьных поисковых групп. |
| 2 |  | 09.12.2015г. День воинской славы России. День героев Отечества. | Организация поисковой работы. Оформление школьной Книги Памяти. |
| 3 | Январь | 27.01.2016 День воинской славы России. День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады (1944г). | Размещение школьной Книги Памяти на сайтах ОУ. Представление дополнительных сведений и уточнений в Книгу Памяти для сайта Управления образования по форме. |
| 4 | Февраль | 02.02.2016 г. День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.) | Пополнение сведений о пропавших без вести солдат в Книгу Памяти. Выпуск информационных бюллетений о погибших воинах-ивановцах в ВОВ |
| 5 |  | 23.02.2016г. День защитника Отечества. | Поиск родственников погибших солдат. Представление результатов работы поисковых групп в музейной экспозиции «Вспомним всех поименно…», на сайтах ОУ. |
| 6 | Март | Подготовка информации поисковых групп для сайтов ОУ и управления образования Администрации города Иванова | Обобщение полученной информации на сайте управления образования Администрации города Иванова. |
| 7 | Апрель | Обновление и оформление музейных экспозиций в ОУ | Представление сведений на рассмотрение комиссии, организующей работу по внесению дополнений и уточнений в Книгу Памяти города Иванова. |
| 8 | Май | 09.05.16 День Победы «Вахта Памяти» посвященная 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Возложение цветов к мемориалам, захоронениям павших героев. Участие в параде «Бессмертный полк». |

Координацию деятельности по реализации Проекта «Книга Памяти» осуществляет рабочая группа в составе: управление образования Администрации г. Иванова (Чистякова О.А., тел. 41-28-27), Центр внешкольной работы № 2 (Бубнова О.Н., тел.33-63-00). Группа определяет содержание конкретных мероприятий по реализации Проекта, организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение эффективности в работе. Основными исполнителями мероприятий Проекта являются педагоги, учащиеся и воспитанники патриотических объединений.