Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» за 2017 год.

| № п/п | Наименование программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы (с указанием исполнителя | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | 3 342 173,69 | 3 341 000,94 | Мероприятия программы выполнены на 99,96% | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет) (%) | 82,6 | 82,6 | - |
|  |  |  |  |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (%) | 1,42 | 1,67 | В группе 10% школ с лучшими результатами процент выпускников высокий – 17,6 при низком проценте (6,2%) выпускников в 10% школ с худшими результатами. Кроме того, в первой группе выпускники выбирают меньшее количество экзаменов по выбору, что позволяет более качественно к ним подготовится. Во второй группе картина противоположная, что и приводит к снижению среднего тестового балла. |
|  |  |  |  |  | Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) | 72,2 | 75,1 | Количество обучающихся в классах, перешедших на обучение по новым стандартам превысило плановый показатель в связи с увеличением контингента учащихся. |
|  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет | 94,3 | 94,3 | - |
| 2. | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова) | 1 600 714,53 | 1 599 766,58 | - | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования (чел.), в том числе: | 22029 | 22230 | Введение дополнительных мест в ДОУ за счет уплотнения групп |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме, в возрасте от 1 года до 3 лет (чел.) | 4617 | 4699 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме, в возрасте от 3 лет до 8 лет (чел.) | 15767 | 15933 |  |
|  |  |  |  |  | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 1 года до 3 лет (чел.) | 74 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 3 лет до 8 лет (чел.) | 1571 | 1528 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей, получающих муниципальную услугу «Присмотр и уход» (чел.), в том числе: | 22029 | 22230 | Введение дополнительных мест в ДОУ за счет уплотнения групп |
|  |  |  |  |  | дети-инвалиды (чел.) | 304 | 306 | Увеличение количества детей-инвалидов |
|  |  |  |  |  | посещающие группы кратковременного пребывания, за исключением льготных категорий (чел.) | 136 | 199 | Увеличилось количество желающих обучаться по данной форме |
|  |  |  |  |  | посещающие группы полного дня, за исключением льготных категорий (чел.) | 21424 | 21561 | Введение дополнительных мест в ДОУ за счет уплотнения групп |
|  |  |  |  |  | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (чел.) | 87 | 84 | Уменьшение обратившихся детей-сирот |
|  |  |  |  |  | дети с туберкулезной интоксикацией (чел.) | 78 | 80 | Увеличение обратившихся |
|  | Оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова). | 1 600 714,53 | 1 599 766,58 | Мероприятие выполнено на 99,94% | - | - | - | - |
| 3. | Аналитическая подпрограмма «Общее образование» (управление образования Администрации города Иванова). | 1 205 849,37 | 1 205 848,77 | - | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования (чел.), в том числе: | 16212,3 | 16523,6 | Отклонение в показателе объясняется изменением численности обучающихся в течение года |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме (чел.) | 14241,3 | 14519,8 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очно-заочной форме (чел.) | 13,0 | 12,3 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (чел.) | 6,3 | 6,0 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам (чел.) | 2,7 | 7,2 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.) | 1949,0 | 1978,3 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования (чел.), в том числе: | 18254,7 | 18174,8 | Отклонение в показателе объясняется изменением численности обучающихся в течение года |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме (чел.) | 12857,0 | 12837,4 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очно-заочной форме (чел.) | 156,3 | 130,0 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (чел.) | 18,7 | 17,7 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам (чел.) | 8,3 | 8,6 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.) | 5214,4 | 5181,1 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования (чел.), в том числе: | 3505,8 | 3574,1 | Отклонение в показателе объясняется изменением численности обучающихся в течение года |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме (чел.) | 1261,4 | 1326,3 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очно-заочной форме (чел.) | 99,3 | 94,3 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (чел.) | 7,3 | 6,7 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.) | 2137,1 | 2146,1 | Все желающие обучаться по данной форме получили эту возможность |
|  |  |  |  |  | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) (чел.) | 0,7 | 0,7 | - |
|  | «Оказание муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей» (управление образования Администрации города Иванова). | 1 205 849,37 | 1 205 848,77 | Мероприятие выполнено на 99,99% | - | - | - | - |
| 4. | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова). | 191 342,97 | 191 342,97 | - | Число человеко-часов пребывания в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | 3713422,5 | 3713422,5 | - |
|  | «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова). | 191 342,97 | 191 342,97 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
| 5. | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 84 163,62 | 84 163,62 | - | Количество человеко-часов пребывания по дополнительным общеразвивающим программам (человеко-час) | 562963,5 | 563227,0 | Увеличение контингента по классу духовых инструментов |
|  | «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства». | 84 163,62 | 84 163,62 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
| 6. | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 117 658,02 | 117 658,02 | - | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов): число человеко-часов пребывания (чел.-час) | 124907 | 135367 | возрос спрос на запись в группы по некоторым видам спорта, для которых не требуется сдача переводных нормативов, а также наличие большей возможности для занятий детей младшего возраста (спортивно-оздоровительные группы) |
|  |  |  |  |  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)): число человеко-часов пребывания (чел.-час.) | 40167 | 42140 | возрос спрос на запись в группы по некоторым видам спорта |
|  |  |  |  |  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" число человеко-часов пребывания (чел.-час) | 1891582 | 1834073 | высокий процент непосещаемости, а также сложности набора детей в новом учебном году по некоторым видам спорта |
|  | «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта». | 117 658,02 | 117 658,02 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
| 7. | Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова). | 13 667,88 | 13 667,00 | - | Количество человек, пребывающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием (чел.) | 6174 | 6174 | - |
|  |  |  |  |  | Число человеко-дней пребывания в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием (чел.-дн.) | 121954 | 121954 | - |
|  | Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях». | 13 667,88 | 13 667,00 | Мероприятие выполнено на 99,99% | - | - | - | - |
| 8. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова). | 75 844,48 | 75 641,52 | - | Число муниципальных учреждений города Иванова, обслуживаемых муниципальными учреждениями «Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова» (учреждение) | 186 | 182 | Планировалось строительство нового здания ДОУ, а также передача здания от департамента здравоохранения, 1 школа и 1 детский сад были ликвидированы как юридические лица |
|  |  |  |  |  | Количество выявленных нарушений правил ведения бюджетного бухгалтерского учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях (раз) | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | Количество выявленных нарушений сроков подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений (раз) | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  | Число слушателей краткосрочных курсов в межкурсовой период (чел.) | 1 560 | 1 560 | - |
|  |  |  |  |  | - в т.ч. за счет средств бюджета города Иванова (чел.) | 1 080 | 1 080 | - |
|  |  |  |  |  | Количество разработанных новых учебно-методических материалов (ед.) | 145 | 145 | - |
|  | «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова» | 65 946,00 | 65 743,04 | Мероприятие выполнено на 99,70% | - | - | - | - |
|  | «Обеспечение выполнения функций муниципального образовательного учреждения «Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации)». | 9 898,48 | 9 898,48 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
| 9. | Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова). | 20 959,26 | 20 959,26 | - | Численность обучающихся (1-11 классы) в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (на начало учебного года) (чел.) | 525 | 523 | Объясняется динамикой развития частного сектора в сфере образования |
|  |  |  |  |  | Численность обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях и группах при частных общеобразовательных организациях (чел.) | 330 | 414 | Объясняется динамикой развития частного сектора в сфере образования |
|  | «Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях». | 7 093,86 | 7 093,86 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях». | 13 865,40 | 13 865,40 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
| 10. | Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» (управление образования Администрации города Иванова). | 3 130,70 | 3 130,61 | - | Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам, участвовавших не менее одного раза в олимпиадах и конкурсах общероссийского, регионального и муниципального уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам (%) | 85,8 | 85,8 | - |
|  | «Организация участия учащихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий». | 2 628,58 | 2 628,51 | Мероприятие выполнено на 99,9% | - | - | - | - |
|  | «Вручение призов в денежной форме одаренным детям». | 502,12 | 502,10 | Мероприятие выполнено на 99,9% | - | - | - | - |
| 11. | Специальная подпрограмма «Развитие кадрового и инновационного потенциала образования» (управление образования Администрации города Иванова). | 4 217,67 | 4 217,40 | - | Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию (%) | 59,6 | 60,1 | Увеличилось число желающих сдавать на квалификационную категорию |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%) | 18,0 | 18,0 | - |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом приеме и договор о целевом обучении по программам бакалавриата | 0,7 | 0,7 | - |
|  | «Проведение городских конкурсов в области образования». | 1 705,86 | 1 705,86 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования». | 1701,64 | 1701,64 | Мероприятие выполнено на 100%* | - | - | - | - |
|  | «Проведение, научно-методических конференций, Дня учителя и других мероприятий для педагогов». | 244,10 | 244,10 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова». | 178,17 | 178,17 | Мероприятие выполнено на 100%* | - | - | - | - |
|  | «Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями». | 335,90 | 335,63 | Мероприятие выполнено на 99,99% | - | - | - | - |
|  | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново | 52,00 | 52,00 | Мероприятие выполнено на 100%* |  |  |  |  |
| 12. | Специальная подпрограмма «Информатизация образования» (управление образования Администрации города Иванова). | 3 308,87 | 3 288,87 | - | Доля педагогов общеобразовательных организаций, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс (%) | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, оборудованных локальной вычислительной сетью в полном объеме (%) | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых реализован проект «Электронная карта школьника» в части создания электронных проходных (в том числе в турникетном варианте) (%) | 98,0,7 (95,0) | 100,0 (98,0) | Электронные проходные функционируют во всех школах, в турникетном варианте – в 50 (из 51). |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализован проект «Электронная столовая» (%) | 25,5 | 31,4 (с учетом проекта «Ладошки») | Проекты по внедрению «электронных столовых» продолжали развиваться |
|  |  |  |  |  | Доля компьютеров общеобразовательных организаций, подключенных к локальной сети (%) | 86,0 | 86,0 | - |
|  | «Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных общеобразовательных организациях». | 2727,92 | 2726,77 | Мероприятие выполнено на 99,9% | - | - | - | - |
|  | «Расширение локальной сети (сети Интернет) в общеобразовательных школах». | 146,70 | 146,70 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных организаций». | 364,25 | 355,96 | 97,70 | - | - | - | - |
|  | «Информационно-методическое сопровождение муниципальной программы». | 70,00 | 59,44 | Мероприятие выполнено на 84,9% | - | - | - | - |
| 13. | Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова). | 1 685,80 | 1 685,80 | - | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) | 99,0 | 99,0 | - |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, принятых к новому учебному году без замечаний надзорных органов (%) | 45,3 | 58,0 | Повысилось качество подготовки образовательных организаций к учебному году. |
|  |  |  |  |  | Количество мест полного дня, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (мест) | 0 | 0 | - |
|  | «Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной программе дошкольного образования». | 331,10 | 331,10 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной деятельности согласно новым образовательным стандартам». | 100,00 | 100,00 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных организациях». | 300,00 | 300,00 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Создание современных условий в общеобразовательных организациях города Иванова для занятий физической культурой». | 314,70 | 314,70 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных организациях паспортов здоровья школьников». | 100,00 | 100,00 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Развитие робототехники в образовательных организациях города» | 540,00 | 540,00 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
| 14. | Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» (управление образования Администрации города Иванова). | 36,16 | 36,16 | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, приспособленных для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (%). | 40,4 | 41,2 | Изменение показателя связано с уменьшением количества общеобразовательных организаций (объединение МБОУ СШ № 11 и вечерней школы) |
|  | «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной без-барьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием». | 36,16 | 36,16 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение». | 0,00 | 0,00 |  | - | - | - | - |
| 15. | Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования» (управление образования Администрации города Иванова). | 547,20 | 547,20 | - | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, предусмотренных подпрограммой (чел.) | 5 240 | 9123 | Объясняется активизацией работы учреждений дополнительного образования с трудными подростками, в том числе и в каникулярный период |
|  | «Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Развитие». | 55,20 | 55,20 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Поддержка Центра организации труда подростков «Наше Дело». | 492,00 | 492,00 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
| 16. | Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове» (управление капитального строительства) | 1 694,92 | 1 694,92 | - | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, на создание которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | 350 | 350 | - |
|  | «Корректировка проектно-сметной документации «Строительство начальной школы на 500 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново». | 1 694,92 | 1 694,92 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
| 17. | Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова). | 17 352,24 | 17 352,24 | - | Количество дополнительных мест полного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год) (место) | 60 | 80 | Дополнительные места создавались за счет уплотнения существующих групп |
|  |  |  |  |  | Количество дополнительных мест неполного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год) (место) | 15 | 0 | Отсутствие спроса на подобные места |
|  | «Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования». | 17021,14 | 17021,14 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |
|  | «Поддержка вариативных форм дошкольного образования». | 331,10 | 331,10 | Мероприятие выполнено на 100% | - | - | - | - |

Текстовая часть отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» за 2017 год.

В целом по муниципальной программе «Развитие образования города Иванова»

Проделанный анализ реализации мероприятий Программы позволяет сделать вывод, что большая часть запланированных целевых показателей выполнены или перевыполнены. Динамика реализации мероприятий Программы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания будут достигнуты.

- Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование детей».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Большинство целевых показателей выполнено и перевыполнено.

- Динамика реализации мероприятия подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

- Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

- Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

- Аналитическая подпрограмма «Общее образование»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Большинство целевых показателей выполнено.

- Динамика реализации мероприятия подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

- Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

- Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

- Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

- Динамика реализации мероприятия подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

- Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

- Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

- Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

- Динамика реализации мероприятия подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

- Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

- Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

- Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта».

Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

Динамика реализации мероприятия подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

- Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях»

- Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

- Динамика реализации мероприятия подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

- Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

- Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

- Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций»

- Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Большинство целевых показателей достигнуто.

- Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального образовательного учреждения «Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации)».

- Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

- Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

- Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

- Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

- Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях»

- Мероприятие «Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей»

Мероприятие «Организация участия учащихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий».

Всего за 2017 год было организовано более 100 мероприятий. Участие в них приняли более 10 тыс. воспитанников общеобразовательных учреждений города. По итогам участия в них ряд учащихся были направлены для участия в конкурсах более высокого статуса (региональный, всероссийский, международный). 6 учащихся по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали обладателями премии Президента РФ для талантливых детей. 1 учащийся – победитель заключительного этапа ВсОШ- воспользовался льготой при поступлении в ВУЗ.

В 2017 году три мероприятия проведены в режиме дистанта: городской филологический турнир, естественнонаучный и историко-географический турниры.

В рамках реализации мероприятия на фестивали, конкурсы, конференции, олимпиады в различные регионы страны выезжало 24 творческих коллектива, а также отдельные учащиеся. Всего – более 220 человек.

В августе состоялась 11-я профильная смена для академически одаренных школьников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, городского школьного ТВ. Участие в смене приняли 43 воспитанника и 10 педагогов.

В 3 и 4 кварталах организован и проведен школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 23 предметам (впервые олимпиада по итальянскому языку). Всего в муниципальном этапе олимпиады участие приняли свыше 3400 обучающихся.

Для обучающихся начальной ступени образования проведена олимпиада «Турнир Смешариков», участие в которой принимают дети в возрасте от 5 до 10 лет. Всего участников порядка одной тысячи.

В 2017 году выпущено 12 номеров городской школьной газеты «Просто КЛАСС!» (90,0 тыс. экз.), и 8 роликов городского школьного телевидения.

Школьники города активно участвуют в Олимпиадах, вошедших в перечень, дающий право на льготное поступление в высшие учебные заведения. Свыше 220 учащихся имеют дипломы победителя (призера) перечневых Олимпиад- среди лидеров Турнир им. М.В. Ломоносова, Олимпиада Курчатов, Олимпиада «Формула единства \ Третье тысячелетие», «Высшая проба», САММАТ.

Мероприятие «Вручение призов в денежной форме одаренным детям».

В 2016 году было вручено 22 премии одаренным детям в разных номинациях на конкурсной основе, а также 23 премии педагогам за работу с одаренными детьми.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования».

Мероприятие «Проведение городских конкурсов в области образования».

За отчетный период были проведены следующие конкурсы: «Образовательное учреждение будущего» (3 победившие образовательные организации получили 1 млн. руб. на реализацию своих проектов), «Орден детских сердец» (11 учителей получили награды по итогам голосования школьников), «Педагогический дебют» (приняли участие: 33 педагога), «Стратегия успеха» (приняли участие: 151 человек из 70 образовательных организаций), «Педагог года» (приняли участие: 21 педагогический работник). Средства направлялись на организацию мероприятий, приобретение цветов, подарков, денежное поощрение победителей конкурсов.

Мероприятие «Присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования».

В мае состоялась церемония награждения победителей городской премии «Престиж» в области образования. Награды, подарки, дипломы получили 9 учреждений и 21 педагог в личных номинациях.

В 2017 году 37 воспитателей и специалистов детских садов получили денежные призы на конкурсной основе.

Мероприятие «Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова».

В 2017 году средства выделялись на организацию и участие в следующих мероприятиях.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание личности в условиях современной России: от ценностных оснований к практике повседневности», март 2017 года. Принимали участие 993 педагога, в том числе 131 гость из 12 регионов РФ.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Федеральные государственные образовательные стандарты: новое качество образования», апрель 2017 года (529 педагогов школ, гости из 12 муниципалитетов и 4 регионов РФ).

Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание личности и социальное развитие: традиционные и инновационные подходы» состоялась 15 марта в городе Владимир. От города Иваново участвовало 35 человек.

В Международном форуме «Евразийский образовательный диалог по теме: «Оценка качества образования в контексте управления развитием образовательных организаций и образовательных систем» в городе Ярославль 25 апреля приняло участие 31 человек.

Участия в Московском международном салоне образования 12 апреля (16 человек).

В мае состоялся 1-й муниципальный Консорциум молодых педагогов «Педагог: формула успеха», в котором приняло участие 122 педагога.

Участие делегации из 7 человек в Московском международном форуме «Город образования» 7 сентября 2017 года.

Участие в работе федеральной стажировочной площадки «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 5-8 ноября 2017 года в городе Санкт-Петербург (28 человек).

Участие в IХ Межрегиональном этапе XVI Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций, 15 декабря 2017 года, г. Ростов Великий (15 руководителей учреждений и педагогов).

Мероприятие «Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями».

В 2017 году поощрения получили 21 образовательная организация.

Мероприятие «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново»

В Ивановский государственный университет по договору целевой подготовки от города Иваново поступило 2 человека. Оплата обучения производится на паритетных началах из регионального и местного бюджетов.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Специальная подпрограмма «Информатизация образования»

Мероприятие «Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных общеобразовательных организациях».

Продолжилась реализация проекта «Универсальная карта школьника». «Электронные проходные» в турникетном варианте установлены в 50 из 51 школ города.

Кроме того, началась установка «электронных проходных» в учреждениях дополнительного образования. За отчетный период они были установлены в 11 из 20 зданий. Это способствует повышению антитеррористической безопасности, а также внедрению системы учета посещаемости данных организаций.

Проездом в общественном транспорте пользуются все дети из многодетных семей (более 1600 человек), а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Электронная столовая» внедрена в полном объеме в школах № 21, 18, 22, 23, 32, 44 (проект «Универсальная карта школьника») и в школах № 4, 6, 28, 30, 33, 37, 50 61, 62, 64 (проект «Ладошки»).

Мероприятие «Создание локальной сети (сети Интернет) в общеобразовательных школах».

Средства в сумме 146 7,0 тыс. руб. были выделены 14 школам (№№ 1, 2, 8, 14, 15, 19, 28, 33, 44, 49, 53, 61, 63, 63) для развития локальной сети.

Мероприятие «Информационно-методическое сопровождение муниципальной программы».

Средства по данному мероприятию направлялись на изготовление памятных знаков, приобретение грамот, благодарностей, а также сувенирной продукции с символикой управления образования (блокноты, пакеты, ручки, открытки).

Мероприятия подпрограммы выполнено в полном объеме.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях»

Мероприятие «Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной программе дошкольного образования».

Средства были направлены в ДОУ № 11, 52, 59, 62, 113, 142, 148, 166. На них было приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование, необходимое для реализации новых образовательных стандартов.

Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной деятельности согласно новым образовательным стандартам».

В 2017 году школам № 2, 15, 18 были выделены средства на приобретение игрового оборудования для организации внеурочной деятельности в младших классах согласно новым образовательным стандартам.

Мероприятие «Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

В 2017 году мероприятие не финансировалось.

Мероприятие «Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

В 2017 году мероприятие не финансировалось.

Мероприятие «Приведение организаций дополнительного образования в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

В 2017 году мероприятие не финансировалось.

Мероприятие «Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных организациях».

Средства были переданы школам № 7, 9, 11, 24, 66 для приобретения оборудования и программного обеспечения для организации профильного обучения. В частности, в школе № 7 – для развития проекта «Педагогический класс».

Мероприятие «Создание современных условий в общеобразовательных организациях города Иванова для занятий физической культурой».

В 2017 году средства по данному мероприятию выделялись школам № 20, 41 и 55 на приобретение спортивного инвентаря.

Мероприятие «Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных организациях паспортов здоровья школьников».

В рамках реализации мероприятия средства были выделены школам № 8 и 62 для приобретение мебели, стендов для оборудования кабинетов здоровья.

Мероприятие «Развитие робототехники в образовательных организациях города».

В рамках реализации мероприятия средства в сумме 540,0 тыс. руб. были направлены МАУ ДО ЦТТ «Новация» для приобретения программного обеспечения, необходимого для развития робототехнического направления.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья».

Мероприятие «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием».

В связи с тем, что в 2017 году по данному мероприятию было выделено 36,16 тыс. руб. (с учетом перераспределения средств), крупных работ по созданию «доступной среда» не производилось. Выделенные средства были направлены на установку на входах в 6 детских садах звонков и тактильных табличек для маломобильных групп населения.

Мероприятие «Поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение».

Мероприятие в 2017 году не финансировалось.

Мероприятие подпрограммы выполнено. Целевой показатель достигнут.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы за предыдущие годы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, могут быть достигнуты. Вместе с тем, отсутствие финансирования по подпрограмме на 2017 и 2018 гг. может стать препятствием ее реализации в полном объеме.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования»

Мероприятие «Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Развитие».

В 2017 году Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Развитие» были проведены следующие мероприятия:

Городская социально-психологическая акция «Я выбираю» (профилактика аддик-тивного поведения), городская социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках» (осознание и формирование позитивных жизненных целей, обучающихся), городская социально-психологическая акция «Я - подросток» (формирование нравственно-правовой ответственности учащихся), городская социально-психологическая акция «Путь к успеху» (формирование потенциальных возможностей для развития лидерских качеств обучающихся). В данных акциях приняло участие более 5 тыс. школьников.

Мероприятие «Поддержка Центра организации труда подростков «Наше Дело».

Центром организации труда подростков «Наше дело», работающем на базе Центра «Перспектива» в 2017 году были временно трудоустроены 131 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 лет. Подростки были заняты на работе по благоустройству территорий и зданий образовательных учреждений в течение 2 часа в день. Объем выделенных средств по данному мероприятию составил 491,0 тыс. руб. Увеличение финансирования связано с увеличением МРОТ.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове»

Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации «Строительство начальной школы на 500 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Объем дополнительных средств на реализацию подпрограммы определен в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.

Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций».

Мероприятие «Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования».

Средства в сумме 17 021,14 тыс. руб. направлялись на создание дополнительных мест в ДОУ № 22. Всего было создано 60 мест.

Мероприятие «Поддержка вариативных форм дошкольного образования».

В рамках развития вариативных форм детскими садами № 83, 107, 127, 157, 171, 180, 184 приобреталось игровое оборудование и учебные пособия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Целевой показатель достигнут.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию подпрограммы не требуется.

Досрочное прекращение подпрограммы не предполагается, следовательно, не предполагаются и финансовые потери для бюджета.