АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2018 г. N 1496

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации города Иванова от 01.08.2013 N 1606 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Иванова на очередной финансовый год и плановый период", от 07.08.2013 N 1668 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова", в целях создания условий для обеспечения доступности качественного образования современного уровня и эффективного управления, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P30) "Развитие образования города Иванова" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике "Правовой вестник города Иванова" и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова

В.Н.ШАРЫПОВ

Утверждена

постановлением

Администрации

города Иванова

от 13.11.2018 N 1496

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА"

Разработчик Программы: управление образования

Администрации города Иванова

Срок реализации: 2019 - 2024 гг.

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Развитие образования города Иванова |
| Перечень подпрограмм | 1. Аналитическая [подпрограмма](#P1050) "Дошкольное образование детей".2. Аналитическая [подпрограмма](#P1322) "Общее образование".3. Аналитическая [подпрограмма](#P1659) "Дополнительное образование детей".4. Аналитическая [подпрограмма](#P1805) "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства".5. Аналитическая [подпрограмма](#P1952) "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта".6. Аналитическая [подпрограмма](#P2148) "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях".7. Аналитическая [подпрограмма](#P2309) "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций".8. Аналитическая [подпрограмма](#P2505) "Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях".9. Аналитическая [подпрограмма](#P2701) "Психолого-медико-педагогическая помощь".10. Специальная [подпрограмма](#P2813) "Выявление и поддержка одаренных детей".11. Специальная [подпрограмма](#P2959) "Развитие кадрового потенциала образования".12. Специальная [подпрограмма](#P3295) "Информатизация образования".13. Специальная [подпрограмма](#P3453) "Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях".14. Специальная [подпрограмма](#P3602) "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья".15. Специальная [подпрограмма](#P3742) "Расширение возможностей организаций дополнительного образования".16. Специальная [подпрограмма](#P3852) "Повышение доступности образования в городе Иванове".17. Специальная [подпрограмма](#P4114) "Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций" |
| Разработчик Программы (головной исполнитель) | Управление образования Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Комитет по культуре Администрации города Иванова.Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова.Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2024 |
| Цель (цели) Программы | Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения города Иванова получить доступное образование |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования:2019 год - 3718597,58 тыс. руб., 2020 год - 3803906,16 тыс. руб., 2021 год - 3916210,25 тыс. руб., 2022 год - <\*>, 2023 год - <\*>, 2024 год - <\*>.Бюджет города Иванова:2019 год - 1530306,19 тыс. руб., 2020 год - 1561904,84 тыс. руб., 2021 год - 1566651,00 тыс. руб., 2022 год - <\*>, 2023 год - <\*>, 2024 год - <\*>.Областной бюджет:2019 год - 2188291,39 тыс. руб., 2020 год - 2242001,32 тыс. руб., 2021 год - 2349559,25 тыс. руб., 2022 год - <\*>, 2023 год - <\*>, 2024 год - <\*>.Федеральный бюджет:2019 год - 0,00 тыс. руб., 2020 год - 0,00 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования Программы и входящих в нее подпрограмм подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

2.1. Дошкольное образование

На начало 2018 года дошкольное образование в городе Иванове предоставляют 142 организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 135 муниципальных детских садов, 3 учреждения дополнительного образования, а также 4 частные образовательные организации.

Всего по данным 2017 года дошкольное образование в городе Иванове предоставлялось более чем для 22 тыс. детей. Данный показатель ежегодно увеличивается в связи с ростом рождаемости и проводимой работой по созданию дополнительных мест в муниципальных детских садах, развитию вариативных форм дошкольного образования.

В структуре предоставления дошкольного образования преобладает традиционное предоставление дошкольного образования в группах 12-часового пребывания (более 90% от общего числа обучающихся). Более полутора тысяч детей имеют возможность получения специального (коррекционного) образования, 240 детей посещают группы кратковременного пребывания, 6 человек получают образовательную услугу на дому.

В 2015 - 2016 гг. в городе было завершено строительство следующих дошкольных образовательных учреждений: по ул. Рабочая (160 мест), м. Авдотьино (240 мест), по ул. Генерала Хлебникова (120 мест), на ул. Окуловой (60 мест).

Несмотря на расширение мощностей муниципальных детских садов, а также развитие частного сектора в области дошкольного образования, по-прежнему ощущается нехватка мест в дошкольных образовательных организациях. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляла на начало 2018 года 81,8%, актуальная очередь в детские сады превышала 2,5 тыс. человек (дети в возрасте от 1,5 до 3 лет).

Наиболее полно спрос на дошкольное образование удовлетворен для детей старшего дошкольного возраста: охват детей данной возрастной группы разными формами дошкольного образования составляет 100%.

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления города Иванова были направлены на:

- повышение доступности дошкольного образования. За 2015 - 2017 гг. создано 985 дополнительных мест для предоставления дошкольного образования (в том числе 60 мест - в частных организациях), однако в связи с увеличением рождаемости и притоком молодых семей доступность дошкольного образования осталась на прежнем уровне;

- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды в дошкольных учреждениях и, в первую очередь, пожарной безопасности;

- повышение привлекательности профессии педагога дошкольного образования, ИКТ-компетентности педагогов, укрепление и усиление кадрового потенциала дошкольного образования;

- приведение условий предоставления дошкольного образования в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО);

- создание персонифицированных рабочих мест педагогов.

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дошкольного образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год, факт | 2017 год, факт | 2018 год, оценка |
|  | Показатель, характеризующий объем оказания услуги: |  |  |  |  |
| 1 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе: | чел. | 21901 | 22230 | 22508 |
| 1.1 | обучающихся в очной форме, в возрасте от 1 года до 3 лет | чел. | 4650 | 4699 | 4570 |
| 1.2 | обучающихся в очной форме, в возрасте от 3 лет до 8 лет | чел. | 15676 | 15933 | 16366 |
| 1.3 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 1 года до 3 лет | чел. | 74 | 70 | 79 |
| 1.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 3 лет до 8 лет | чел. | 1501 | 1528 | 1493 |
| 2 | Число детей, получающих муниципальную услугу "Присмотр и уход", в том числе: | чел. | 21901 | 22230 | 22508 |
| 2.1 | дети-инвалиды | чел. | 306 | 306 | 307 |
| 2.2 | посещающие группы кратковременного пребывания, за исключением льготных категорий | чел. | 202 | 199 | 202 |
| 2.3 | посещающие группы полного дня, за исключением льготных категорий | чел. | 21225 | 21561 | 21858 |
| 2.4 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 90 | 84 | 64 |
| 2.5 | дети с туберкулезной интоксикацией | чел. | 78 | 80 | 77 |

В среднесрочной перспективе основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления города в сфере дошкольного образования, являются:

- наличие очередности на зачисление в организации дошкольного образования;

- создание современной предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО;

- отсутствие необходимых условий для предоставления качественного образования детям с ограниченными возможностями в неспециализированных муниципальных образовательных организациях.

2.2. Общее образование

Система общего образования города Иванова представлена 55 общеобразовательными организациями, из которых 51 - муниципальные, 4 - частные образовательные организации. Учащиеся могут получить общее образование в одной из 38 средних школ, 1 основного общего образования, 12 лицеев (гимназий) и школ с углубленным изучением предметов.

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможности для обучения в обычных классах общеобразовательных учреждений по адаптированным программам по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

Среднегодовое число учащихся, получающих общее образование, составило по итогам 2017 года 38272,5 человека и, в среднесрочной перспективе, будет иметь тенденцию к увеличению. Лишь 9,0% учащихся обучаются во вторую смену.

На начало 2017 года 95% школьников обучались в школах, обеспечивающих от 80% до 100% основных видов современных условий обучения:

- во всех школах созданы лицензированные медицинские кабинеты;

- 100% школьных столовых обеспечены современным технологическим оборудованием;

- все общеобразовательные организации подключены к городской образовательной сети (сети Интернет);

- 100% школ города оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре, кнопками экстренного вызова полиции;

- более чем в 40% общеобразовательных организаций реализуются программы профильного или углубленного изучения предметов;

- 100% общеобразовательных школ имеют спортивные площадки и спортивные залы, современными библиотеками оборудованы 69,2% школ.

Таблица 2. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере общего образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2016 год, факт | 2017 год, факт | 2018 год, оценка |
|  | Показатель, характеризующий объем оказания услуги: |  |  |  |  |
| 1 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования, в том числе: | чел. | 15804,3 | 16523,6 | 17260,5 |
| 1.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 13655,3 | 14519,8 | 14961,6 |
| 1.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 17,0 | 12,3 | 7,0 |
| 1.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 3 | 6,0 | 7,6 |
| 1.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам | чел. | 2,3 | 7,2 | 28,3 |
| 1.5 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 2126,7 | 1978,3 | 2256,0 |
| 2 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, в том числе: | чел. | 17665,6 | 18174,8 | 18475,8 |
| 2.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 12695,1 | 12837,4 | 13002,6 |
| 2.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 160,3 | 130,0 | 126,0 |
| 2.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 23,3 | 17,7 | 12,6 |
| 2.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам | чел. | 11,0 | 8,6 | 9,3 |
| 2.5 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 4775,9 | 5181,1 | 5325,3 |
| 3 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, в том числе: | чел. | 3431,2 | 3574,1 | 3784,4 |
| 3.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 1296,2 | 1326,3 | 1366,6 |
| 3.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 110,7 | 94,3 | 75,6 |
| 3.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 4,0 | 6,7 | 6,6 |
| 3.4 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 2019,3 | 2146,1 | 2335,6 |
| 3.5 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 1,0 | 0,7 | 0,0 |

В последние годы органам местного самоуправления города Иванова удалось реализовать комплекс мер, способствовавших динамичному развитию системы общего образования:

- созданы необходимые материально-технические и кадровые условия для внедрения во всех первых классах общеобразовательных школ города нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;

- ежегодно оказывалась поддержка опорным образовательным организациям, лучшим учителям, одаренным детям;

- уровень заработной платы учителей доведен до средней заработной платы по Ивановской области, что создало необходимые условия для предотвращения негативных тенденций истощения кадрового потенциала общего образования;

- проводились капитальные ремонты муниципальных школ, осуществлялась закупка технологического, компьютерного и спортивного оборудования;

- расширялись локальные вычислительные сети школ, была качественно улучшена их сетевая инфраструктура (в особенности в части малобюджетных школ), до 83,7% увеличилось количество школьных компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет;

- внедрялись здоровьесберегающие технологии, увеличилась до 26,8% доля школьников, систематически занимающихся спортом; предоставляется горячее питание для всех учащихся 1 - 4 классов, общий охват школьников горячим питанием возрос до 85%;

- осуществлялось последовательное приведение общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

- во всех школах в рамках реализации проекта "Универсальная карта школьника" были установлены электронные проходные;

- 100% общеобразовательных учреждений перешли на электронный документооборот;

- все школы используют сервис "электронный дневник" для осуществления оперативного информирования родителей и педагогов о результатах ученика.

Несмотря на достигнутые успехи и позитивную динамику развития общего образования в городе Иванове целый ряд проблем в данной сфере остается нерешенным, прогнозируется возникновение новых факторов, требующих пристального внимания городских властей.

Жилищное строительство привело к увеличению наполняемости классов в целом ряде школ города, что, в свою очередь, не позволяет решить проблему с сокращением количества обучающихся во вторую смену.

Далеко не все городские школы отвечают современным требованиям к организации образовательного процесса. Не все учреждения полностью отвечают требованиям, предъявляемым надзорными органами. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования предъявляет дополнительные требования - не только к образовательным программам, но и к материально-техническим условиям организации образовательного процесса.

При этом сохраняется высокая дифференциация образовательных организаций по количеству учащихся и качеству образования.

Требует качественного совершенствования существующая система поддержки педагогических работников, достигших высокого уровня профессионализма. Остается недостаточно высокой доля молодых учителей, а также доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности.

Актуальным остается вопрос слабого здоровья школьников. Лишь немногим более четверти школьников систематически занимаются спортом. Большая доля детей школьного возраста (83,9%) имеют отклонения в здоровье.

Педагогические коллективы не в полной мере подготовлены к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам. Значительная часть школ не имеет возможности обеспечить сопровождение данной категории детей специалистами (логопеды, дефектологи, тьюторы, психологи).

Недостаточным является уровень распространения предпрофильного обучения, сетевого взаимодействия, участия педагогической и родительской общественности в управлении школой и оценке качества образования.

Требует дальнейшего совершенствования и индивидуализации система работы с одаренными детьми.

2.3. Дополнительное образование

Система дополнительного образования является необходимым и востребованным компонентом системы образования города, обеспечивающим полноценные условия развития, социализации, укрепления здоровья и воспитания детей. В городе сложилась эффективная система дополнительного образования с отработанной методикой обучения и воспитания детей.

Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, остается стабильно высоким на протяжении трех последних лет (более 95% от общего числа учащихся). Столь значительный охват детей дополнительным образованием свидетельствует о его высокой востребованности в обществе.

В муниципальную систему дополнительного образования входят 6 организаций дополнительного образования в области спорта, 8 организаций в сфере культуры и искусства и 9 организаций дополнительного образования иных направлений в области образования. В муниципальных организациях дополнительного образования ежегодно обучаются свыше 34 тыс. детей, среднегодовое число обучающихся остается стабильным на протяжении ряда лет.

Основные усилия органов местного самоуправления города Иванова в сфере дополнительного образования были в последние годы направлены на:

- приведение организаций дополнительного образования в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

- развитие сетевых форм взаимодействия организаций дополнительного образования с общеобразовательными организациями;

- расширение спектра направлений предоставления дополнительного образования (в 2015 году открыт новый современный комплексный центр профориентации и развития для детей и подростков "Перспектива", созданный на базе городских межшкольных учебных комбинатов. С 2014 года на базе МБУ ДО ЦДТ N 4 реализуется проект по развитию естественно-научной направленности. Открыт музейно-образовательный центр "Литос - КЛИО". Одним из этапов развития школы - музея стало открытие 13.01.2017 планетария с целью формирования единой научной картины мира у учащихся на основе музейных экспозиций);

- поддержку отдельных мероприятий и проектов муниципальных организаций дополнительного образования;

- разработку образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

- модернизацию комплексной инфраструктуры дополнительного образования, удовлетворяющей общественные потребности в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.

Таблица 3. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дополнительного образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год, факт | 2017 год, факт | 2018 год, оценка |
| 1 | Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования | чел. | 32549 | 34163 | 37812 |
| 1.1 | - в т.ч. в области молодежной политики, физической культуры и спорта | чел. | 5091 | 5148 | 5119 |
| 1.2 | - в т.ч. в области культуры и искусства | чел. | 2862 | 2896 | 2896 |
| 2 | Процент учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 92,8 | 94,3 | 97,1 |

Наиболее актуальными проблемами в сфере дополнительного образования в среднесрочной перспективе являются:

- повышение качества и доступности дополнительного образования для каждого ребенка;

- улучшение состояния материально-технической базы и условий, в которых предоставляется дополнительное образование. Имеются предписания надзорных органов, значительная часть площадей организаций дополнительного образования (более 40%) требует ремонта;

- совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования;

- создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования молодых специалистов, их профессионального и творческого развития;

- разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;

- налаживание взаимодействия дополнительного образования с негосударственным сектором и выстраивание государственно-частного партнерства в целях обеспечения доступа школьников к новым ресурсам и удовлетворения потребностей современных детей.

Дополнительным фактором напряженности выступает переход на образовательные программы предпрофессионального образования, готовность к которому большинства организаций дополнительного образования является низкой.

2.4. Организация отдыха детей в каникулярное время

Ежегодно городские школы и организации дополнительного образования организуют отдых детей в лагерях дневного пребывания. Организация отдыха предполагает обеспечение дневного пребывания, предоставление двухразового питания, медицинское обслуживание, проведение игр, соревнований, викторин, смотров и иных мероприятий, проведение экскурсий и других выездных мероприятий, проведение факультативных занятий дополнительного образования.

В 2016 - 2017 гг. ежегодно около 6 тысяч детей проводили каникулярный отдых на базе муниципальных образовательных организаций, из них 310 человек относились к категории детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Усилия органов местного самоуправления города Иванова в последние годы были направлены на обеспечение качественных условий предоставления отдыха детям.

Значимые проблемы в сфере организации каникулярного отдыха детей на базе образовательных организаций в настоящее время отсутствуют.

Таблица 4. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере организации отдыха детей в каникулярное время

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год, факт | 2017 год, факт | 2018 год, оценка |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |
| 1 | Количество человек, пребывающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 5902 | 6174 | 6274 |
| 2 | Число человеко-дней пребывания в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | чел.-дн. | 116242 | 121954 | 124054 |

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения города Иванова получить доступное образование.

Достижение программной цели предусматривает решение следующих задач:

- создание дополнительных мест полного дня в организациях, реализующих программы дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях;

- создание современных условий обучения, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие кадрового и инновационного потенциала образования;

- организация выявления и поддержки одаренных детей;

- расширение возможностей организаций дополнительного образования;

- дальнейшее внедрение информационных технологий в деятельность образовательных организаций;

- обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях;

- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях.

Реализация Программы позволит сохранить доступность образования для населения города Иванова. Общий охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием составит 82,0%.

Возрастет доступность дополнительного образования технической направленности, с каждым годом все большее число детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Расширятся возможности для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Повысится качество образования, произойдет переход на предоставление дошкольного и общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. К концу 2021 года в соответствии с новыми стандартами будет обучаться 100% школьников.

Снизится дифференциация общеобразовательных организаций по уровню качества предоставляемого образования.

К 2020 году в подавляющем большинстве городских школ будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. Каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья сможет получать качественное общее образование и поддержку в профессиональной ориентации.

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов. Повысится привлекательность педагогической профессии.

Продолжится работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год (факт) | 2018 год (оценка) | 2019 год (оценка) | 2020 год (оценка) | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет) | % | 82,6 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,67 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 75,1 | 82,4 | 89,7 | 94,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет | % | 94,3 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

Программа реализуется посредством 9 аналитических и 8 специальных подпрограмм.

Аналитические подпрограммы обеспечивают выполнение базовых полномочий и задач органов местного самоуправления в сфере образования:

1) аналитическая [подпрограмма](#P1050) "Дошкольное образование детей" - предоставление дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и присмотр и уход за детьми;

2) аналитическая [подпрограмма](#P1322) "Общее образование" - предоставление общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

3) аналитическая [подпрограмма](#P1659) "Дополнительное образование детей" - предоставление дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова;

4) аналитическая [подпрограмма](#P1805) "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" - предоставление дополнительного образования в учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова;

5) аналитическая [подпрограмма](#P1952) "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" - предоставление дополнительного образования в учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова;

6) аналитическая [подпрограмма](#P2148) "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях" - оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова;

7) аналитическая [подпрограмма](#P2309) "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций" - обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях, оказание научно-методической поддержки образовательных организаций;

8) аналитическая [подпрограмма](#P2505) "Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях" - предоставление средств негосударственным (немуниципальным) организациям на реализацию образовательных программ общего и дошкольного образования;

9) аналитическая [подпрограмма](#P2701) "Психолого-медико-педагогическая помощь" - оказание психолого-медико-педагогической помощи детям.

Специальные подпрограммы направлены на решение конкретных программных задач:

1) специальная [подпрограмма](#P2813) "Выявление и поддержка одаренных детей" предполагает реализацию комплекса мероприятий по выявлению талантливых детей, предоставлению им организационной и материальной поддержки;

2) специальная [подпрограмма](#P2959) "Развитие кадрового потенциала образования" направлена на повышение мотивации педагогических работников и образовательных организаций, организацию обмена передовым опытом, поддержку передовых идей образовательных организаций;

3) специальная [подпрограмма](#P3295) "Информатизация образования" предполагает дальнейшее распространение информационных технологий в деятельности образовательных организаций;

4) специальная [подпрограмма](#P3453) "Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях" предусматривает реализацию мер по развитию инфраструктуры образовательных организаций, обеспечению требований пожарной безопасности, созданию условий для внедрения новых образовательных технологий и стандартов;

5) специальная [подпрограмма](#P3602) "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья" направлена на создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях общего и дополнительного образования;

6) специальная [подпрограмма](#P3742) "Расширение возможностей организаций дополнительного образования" предполагает поддержку отдельных социально значимых мероприятий, осуществляемых организациями дополнительного образования;

7) специальная [подпрограмма](#P3852) "Повышение доступности образования в городе Иванове" предусматривает строительство новых и реконструкцию существующих образовательных организаций;

8) специальная [подпрограмма](#P4114) "Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций" направлена на увеличение числа мест полного дня и краткосрочного пребывания в функционирующих образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 <\*> | 2023 <\*> | 2024 <\*> |
|  | Программа, всего: |  | 3718597,58 | 3803906,16 | 3916210,25 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 1530306,19 | 1561904,84 | 1566651,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 2188291,39 | 2242001,32 | 2349559,25 | - | - | - |
| 1 | Аналитические подпрограммы |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Аналитическая [подпрограмма](#P1050) "Дошкольное образование детей" | Управление образования Администрации города Иванова | 1860337,18 | 1912707,97 | 1971294,31 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 726408,00 | 735662,00 | 738759,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 1133929,18 | 1177045,97 | 1232535,31 | - | - | - |
| 1.2 | Аналитическая [подпрограмма](#P1322) "Общее образование" | Управление образования Администрации города Иванова | 1306460,34 | 1352498,42 | 1404045,65 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 316383,00 | 322878,00 | 324880,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 990077,34 | 1029620,42 | 1079165,65 | - | - | - |
| 1.3 | Аналитическая [подпрограмма](#P1659) "Дополнительное образование детей" | Управление образования Администрации города Иванова | 235970,40 | 238018,40 | 237981,40 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 220657,66 | 238018,40 | 237981,40 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 15312,74 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.4 | Аналитическая [подпрограмма](#P1805) "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 96176,00 | 96299,00 | 96285,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 84451,07 | 96299,00 | 96285,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 11724,93 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.5 | Аналитическая [подпрограмма](#P1952) "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 67371,00 | 67639,00 | 67558,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 62200,87 | 67639,00 | 67558,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 5170,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.6 | Аналитическая [подпрограмма](#P2148) "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях" | Управление образования Администрации города Иванова | 12972,80 | 12972,80 | 12972,80 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 4703,00 | 4703,00 | 4703,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 8269,80 | 8269,80 | 8269,80 | - | - | - |
| 1.7 | Аналитическая [подпрограмма](#P2309) "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций" | Управление образования Администрации города Иванова | 81052,00 | 80987,00 | 81181,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 81052,00 | 80987,00 | 81181,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.8 | Аналитическая [подпрограмма](#P2505) "Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях" | Управление образования Администрации города Иванова | 23807,27 | 27065,13 | 29588,49 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 23807,27 | 27065,13 | 29588,49 | - | - | - |
| 1.9 | Аналитическая [подпрограмма](#P2701) "Психолого-медико-педагогическая помощь" | Управление образования Администрации города Иванова | 4163,00 | 4205,00 | 4160,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 4163,00 | 4205,00 | 4160,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2 | Специальные подпрограммы |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1 | Специальная [подпрограмма](#P2813) "Выявление и поддержка одаренных детей" | Управление образования Администрации города Иванова | 2874,00 | 2874,00 | 2874,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 2874,00 | 2874,00 | 2874,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.2 | Специальная [подпрограмма](#P2959) "Развитие кадрового потенциала образования" | Управление образования Администрации города Иванова | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.3 | Специальная [подпрограмма](#P3295) "Информатизация образования" | Управление образования Администрации города Иванова | 750,60 | 750,60 | 750,60 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 750,60 | 750,60 | 750,60 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.4 | Специальная [подпрограмма](#P3453) "Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях" | Управление образования Администрации города Иванова | 14220,00 | 220,00 | 220,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 14220,00 | 220,00 | 220,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.5 | Специальная [подпрограмма](#P3602) "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья" | Управление образования Администрации города Иванова | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.6 | Специальная [подпрограмма](#P3742) "Расширение возможностей организаций дополнительного образования" | Управление образования Администрации города Иванова | 686,00 | 706,00 | 727,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 686,00 | 706,00 | 727,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.7 | Специальная [подпрограмма](#P3852) "Повышение доступности образования в городе Иванове" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 5184,99 | 390,84 | 0,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 5184,99 | 390,84 | 0,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.8 | Специальная [подпрограмма](#P4114) "Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций" | Управление образования Администрации города Иванова | 672,00 | 672,00 | 672,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 672,00 | 672,00 | 672,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление дошкольного образования для более чем 22 тыс. детей (в среднем за год). Структура обучающихся в организациях, реализующих программы дошкольного образования, а также качество услуги в плановом периоде практически не изменятся.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Показатель, характеризующий объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе: | чел. | 22230 | 22508 | 22963 | 23103 | 23343 | 23343 | 23343 | 23343 |
| 1.1 | обучающихся в очной форме, в возрасте от 1 года до 3 лет | чел. | 4699 | 4570 | 4825 | 4925 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 |
| 1.2 | обучающихся в очной форме, в возрасте от 3 лет до 8 лет | чел. | 15933 | 16366 | 16566 | 16606 | 16766 | 16766 | 16766 | 16766 |
| 1.3 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 1 года до 3 лет | чел. | 70 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 1.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 3 лет до 8 лет | чел. | 1528 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| 2 | Число детей, получающих муниципальную услугу "Присмотр и уход", в том числе: | чел. | 22230 | 22508 | 22963 | 23103 | 23343 | 23343 | 23343 | 23343 |
| 2.1 | дети-инвалиды | чел. | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 2.2 | посещающие группы кратковременного пребывания, за исключением льготных категорий | чел. | 199 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 2.3 | посещающие группы полного дня, за исключением льготных категорий | чел. | 21561 | 21858 | 22313 | 22453 | 22693 | 22693 | 22693 | 22693 |
| 2.4 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 84 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2.5 | дети с туберкулезной интоксикацией | чел. | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми", которое осуществляют муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дошкольному образованию, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в т.ч. на приобретение оборудования, основных средств, проведение ремонта, разработку проектно-сметной документации. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами управления образования Администрации города Иванова.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 1860337,18 | 1912707,97 | 1971294,31 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 726408,00 | 735662,00 | 738759,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 1133929,18 | 1177045,97 | 1232535,31 | - | - | - |
| 1 | Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми | Управление образования Администрации города Иванова | 1860337,18 | 1912707,97 | 1971294,31 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 726408,00 | 735662,00 | 738759,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет,в т.ч.: | 1133929,18 | 1177045,97 | 1232535,31 | - | - | - |
|  | субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образованияв муниципальных дошкольных образовательных организацияхи возмещение затратна финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданийи оплату коммунальных услуг) | 1120462,78 | 1163579,57 | 1219068,91 | - | - | - |
|  | субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротамии детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидамив муниципальных дошкольных образовательных организацияхи детьми, нуждающимисяв длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление |  | 13466,40 | 13466,40 | 13466,40 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Общее образование"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление общего (начального, основного, среднего) образования более чем для 38,0 тыс. детей (в среднем за год). Увеличение объемов предоставления общего образования станет следствием происходящих в городе Иванове и регионе в целом демографических процессов.

Качество оказания общего образования в плановом периоде будет иметь тенденцию к поступательному повышению.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Показатель, характеризующий объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования,в том числе: | чел. | 16523,6 | 17260,5 | 17560,7 | 17442,4 | 17099,6 | 17099,6 | 17099,6 | 17099,6 |
| 1.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 14519,8 | 14961,6 | 15222,4 | 15047,8 | 14661,0 | 14661,0 | 14661,0 | 14661,0 |
| 1.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 12,3 | 7,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 6,0 | 7,6 | 5,7 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам | чел. | 7,2 | 28,3 | 36,8 | 17,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 1.5 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 1978,3 | 2256,0 | 2291,1 | 2375,1 | 2431,3 | 2431,3 | 2431,3 | 2431,3 |
| 2 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, в том числе: | чел. | 18174,8 | 18475,8 | 18864,2 | 19450,1 | 20257,5 | 20257,5 | 20257,5 | 20257,5 |
| 2.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 12837,4 | 13002,6 | 13162,6 | 13609,2 | 14047,0 | 14047,0 | 14047,0 | 14047,0 |
| 2.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 130,0 | 126,0 | 124,7 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 2.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 17,7 | 12,6 | 11,0 | 9,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 2.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам | чел. | 8,6 | 9,3 | 11,6 | 16,5 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 2.5 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 5181,1 | 5325,3 | 5554,3 | 5685,4 | 6051,2 | 6051,2 | 6051,2 | 6051,2 |
| 3 | Число обучающихсяпо основным общеобразовательным программам среднего общего образования,в том числе: | чел. | 3574,1 | 3784,4 | 3827,3 | 3823,4 | 3841,7 | 3841,7 | 3841,7 | 3841,7 |
| 3.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 1326,3 | 1366,6 | 1280,5 | 1243,1 | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 |
| 3.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 94,3 | 75,6 | 66,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 6,7 | 6,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3.4 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 2146,1 | 2335,6 | 2476,8 | 2516,3 | 2524,7 | 2524,7 | 2524,7 | 2524,7 |
| 3.5 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологийпо программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей", которое реализуют муниципальные общеобразовательные организации.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по начальному общему, основному общему, среднему общему образованию, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным общеобразовательным организациям субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в т.ч. на приобретение оборудования, основных средств, проведение ремонта, разработку проектно-сметной документации. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами управления образования Администрации города Иванова.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 1306460,34 | 1352498,42 | 1404045,65 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 316383,00 | 322878,00 | 324880,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 990077,34 | 1029620,42 | 1079165,65 | - | - | - |
| 1. | Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей | Управление образования Администрации города Иванова | 1306460,34 | 1352498,42 | 1404045,65 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 316383,00 | 322878,00 | 324880,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет,в т.ч.: | 990077,34 | 1029620,42 | 1079165,65 | - | - | - |
|  | субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступногои бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 990077,34 | 1029620,42 | 1079165,65 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Дополнительное образование детей"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает предоставление дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, более чем для 29,0 тыс. детей (в среднем за год).

Качество предоставления дополнительного образования останется преимущественно на достигнутом уровне.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число человеко-часов пребывания в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ | Человеко-час | 3713422,5 | 3737857,5 | 3787515,0 | 3793275,0 | 3793275,0 | 3793275,0 | 3793275,0 | 3793275,0 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Дополнительное образование детей", которое реализуют муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дополнительному образованию детей, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в т.ч. на приобретение оборудования, основных средств, проведение ремонта, разработку проектно-сметной документации. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами управления образования Администрации города Иванова.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 235970,40 | 238018,40 | 237981,40 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 220657,66 | 238018,40 | 237981,40 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 15312,74 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1 | Дополнительное образование детей | Управление образования Администрации города Иванова | 235970,40 | 238018,40 | 237981,40 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 220657,66 | 238018,40 | 237981,40 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 15312,74 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области |  | 15312,74 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства ежегодно для 2,5 - 2,6 тыс. детей (в среднем за год).

Качество предоставления дополнительного образования останется преимущественно на достигнутом уровне, с некоторой тенденцией к повышению.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1. | Количество человеко-часов пребывания по дополнительным общеразвивающим программам | человеко-час | 567771,0 | 562963,5 | 536853,5 | 502678,5 | 477175,5 | 477175,5 | 477175,5 | 477175,5 |
| 2. | Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства | человеко-час | - | - | 30855,0 | 65998,0 | 95948,0 | 95948,0 | 95948,0 | 95948,0 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства", которое реализуют муниципальные организации дополнительного образования: музыкальные и художественная школы.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дополнительному образованию детей в сфере культуры и искусства, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным организациям дополнительного образования субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в т.ч. на приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования, оргтехники, включая комплектующие и запасные части, и других основных средств; проведение ремонтных работ зданий, сооружений и других нефинансовых активов; приобретение строительных материалов; разработку проектно-сметной документации; монтаж и ремонт охранно-пожарных систем, систем видеонаблюдения, систем контроля доступа. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами комитета по культуре Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятий - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 96176,00 | 96299,00 | 96285,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 84451,07 | 96299,00 | 96285,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 11724,93 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1 | Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 96176,00 | 96299,00 | 96285,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 84451,07 | 96299,00 | 96285,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 11724,93 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области |  | 11724,93 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Дополнительное образование в области

физической культуры и спорта"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта ежегодно не менее чем для 2,5 тыс. детей (в среднем за год).

Контингент обучающихся и его структура в организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также качество услуги в плановом периоде практически не изменятся.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число человеко-часов пребывания | человеко-час | 135367 | 149864 | 100108 | 100108 | 100108 | 100108 | 100108 | 100108 |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество человеко-часов | человеко-час | 42140 | 38796 | 33776 | 33776 | 33776 | 33776 | 33776 | 33776 |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество человеко-часов | человеко-час | 1834073 | 1668992 | 582107 | 582107 | 582107 | 582107 | 582107 | 582107 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение следующего мероприятия:

"Дополнительное образование в области физической культуры и спорта". Реализация мероприятия осуществляется в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ.

Оказание муниципальных услуг и выполнение работ регламентируются постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Срок реализации мероприятия - 2019 - 2024 годы.

Финансирование мероприятий осуществляется посредством предоставления муниципальным организациям дополнительного образования субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в т.ч. на приобретение мебели, спортивного инвентаря и оборудования, лошадей, оргтехники, включая комплектующие и запасные части, и других основных средств; изготовление проектно-сметной документации; проведение ремонтных работ зданий, сооружений и других нефинансовых активов; благоустройство и озеленение территории в учреждениях; приобретение строительных материалов.

Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 67371,00 | 67639,00 | 67558,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 62200,87 | 67639,00 | 67558,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 5170,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1 | Дополнительное образование в области физической культуры и спорта | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 67371,00 | 67639,00 | 67558,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 62200,87 | 67639,00 | 67558,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 5170,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | субсидия на софинансирование расходов, связанныхс поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детейв сфере физической культуры и спортадо средней заработной платы учителейв Ивановской области |  | 5170,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 6

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей

в каникулярное время в образовательных организациях"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит организовать отдых около 6 тыс. детей ежегодно на базе образовательных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество человек, пребывающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 6174 | 6274 | 5902 | 5902 | 5902 | 5902 | 5902 | 5902 |
| 2. | Число человеко-дней пребывания в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | чел.-дн. | 121954 | 124054 | 116242 | 116242 | 116242 | 116242 | 116242 | 116242 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях", которое реализуют муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по организации отдыха детей в каникулярное время, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным организациям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2019 - 2024 годы

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 12972,80 | 12972,80 | 12972,80 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 4703,00 | 4703,00 | 4703,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 8269,80 | 8269,80 | 8269,80 | - | - | - |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях | Управление образования Администрации города Иванова | 12972,80 | 12972,80 | 12972,80 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 4703,00 | 4703,00 | 4703,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: | 8269,80 | 8269,80 | 8269,80 | - | - | - |
|  | субсидия на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | 7553,70 | 7553,70 | 7553,70 |  |  |  |
|  | субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 716,10 | 716,10 | 716,10 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 7

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности

муниципальных образовательных организаций"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- централизованное ведение бухгалтерского учета более чем в 180 муниципальных учреждениях, осуществляющих оказание образовательных услуг;

- непрерывное методическое обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, административных и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, в т.ч. проведение семинаров, индивидуальных консультаций и других форм работы, разработка новых методических материалов для применения в образовательном процессе, составление отчетов по результатам работы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Число муниципальных учреждений города Иванова, обслуживаемых муниципальными учреждениями "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова" | учреждение | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 2 | Количество выявленных нарушений правил ведения бюджетного бухгалтерского учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях | раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество выявленных нарушений сроков подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений | раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число слушателей семинаров, тематических консультаций и др. в межкурсовой период | чел. | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 5 | Количество разработанных новых учебно-методических материалов | ед. | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 6 | Количество отчетов, составленных по результатам работы | ед. | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Деятельность централизованных бухгалтерий определяется Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Деятельность "Методического центра в системе образования" определяется частью 1 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Число муниципальных образовательных организаций, обслуживаемых муниципальными учреждениями "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации города Иванова", может отклониться от планового в зависимости от фактического спроса образовательных организаций на данный вид услуг.

Достижение прочих ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова".

Мероприятие предполагает обеспечение деятельности 5 муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях.

Централизованное ведение бухгалтерского учета осуществляется на добровольных началах (по желанию образовательной организации), обслуживание осуществляется бесплатно.

Финансирование казенных учреждений централизованной бухгалтерии осуществляется на основе составления и исполнения бюджетных смет.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования".

В перечень основных функций МБУ "Методический центр в системе образования" входят:

- содействие развитию муниципальной системы образования;

- содействие функционированию и развитию образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей;

- оказание методической поддержки образовательным организациям в освоении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов;

- анализ состояния методической работы в муниципальных образовательных организациях всех типов;

- обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической литературе по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников;

- организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций, в том числе и в межкурсовой период, а также оказание им организационно-методической помощи в системе непрерывного образования в различных формах, включая дистанционные; координация этой работы с организациями профессионального образования на общероссийском, региональном и муниципальном уровнях;

- оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-экспериментальной работы в рамках федеральной или региональной экспериментальных площадок, экспертной оценке авторских программ, пособий, учебных планов, программ развития образовательных организаций, в подготовке работников образования к аттестации;

- создание единого информационно-методического пространства муниципальной системы образования;

- выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в учреждениях для развития муниципальной системы образования;

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических и руководящих работников образовательных организаций через систему конкурсного движения;

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности в пределах своей компетенции;

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования;

- подготовка аналитических материалов о развитии муниципальной системы образования в рамках своей компетенции.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по методическому обеспечению в сфере образования, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления МБУ "Методический центр в системе образования" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Объемы оказания услуг (выполнения работ) определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 81052,00 | 80987,00 | 81181,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 81052,00 | 80987,00 | 81181,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1 | Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова" |  | 70638,00 | 70505,00 | 70757,00 | - | - | - |
| 2 | Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования" | 10414,00 | 10482,00 | 10424,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 8

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Финансовое обеспечение

предоставления дошкольного и общего образования

в частных образовательных организациях"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит финансово обеспечить:

- предоставление дошкольного образования для детей, обучающихся в частных, дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;

- предоставление общего образования для детей, обучающихся в частных общеобразовательных организациях.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Численность обучающихся (1 - 11 классы) в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (на начало учебного года) | чел. | 523 | 571 | 599 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| 2 | Численность обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях | чел. | 253 | 87 | 125 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Численность обучающихся в группах при частных общеобразовательных организациях | чел. | 161 | 173 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Фактические значения целевых показателей могут отклониться от плановых в связи с реальной динамикой развития частного сектора в сфере образования.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.

Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", которым предусматривается передача государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и осуществляется посредством предоставления субвенций бюджету городского округа Иваново на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Ивановской области.

Объем субсидии на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях определяется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 24.05.2018 N 669 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории городского округа Иваново, на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования".

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях.

Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", которым предусматривается передача государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и осуществляется посредством предоставления субвенции городскому округу Иваново на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Ивановской области.

Объем субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях определяется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 24.05.2018 N 670 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществляющим на территории городского округа Иваново образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования".

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 23807,27 | 27065,13 | 29588,49 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 23807,27 | 27065,13 | 29588,49 | - | - | - |
| 1. | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Управление образования Администрации города Иванова | 5473,00 | 7962,85 | 9531,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 5473,00 | 7962,85 | 9531,00 | - | - | - |
|  | субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 5473,00 | 7962,85 | 9531,00 | - | - | - |
| 2. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях |  | 18334,27 | 19102,28 | 20057,49 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 18334,27 | 19102,28 | 20057,49 | - | - | - |
|  | субвенции на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | 18334,27 | 19102,28 | 20057,49 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 9

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Психолого-медико-педагогическая помощь"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит оказать психолого-медико-педагогическую помощь не менее 1 тыс. детей с ОВЗ ежегодно (начиная с 2019 года) на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 67".

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детей с ОВЗ, получивших услугу психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по организации обучения | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Психолого-медико-педагогическое обследование детей", которое реализуют на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 67".

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальной дошкольной образовательной организации субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в т.ч. на приобретение оборудования, основных средств, проведение ремонта, разработку проектно-сметной документации. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами управления образования Администрации города Иванова.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 4163,00 | 4205,00 | 4160,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 4163,00 | 4205,00 | 4160,00 | - | - | - |
| 1 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Управление образования Администрации города Иванова | 4163,00 | 4205,00 | 4160,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 4163,00 | 4205,00 | 4160,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 10

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка

одаренных детей"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.

Увеличится число детей, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Возрастет доля школьников, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах общероссийского, регионального и муниципального уровней.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам - победителей муниципальных конкурсов различной направленности в общей численности учащихся | % | 27,9 | 28,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 2 | Удельный вес числа победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в общей численности участников регионального этапа | % | 30,0 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий.

Мероприятие предполагает:

- обеспечение ежегодного участия не менее 5 детей и их сопровождающих в конкурсах, фестивалях, предметных олимпиадах, конференциях и иных подобных мероприятиях;

- ежегодное проведение не менее 26 городских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок), в целях выявления талантливых детей и молодежи, социализации обучающихся;

- оказание ежегодной поддержки осуществления мероприятий, проводимых Центром развития детской одаренности, в том числе издание городской школьной газеты "Просто класс!", работа городского школьного телевидения, организация профильной смены для одаренных детей, проведение различных олимпиад.

Конкретные направления расходов определяются положениями о конкурсах и приказами управления образования.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам.

Мероприятие предусматривает:

- ежегодное вручение денежных призов не менее 15 детям, показавшим высокие результаты в учебе, победителям и призерам региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад;

- ежегодное вручение денежных призов не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад.

Присвоение (вручение) денежных призов производится на конкурсной основе в соответствии с положениями, утвержденными управлением образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 2874,00 | 2874,00 | 2874,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 2874,00 | 2874,00 | 2874,00 | - | - | - |
| 1 | Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий | Управление образования Администрации города Иванова | 2330,00 | 2330,00 | 2330,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 2330,00 | 2330,00 | 2330,00 | - | - | - |
| 2 | Вручение призов в денежной форме одаренным детям и педагогическим работникам | Управление образования Администрации города Иванова | 544,00 | 544,00 | 544,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 544,00 | 544,00 | 544,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 11

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Развитие кадрового потенциала образования"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

В ходе реализации подпрограммы произойдет обновление педагогического корпуса системы образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов в условиях стандартизации образования, формирования национальной системы учительского роста.

Продолжится поддержка и поощрение лучших педагогов образовательных организаций, молодых педагогов, ветеранов педагогического труда, наставников.

В целях социальной поддержки в рамках реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий" предусмотрены муниципальные выплаты компенсационного характера молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях социальной сферы города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию | % | 60,1 | 59,6 | 60,0 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| 2 | Доля педагогических работников и руководителей, повысивших свои компетентности | % | - | - | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 3 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 |
| 4 | Доля образовательных учреждений, внедряющих новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, способствующие освоению обучающимися базовых компетентностей;совершенствующих системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов подрастающего поколения; осуществляющих наставничество, поддержку общественных инициатив и проектов | % | - | - | 45,0 | 48,0 | 50,0 | 55,0 | 57,0 | 60,0 |
| 5 | Среднегодовое число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом приеме и договор о целевом обучении по программам бакалавриата | чел. | 0,7 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Проведение городских конкурсов в области образования.

Мероприятие предусматривает:

а) ежегодное проведение городского конкурса "Образовательное учреждение будущего".

Городской конкурс "Образовательное учреждение будущего" направлен на стимулирование образовательных организаций к поиску новых форм, методов, средств обучения и воспитания детей, инновационному подходу к управлению учреждением, связанному с изменением внутреннего обустройства зданий образовательных организаций и прилежащих территорий.

В конкурсе участвуют проекты, представляемые образовательными организациями города Иванова. Победителям выделяются средства на реализацию данных проектов. Количество победителей определяется ежегодно исходя из качества предоставленных на конкурс проектов;

б) ежегодное вручение призов "Орден детских сердец" по итогам независимого голосования детей.

В ходе проведения конкурса по итогам голосования старшеклассников всех школ города определяются лучшие педагоги, которые смогли завоевать сердца детей и получили высокое признание своей деятельности. Ежегодно педагогическим работникам, получившим наибольшее количество голосов, вручаются ордена и денежные поощрения, цветы;

в) проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурсов "Педагог года", "Педагогический дебют", "Стратегия успеха".

Профессиональные конкурсы играют существенную роль в стимулировании педагогического творчества, материальном и моральном поощрении способностей, талантов, профессионализма педагогических работников в условиях состязания. Победителям (номинантам) конкурсов вручаются дипломы и призы, в том числе в денежном выражении.

Все конкурсы, предусмотренные настоящим мероприятием, проводятся в соответствии с положениями, утвержденными управлением образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Присуждение городских премий и предоставление поощрений.

Мероприятие предполагает:

а) присуждение городской премии "Престиж" в области образования.

Ежегодная премия "Престиж" присуждается за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, а также выдающийся вклад в развитие муниципальной системы образования. Опыт, идеи, проекты, которые представляют номинанты, в дальнейшем служат толчком к развитию инициатив в сфере образования.

Премия присуждается ежегодно в нескольких номинациях. Предполагается вручение денежного поощрения, диплома лауреата и отличительного знака. Получателями премии могут стать муниципальные образовательные организации, проекты или физические лица;

б) ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования (в т.ч. вручение призов в денежной форме).

Присуждение премии и вручение призов в денежной форме осуществляется на основании положения, утвержденного управлением образования Администрации города Иванова;

в) ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования (в т.ч. вручение призов в денежной форме).

Присуждение премии и вручение призов в денежной форме осуществляется на основании положения, утвержденного управлением образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

3. Проведение научно-практических конференций, Дня учителя и других мероприятий для педагогов.

Мероприятие предполагает организацию и ежегодное проведение научно-практических конференций, Дня дошкольного работника, Дня учителя, встреч ветеранов педагогического труда, мероприятий, направленных на развитие наставничества, мероприятий для молодых специалистов образовательных организаций города Иванова и других мероприятий для педагогов, призванных обеспечить презентации лучших достижений, обмен опытом между педагогами различных образовательных организаций.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

4. Проведение ежегодного городского "Форума инноваций".

Мероприятие предполагает обмен инновационным опытом, представление методических разработок образовательных организаций - лидеров, определение проблем, тенденций и перспектив развития, востребованности, привлекательности и результативности муниципальной системы образования.

Положение о Форуме утверждается приказом управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

5. Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова.

Предусматривается ежегодное направление руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, для участия в региональных, российских, международных конкурсах, конференциях, семинарах, форумах и иных подобных мероприятиях, а также организация участия приглашенных специалистов из других субъектов Российской Федерации в наиболее важных мероприятиях в сфере образования, проводимых на территории города Иванова.

Конкретные направления расходов определяются приказами управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

6. Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов.

Мероприятие предполагает, что образовательные организации, имеющие статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов, являются источником накопления нового опыта в сфере образования, в том числе в части введения (апробации) федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.

Поддержка оказывается в форме финансирования выпуска научно-методических изданий, привлечения специалистов, приобретения необходимых услуг, материалов и оборудования.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

7. Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями.

Мероприятие предполагает выделение средств для приобретения образовательными организациями оборудования и других предметов длительного пользования в качестве поощрения за активную работу или в связи с юбилеями учреждений, в том числе:

- ежегодно не менее 9 дошкольных образовательных организаций;

- ежегодно не менее 2 общеобразовательных организаций;

- ежегодно не менее 1 организации дополнительного образования.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

8. Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново.

Мероприятие предполагает организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях города Иванова и получение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Ивановской области.

Условием предоставления субсидии является софинансирование из муниципального бюджета. Софинансирование должно быть обеспечено в следующей пропорции: не более 50% за счет средств областного бюджета и не менее 50% за счет средств бюджета городского округа Иваново.

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях Ивановской области устанавливается в соответствии с приложением 7 к подпрограмме "Развитие общего образования" государственной программы "Развитие образования Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 5780,00 | 5780,00 | 5780,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1 | Проведение городских конкурсов в области образования | Управление образования Администрации города Иванова | 2728,00 | 2728,00 | 2728,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 2728,00 | 2728,00 | 2728,00 | - | - | - |
| 2 | Присуждение городских премий и предоставление поощрений | Управление образования Администрации города Иванова | 1635,00 | 1635,00 | 1635,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 1635,00 | 1635,00 | 1635,00 | - | - | - |
| 3 | Проведение научно-практических конференций, Дня учителя и других мероприятий для педагогов | 244,00 | 244,00 | 244,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 244,00 | 244,00 | 244,00 | - | - | - |
| 4 | Проведение ежегодного городского "Форума инноваций" |  | 180,0 | 180,0 | 180,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 180,0 | 180,0 | 180,00 | - | - | - |
| 5 | Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова | Управление образования Администрации города Иванова | 110,00 | 110,00 | 110,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 110,00 | 110,00 | 110,00 | - | - | - |
| 6 | Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов | Управление образования Администрации города Иванова | 440,00 | 440,00 | 440,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 440,00 | 440,00 | 440,00 | - | - | - |
| 7 | Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
| 8 | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Иваново | Управление образования Администрации города Иванова | 143,00 | 143,00 | 143,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 143,00 | 143,00 | 143,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 12

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Специальная подпрограмма "Информатизация образования"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит продолжить работу по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс и деятельность образовательных организаций.

В результате реализации Программы к 2024 году возрастет доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, повысится оснащенность общеобразовательных организаций информационно-коммуникационным оборудованием, увеличится количество образовательных учреждений с высокоскоростным интернетом.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализован проект "Электронная столовая" | % | 31,4 | 35,3 | 50,0 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| 2 | Доля компьютеров общеобразовательных организаций, подключенных к локальной сети | % | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 88,5 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 |
| 3 | Доля учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, подключенных с сети Интернет по оптико-волоконным линиям | % | - | 79,0 | 86,0 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Реализация проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях.

Суть проекта заключается в установке и внедрении в образовательных организациях комплекса оборудования и информационных систем.

Наиболее значимыми модулями системы являются:

- "Электронная проходная" - система фиксации событий входа/выхода учащихся и их доверенных лиц, сотрудников и сторонних посетителей в образовательную организацию;

- "Электронная столовая" - ведение лицевых счетов учащихся, организация безналичных расчетов в школьных столовых.

Кроме того, электронная карта школьника может использоваться для проезда на транспорте, посещения библиотек.

В рамках реализации подпрограммы необходимо завершить установку "электронных проходных" в учреждениях дополнительного образования, предполагая приобретение необходимого оборудования, программного обеспечения, их установку и обслуживание.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова.

Мероприятие предполагает как обследование технического состояния, так и собственно осуществление утилизации большого количества непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) оргтехники, серверов и иной техники (механизмов, оборудования, аппаратов, приспособлений, инструментов, приборов и т.д.), используемой в том числе в учебном процессе и воспитательной работе муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова. Обследование и утилизацию планируется осуществлять на основании заявок учреждений.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

3. Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключения учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям.

В рамках реализации мероприятия предусматривается расширение локальной сети (сети Интернет) во всех муниципальных образовательных организациях, подключение к сети максимального числа компьютеров, а также замена низкоскоростных модемных подключений образовательных учреждений к сети Интернет на высокоскоростные оптико-волоконные.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

4. Информационное сопровождение муниципальной программы.

Мероприятие предполагает размещение в средствах массовой информации материалов о муниципальной системе образования, изготовление и распространение буклетов, рекламной продукции о муниципальной системе образования, освещение результатов работы сферы образования на различных совещаниях, выставках и иных мероприятиях, методическое сопровождение подготовки материалов о деятельности образовательных организаций (в том числе на основе изучения, анализа сайтов образовательных организаций и дистанционного опроса субъектов образовательной деятельности), заказ и приобретение памятных знаков, почетных грамот, благодарностей, открыток для награждения победителей и призеров конкурсов, проводимых в рамках муниципальной программы, ветеранов педагогического труда.

Награждение производится в соответствии с положениями, утвержденными управлением образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 750,60 | 750,60 | 750,60 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 750,60 | 750,60 | 750,60 | - | - | - |
| 1 | Реализация проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Администрации города Иванова | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | - | - |
| 2 | Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова | 190,60 | 190,60 | 190,60 | - | - | - |
| 3 | Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключения учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям | 340,00 | 340,00 | 340,00 | - | - | - |
| 4 | Информационное сопровождение муниципальной программы | 70,00 | 70,00 | 70,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 13

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Специальная подпрограмма "Создание современных условий

обучения в муниципальных образовательных организациях"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к 2024 году увеличить количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка.

В результате капитального ремонта здания по ул. 3-я Сосневская, д. 139а (бывшего дворца культуры Меланжевого комбината), будет создан центр социальной активности детей и подростков "Притяжение".

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджета Ивановской области и (или) муниципалитета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка (человек) | чел. | - | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей.

Мероприятие предполагает выполнение капитального ремонта здания дополнительного образования детей (структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр N 1 по адресу: ул. 3-я Сосневская, д. 139).

В результате поэтапного ремонта площадей бывшего дворца культуры Меланжевого комбината площадью 5600 квадратных метров предполагается создание центра социальной активности детей и подростков "Притяжение".

В рамках мероприятия планируется завершить проектные, монтажные, ремонтные и другие работы.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Создание и оснащение детского технопарка.

Мероприятие предполагает создание современного инновационного пространства для получения практических навыков работы на современном оборудовании и для освоения современных технологий для детей и подростков от 5 до 18 лет.

Данное мероприятие реализуется в рамках выполнения распоряжения Правительства Ивановской области от 23.08.2017 N 160-рп "Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по созданию и функционированию в Ивановской области детского технопарка "Кванториум" на 2018 - 2020 годы".

Срок выполнения мероприятия - 2019 г.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 14220,00 | 220,00 | 220,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 14220,00 | 220,00 | 220,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1 | Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей |  | 220,00 | 220,00 | 220,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 220,00 | 220,00 | 220,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2 | Создание и оснащение детского технопарка |  | 14000,0 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 14000,0 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 14

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей

для получения образования детьми

с ограниченными возможностями здоровья"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем в 45,2% общеобразовательных организаций к концу 2024 года (при условии достаточного финансирования из муниципального бюджета). В управлении образования Администрации города Иванова имеется план вхождения общеобразовательных организаций в данную подпрограмму. Выбор общеобразовательной организации зависит от ее места расположения, а также от возможности создания "доступной среды" с наименьшими финансовыми затратами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, приспособленных для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 41,2 | 40,4 | 41,2 | 41,2 | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Создание в общеобразовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проведения мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях необходимых условий по обучению детей-инвалидов производить расходы за счет средств городского бюджета: разработка проектной документации, устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка дверей, ремонт помещений, в том числе туалетных комнат, приобретение подъемных устройств и оборудования.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение.

Мероприятие предусматривает осуществление денежного поощрения не менее 10 педагогов (ежегодно), работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1 | Создание в общеобразовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования Администрации города Иванова | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2 | Поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 15

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Специальная подпрограмма "Расширение возможностей

организаций дополнительного образования"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит поддержать и реализовать ряд дополнительных мероприятий для детей в сфере дополнительного образования, в т.ч. организовать временное трудоустройство, провести мероприятия и акции психологического профиля (игры, тестирование и проч.). В выполнении указанных мероприятий примут участие не менее 5,2 тыс. детей ежегодно.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
| 1 | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, предусмотренных подпрограммой | чел. | 9123 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Развитие".

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Развитие" организует проведение таких мероприятий и акций, как психологические игры, тренинги, тесты.

В рамках выполнения мероприятия планируется поддержка осуществления не менее 2 мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Развитие" (ежегодно).

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Поддержка Центра организации труда подростков "Наше Дело".

Центр организации труда подростков "Наше Дело" организует временное трудоустройство подростков в летний период. Подростки заняты на работе по благоустройству территорий и зданий образовательных организаций в течение 2 часов в день, им выплачивается заработная плата (за счет средств, предусмотренных на выполнение мероприятия, и средств ОГКУ "Ивановский межрайонный центр занятости населения").

Ежегодно Центр организации труда подростков "Наше Дело" организует временное трудоустройство не менее 100 учащихся муниципальных образовательных организаций.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 686,00 | 706,00 | 727,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 686,00 | 706,00 | 727,00 | - | - | - |
| 1 | Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Развитие" | Управление образования Администрации города | 55,00 | 55,00 | 55,00 | - | - | - |
| 2 | Поддержка Центра организации труда подростков "Наше Дело" | 631,00 | 651,00 | 672,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Приложение 16

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Специальная подпрограмма "Повышение доступности

образования в городе Иванове"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2021 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать 580 дополнительных мест полного дня для предоставления детям дошкольного образования и 1050 новых мест для предоставления детям общего образования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2019 год, оценка | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Количество дополнительных мест полного дня, созданных благодаря строительству (реконструкции) зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций (за год) | место | 240 \* | 60 \* | 280 \* |
| 2 | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования | место | - | 1050 \* | - |
| 3 | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, на создание которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | место | 700 | - | - |

Показатель, помеченный знаком "\*", подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с финансовыми рисками, обусловленными софинансированием строительства (реконструкции) объектов капитального строительства из бюджета Ивановской области.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр "Рождественский" в г. Иваново (корректировка).

Мероприятие предполагает завершение строительства дошкольного учреждения на 240 мест в мкр "Рождественский" в г. Иваново в целях развития нового микрорайона массовой многоквартирной застройки стандартным жильем и создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Строительство объекта получило в 2018 году поддержку из средств бюджета Ивановской области. В целях завершения строительства социально значимого объекта в 2019 году планируется также привлечь средства из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2019 год, по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

2. Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново.

Мероприятие предполагает строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново в целях обеспечения жителей города Иванова возможностью получения доступного образования и создания современных условий обучения, а также развития территорий, предусматривающих строительство жилья.

В целях реализации строительства социально значимого объекта планируется привлечение в 2019 - 2020 годах средств из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2020 годы, по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

3. Разработка проектной и сметной документации "Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне "Сухово-Дерябихский" г. Иваново Ивановской области".

Мероприятие предполагает завершение разработки проектной и сметной документации и определение сметной стоимости строительства общеобразовательной школы на 700 учащихся в микрорайоне "Сухово-Дерябихский" г. Иваново Ивановской области. Разработка проектной и сметной документации началась в 2018 году.

Срок выполнения мероприятия - 2019 год.

4. Строительство детского сада на 60 мест по переулку Педагогическому в г. Иваново.

Мероприятие предполагает строительство дошкольного учреждения на 60 мест по переулку Педагогическому в г. Иваново в целях создания дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет.

В целях реализации строительства социально значимого объекта планируется привлечение в 2019 - 2020 годах средств из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2020 годы, по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

5. Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне "Сухово-Дерябихский" г. Иваново Ивановской области.

Мероприятие предполагает строительство общеобразовательной школы на 700 учащихся в микрорайоне "Сухово-Дерябихский" г. Иваново Ивановской области в целях обеспечения жителей города Иванова возможностью получения доступного образования и создания современных условий обучения.

В целях реализации строительства социально значимого объекта планируется привлечение в 2019 - 2020 годах средств из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2020 годы, по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

6. Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново.

Мероприятие предполагает строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново в целях создания дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В целях реализации строительства социально значимого объекта планируется привлечение в 2020 - 2021 годах средств из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2020 - 2021 годы, по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 5184,99 | 390,84 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 5184,99 | 390,84 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест в мкр "Рождественский" в г. Иваново (корректировка) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 856,90 |  |  |
|  | - бюджет города |  | 856,90 |  |  |
|  | - областной бюджет |  | \* |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | \* |  |  |
| 2 | Строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново |  | 232,03 | 390,84 |  |
|  | - бюджет города |  | 232,03 | 390,84 |  |
|  | - областной бюджет |  | \* | \* |  |
|  | - федеральный бюджет |  | \* | \* |  |
| 3 | Разработка проектной и сметной документации "Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне "Сухово-Дерябихский" г. Иваново Ивановской области" |  | 3396,06 |  |  |
|  | - бюджет города |  | 3396,06 |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  |  |  |  |
| 4 | Строительство детского сада на 60 мест по переулку Педагогическому в г. Иваново |  | \* | \* |  |
|  | - бюджет города |  | \* | \* |  |
|  | - областной бюджет |  | \* | \* |  |
|  | - федеральный бюджет |  | \* | \* |  |
| 5 | Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне "Сухово-Дерябихский" г. Иваново Ивановской области |  | 700,00 | \* |  |
|  | - бюджет города |  | 700,00 | \* |  |
|  | - областной бюджет |  | \* | \* |  |
|  | - федеральный бюджет |  | \* | \* |  |
| 6 | Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново |  |  | \* | \* |
|  | - бюджет города |  |  | \* | \* |
|  | - областной бюджет |  |  | \* | \* |
|  | - федеральный бюджет |  |  | \* | \* |

Примечание: объемы финансирования мероприятий подпрограммы, помеченные знаком "\*", подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Приложение 17

к муниципальной программе

"Развитие образования города Иванова"

Специальная подпрограмма "Расширение возможностей

муниципальных дошкольных образовательных организаций"

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать в 2019 - 2024 гг. на базе функционирующих муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, не менее 20 мест ежегодно для получения дошкольного образования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2017, факт | 2018, оценка | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 <\*> | 2023 <\*> | 2024 <\*> |
| 1 | Количество дополнительных мест полного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год) | место | 80 | не менее 10 мест | не менее 20 мест | не менее 20 мест | не менее 20 мест | не менее 20 мест | не менее 20 мест | не менее 20 мест |
| 2 | Количество дополнительных мест неполного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год) | место | 0 | 15 | - | - | 15 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования.

Мероприятие предполагает оптимизацию помещений функционирующих муниципальных образовательных организаций. Конкретный перечень целей использования средств данного мероприятия определяется приказами управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

2. Поддержка вариативных форм дошкольного образования.

Мероприятие предусматривает открытие центров игровой поддержки, групп кратковременного пребывания и других вариативных форм в муниципальных образовательных организациях для создания не менее 15 мест неполного дня для получения дошкольного образования. Кроме того, мероприятием предусмотрены расходы на развитие существующих вариативных форм дошкольного образования.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 гг.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год <\*> | 2023 год <\*> | 2024 год <\*> |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 672,00 | 672,00 | 672,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 672,00 | 672,00 | 672,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1 | Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | Управление образования Администрации города Иванова | 442,00 | 442,00 | 442,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | 442,00 | 442,00 | 442,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2 | Поддержка вариативных форм дошкольного образования | 230,00 | 230,00 | 230,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 230,00 | 230,00 | 230,00 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.