

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 48 | 68 | 92 | 100 | 100 | 100 |
|  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 12 | 58 | 62 | 72 | 83 | 92 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | - | 1 сентября 2018 г. | 8,0 | 16,0 | 20,5 | 22,0 | 24,5 | 26,0 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 700 | 850 | 850 | 1275 | 1275 | 1275 |
| 5. | Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | Дополнительный | 100 | 1 января 2018 г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | |
|  | Не менее чем в 7 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[1]](#footnote-1) на базе детского технопарка «Кванториум» | 2019 г. | Утверждено (определено) муниципальное образование Ивановской области, реализующее мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места на базе детского технопарка «Кванториум».  Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.  Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».  К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 муниципальном образовании Ивановской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 6[[2]](#footnote-2) организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 2019 г. | К концу 2019 года, не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
|  | Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей | 2019 г. | К концу 2019 года не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[3]](#footnote-3) | 2019 г. – 2024 г. | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в Ивановской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области[[4]](#footnote-4) | 2019 г. – 2020 г. | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ивановской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 2019 г. – 2020 г. | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ивановской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2019 г. – 2020 г. | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база\* | 2019 г. – 2020 г. | К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 10 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.  Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. |
|  | Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей\* | 2019 г. – 2020 г. | К концу 2020 года не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного  и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 2019 г. – 2021 г. | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  | Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2019 г. – 2021 г. | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 2019 г. – 2021 г. | К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
|  | Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база\* | 2019 г. – 2021 г. | К концу 2021 года не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
|  | Не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей\* | 2019 г. – 2021 г. | К концу 2021 года не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  |  |  |  |
|  | Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»\* | 2019 г. – 2021 г. | К концу 2021 года не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
|  | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2022 г. | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Ивановской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»\* | 2019 г. – 2022 г. | К концу 2022 года, не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Ивановской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 2019 г. – 2022 г. | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.  Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база\* | 2019 г. – 2022 г. | К концу 2022 года не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
|  | Не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей\* | 2019 г. – 2022 г. | К концу 2022 года не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2023 г. | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 40 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 22 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»\* | 2019 г. – 2023 г. | К концу 2023 года не менее чем в 23 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 22 муниципальных образованиях Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 2019 г. – 2023 г. | К концу 2023 года не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
|  | Не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,5 тыс. детей\* | 2019 г. – 2023 г. | К концу 2023 года не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2019 г. – 2024 г. | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ивановской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база**\*** | 2019 г. – 2024 г. | К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
|  | В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 5 организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 2019 г. – 2024 г. | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ивановской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 2019 г. – 2024 г. | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ивановской области. |
|  | Не менее 70% организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[5]](#footnote-5) | 2019 г. – 2024 г. | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
|  | Не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26 тыс. детей\* | 2019 г. – 2024 г. | К концу 2024 года не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
|  | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[6]](#footnote-6) | 2019 г. – 2024 г. | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ивановской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

| №  п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020\* | 2021\* | 2022\* | 2023\* | 2024\* |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 234,251 | 128,866 |  |  |  |  | 363,117 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 217,853 | 119,846 |  |  |  |  | 337,699 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Бюджет Ивановской области | 16,398 | 9,021 |  |  |  |  | 25,418 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В Ивановской области ликвидировано обучение в 3-ю смену |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;  - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;  - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;  - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;  - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;  - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;  -не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы  сопровождения и наставничества;  -не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;  -не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;  -во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора  экономики | 19,688 |  |  |  |  |  | 19,688 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 19,491 |  |  |  |  |  | 19,491 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Ивановской области | 0,197 |  |  |  |  |  | 0,197 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; | 27,198 |  |  |  |  |  | 27,198 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 26,926 |  |  |  |  |  | 26,926 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Ивановской области | 0,272 |  |  |  |  |  | 0,272 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области |  | 327,354 | 101,010 |  |  |  | 428,364 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет |  | 324,080 | 100,000 |  |  |  | 424,080 |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Бюджет Ивановской области |  | 3,274 | 1,010 |  |  |  | 4,284 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 281,137 | 456,220 | 101,010 |  |  |  | 838,366 |
| федеральный бюджет | | 264,270 | 443,926 | 100,000 |  |  |  | 808,196 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ивановской области | | 16,866 | 12,294 | 1,010 |  |  |  | 30,171 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области | |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Объем средств на реализацию мероприятий будет определен по результатам конкурсных отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, на соответствующий год.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных образований Ивановской области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта |  | Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Горошко С.А. | Начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Шумарина А.П. | Заместитель начальника управления общего и дополнительного образования и воспитания | Горошко С.А., начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Рыжова Е.Н. | Консультант управления общего и дополнительного образования и воспитания | Горошко С.А., начальник управления общего и дополнительного образования и воспитания | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта |  |  |  |  |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта |  | Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области (учредитель) | 20 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 14. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | А.В. Афонина | И.о. ректора Институт развития образования Ивановской области | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта |  |  |  |  |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антонова О.Г. | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Тростин Ю.В. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области |  | 20 |
| 21 | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 10 |
| 24. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
| 23. | Участник регионального проекта | А.В. Афонина | И.о. ректора ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» | О.Г. Антонова, Начальник Департамента образования Ивановской области | 40 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 25. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | О.Б. Вилесова | Директор ОГБУ «Центр информатизации и оценки качества образования» | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
| 28 | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 29. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 30. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
| 31. | Участник регионального проекта | А.В. Афонина | И.о. ректора Институт развития образования Ивановской области | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | | | | |
| 32. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 33. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных образований Ивановской области | 20 |
| 34. | Участник регионального проекта | А.В. Афонина | И.о. ректора Института развития образования Ивановской области | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области (учредитель) | 20 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
| 36. | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием |  | 20 |
| 37. | Участник регионального проекта | А.В. Афонина | И.о. ректора Институт развития образования Ивановской области | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем в 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[7]](#footnote-7), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | Донецкий П.А.  заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Функционирует детский технопарк «Кванториум»  в городе Иваново |  |  | Донецкий П.А.,  заместитель начальника Департамента образования Ивановской области |  | Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Не менее чем в 1 организации, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[8]](#footnote-8), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января  2019 г. | 31 декабря  2019 г. | Донецкий П.А.,  заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 1.3. | Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей | 1 марта 2019 г. | 31 мая 2019 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | перечень организаций для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей | Руководитель проекта |
| 1.4. | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими *высокооснащенные ученико-места*3, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 июня 2019 г. | 31 августа 2019 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций | соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | Руководитель проекта |
| 2. | Не менее чем в 6[[9]](#footnote-9) организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Донецкий П.А.,  заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 октября  2018 г. | 30 октября 2018 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2019 г. | 28 февраля  2019 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 2.1.3. | Не менее чем в 6[[10]](#footnote-10) организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Донецкий ПА. | отчет органа исполнительной власти Ивановской области об исполнении условий соглашений | Руководитель проекта |
| 3. | Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Донецкий П.А. | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 октября  2018 г. | 30 октября 2018 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2019 г. | 28 февраля  2019 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 3.1.3 | Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,0 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. |  | отчет об исполнении условий соглашений | Руководитель проекта |
| 4. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области[[11]](#footnote-11) | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2024 г. | Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области  О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 4.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области (700 мест) | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2019 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области  Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 4.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Ивановской области | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2019 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области  Ю.В.Тростин, начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 5. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области[[12]](#footnote-12) | 1 января 2019 г. | 1 июня  2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 7. | Не менее чем в 10 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием г.о. Кинешма и Иваново | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 7.1. | Открытие детского технопарка «Кванториум» в г. Кинешме |  |  |  |  | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. | Донецкий П.А., руководители муниципальных органов управления образованием г.о. Кинешма и Иваново | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
|  | Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей | 1 марта 2020 г. | 31 мая 2020 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | Руководитель проекта |
|  | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими *высокооснащенные ученико-места*3, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 июня 2020 г. | 31 августа 2020 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций | соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | Руководитель проекта |
| 8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 8.1. | Проведены организационные мероприятия по подготовке к внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ивановской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 9. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 9.1. | Проведены организационные мероприятия по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями |  |  | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием |  | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 10. | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 10.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 10.2. | Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 10.3. | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 11. | Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 11.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 11.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 28 февраля  2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 11.3. | Не менее чем в 58 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 16,0 тыс. детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 12. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ( 150 мест) | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2020 г. |  | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 12.4 | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 13. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 13.1 | Реализация процедуры проведения оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области |  | Руководитель проекта |
| 13.2. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | приказ органа исполнительной власти Ивановской области, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования | Руководитель проекта |
| 14. | Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 г. | 1 сентября  2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 14.1. | Во всех муниципальных образованиях Ивановской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 г. | 1 сентября  2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием, ректор ОГАУ «Институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 15. | Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Донецкий П.А., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 15.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 15.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января  2021 г. | 28 февраля  2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 15.3. | Не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |  | 31 декабря  2021 г. | Донецкий П.А., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 16. | Не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | Донецкий П.А., руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 16.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 16.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1января  2021 г. | 28 февраля  2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 16.3. | Не менее чем в 62 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 20,5 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 18. | Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области[[13]](#footnote-13) | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 19. | Не менее чем в 12 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 2 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2021 г. | 31 декабря  2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
|  | Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей | 1 марта 2021 г. | 31 мая 2021 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | Руководитель проекта |
|  | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими *высокооснащенные ученико-места*3, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 июня 2021 г. | 31 августа 2021 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций | соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | Руководитель проекта |
| 20. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 21. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием,  ректор ОГАУ «Институт развития образования» | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 22. | Не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 7 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2022 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
|  | Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации *предметной области "Технология"* и других предметных областей | 1 марта 2022 г. | 31 мая 2022 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | Руководитель проекта |
|  | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими *высокооснащенные ученико-места*3, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 июня 2022 г. | 31 августа 2022 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций | соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | Руководитель проекта |
|  | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организациях Ивановской области | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В. Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, внедрены обновленные ПООП | Руководитель проекта |
|  | Обеспечено внедрение дидактического инструментария обновления педагогических технологий формирования базовых знаний, умений и навыков, "*гибких компетенций*" при реализации ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования | 30 сентября 2022 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В. Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организация Ивановской области | 30 сентября 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, А.В. Афонина, и.о. ректора Института развития образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий | Руководитель проекта |
| 23. | Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2022 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 23.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 23.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 23.3. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 24. | Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 24.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 24.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2022 г. | 28 февраля  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 24.3. | Материально-техническая база создана не менее чем в 72 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22,0 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 25.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области[[14]](#footnote-14) (425 мест) | 1 января 2022 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 25.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ивановской области | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 26. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 27. | Не менее чем в 23 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 22 муниципальных образованиях Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2023 г. | 31 декабря  2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
|  | Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 1 марта 2023 г. | 31 мая 2023 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | Руководитель проекта |
|  | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 июня 2023 г. | 31 августа 2023 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций | соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | Руководитель проекта |
| 28. | Не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2023 г. | 31 декабря  2023 г. | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 28.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 28.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля  2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 28.3. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 1 января 2019 года | 31 декабря  2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 28.4 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 марта 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия | Руководитель проекта |
| 29. | Не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,5 тыс. детей | 1 января 2023 г. | 31 декабря  2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 29.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 29.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля  2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 29.3. | Материально-техническая база создана не менее чем в 83 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24,5 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 29.4 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 марта 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия | Руководитель проекта |
| 31. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 31.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 32. | Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2024 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г. Антонова, начальник  Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 32.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля.2023 г. | 1 августа 2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 32.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2024 г. | 29 февраля  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 32.3. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 1 января 2024 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г. Антонова, начальник  Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 32.4 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 марта 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | О.Г. Антонова, начальник  Департамента образования Ивановской области, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия | Руководитель проекта |
| 32.5 | Проведен мониторинг внедрения обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта | 31 декабря 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | О.Г. Антонова, начальник  Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет по результатам внедрения обновленных ПООП | Руководитель проекта |
| 32.6 | Проведение ежегодного мониторинга внедрения обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта | 28 февраля 2023 г. | 30 сентября 2024 г. | О.Г. Антонова, начальник  Департамента образования Ивановской области | ежегодный информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля динамики | Руководитель проекта |
| 33. | В каждом муниципальном образовании Ивановской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2024 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 33.1 | Отбор организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | 1 марта 2024 г. | 31 мая 2024 г. | Донецкий П.А., заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | перечень организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей | Руководитель проекта |
| 33.2 | Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места3, в том числе детскими технопарками "Кванториум" | 1 июня 2024 г. | 31 августа 2024 г. | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций | соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме | Руководитель проекта |
| 33.3. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Ивановской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 34. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ивановской области | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 35. | Не менее 70 % организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[15]](#footnote-15) | 1 января 2020 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 35.1 | С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ.  Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образовательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации. | Руководитель проекта |
| 35.2 | С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций | Руководитель проекта |
| 35.3 | С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций | Руководитель проекта |
| 35.4 | С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 1 января 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций | Руководитель проекта |
| 35.5 | С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 1 января 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций | Руководитель проекта |
| 35.6 | С учетом методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 1 января 2024 г. | 1 декабря 2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций | Руководитель проекта |
| 35.1. | Не менее 70 % организаций Ивановской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 36. | Материально-техническая база создана не менее чем в 92 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2023 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 37. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[16]](#footnote-16) | 1 января  2022 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитические отчеты | Куратор проекта |
| 37.1. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ивановской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 1 января 2019 г. | 31 декабря  2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитические отчеты | Руководитель проекта |
| 38. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 марта 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | О.Г.Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области,  руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия | Руководитель проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

**МЕТОДИКА**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | |
| 1. | где:  X – число муниципальных образований Ивановской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области | 0 | Отчет Ивановской области в рамках реализации регионального проекта | Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 2. | где:  Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области | 0 | Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 3. | где:  Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области | 0 | Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 4 | где:  Wi – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области | 0 | Отчет Ивановской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Доля муниципальных образований Ивановской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | | | | | | | |
| 5 | где:  Оi – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Ивановской области;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ивановской области | 100 | форма федерального статистического наблюдения № ОО -1 | Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

1. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. [↑](#footnote-ref-4)
5. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-5)
6. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-6)
7. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-7)
8. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-8)
9. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-9)
10. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-10)
11. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-11)
12. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. [↑](#footnote-ref-12)
13. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-13)
14. Для отдельных субъектов Российской Федерации [↑](#footnote-ref-14)
15. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-15)
16. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-16)