
****

2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 77,0 | 1 января 2018 г. | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной | 3000 | 1 января 2018 г. | 6700 | 7900 | 11200 | 12900 | 16800 | 17700 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 10 | 1 января 2018 г. | 22 | 27 | 38 | 47 | 56 | 64 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 0 | 1 января 2019 г. | 1000 | 2000 | 3200 | 5400 | 6600 | 8800 |
| 5. | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда  «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц | Основной | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | |
|  |  |  |  |
| 1.1. | В 2019 г. не менее чем 22 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  В 2020 г. не менее чем 27 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  В 2021 г. не менее чем 38 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  В 2022 г.не менее чем 47 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  В 2023 г. не менее чем 56 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  В 2024 г. не менее чем 64 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 2019 г. – 2024 г. | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию,  приняли участие не менее 70% обучающихся Ивановской области. |
| 1.3. | Не менее 8 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 2019 г. – 2024 г. | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 2019 г. – 2024 г. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 50 общеобразовательных организациях не менее 8 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 1.5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 3[[1]](#footnote-1) мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [[2]](#footnote-2) | 2019 г. – 2024 г. | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.  К 2024 году будут созданы не менее 2 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |
| 1.6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 2019 г. – 2021 г. | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Ивановской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 1.7. | В 2019 г. не менее 0,8 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.  В 2020 г. не менее 1,2 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  В 2021 г. не менее 1,3 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  В 2022 г. не менее 1,5 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  В 2023 г. не менее 1,6 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  В 2024 г. не менее 1,8 тыс. детей Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 2019 г. – 2024 г. | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70% к 2024 году.  Сформированы и реализуются перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| 1.8. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в /наименование субъекте Российской Федерации/ | 2020 г. | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. |
| 1.9. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ивановской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[[3]](#footnote-3) | 2022 г. | Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.  Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. |
| 1.10. | В Ивановской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей[[4]](#footnote-4) | 2019 г. – 2021 г. | К концу 2021 года в Ивановской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 1.11. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 2019 г. – 2021 г. | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.12. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ивановской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | 2019 г. – 2024 г. | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ивановской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.13. | Обучающимся 5-11 классов в Ивановской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 2019 г. – 2024 г. | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В Ивановской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 21,414 |  |  |  |  |  | 21,414 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 19,915 |  |  |  |  |  | 19,915 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Ивановской области | 1,499 |  |  |  |  |  | 1,499 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Не менее 12 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями  Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.  Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.  Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ  Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ивановской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;  Создание мобильных технопарков «Кванториум». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Бюджет Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 21,414 |  |  |  |  |  | 21,414 |
| Федеральный бюджет | | 19,915 |  |  |  |  |  | 19,915 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ивановской области | | 1,499 |  |  |  |  |  | 1,499 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ивановской области | |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 80 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Администратор регионального проекта | Е.В.Козлова | Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ивановский областной центр развития дополнительного образования детей,  Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 50 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием, Руководители детских технопарков «Кванториум» | Главы муниципальных образований Ивановской области | 50 |
|  | | | | | |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных образований Ивановской области | 70 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 70 |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных образований Ивановской области | 60 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 50 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 60 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 30 |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Козлова | Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ивановский областной центр развития дополнительного образования детей | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 50 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители детских технопарков «Кванториум» | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 10 |
| Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Ректоры организаций высшего образования | Министерство высшего образования и науки РФ | 60 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 20 |
| Внедрение в Ивановской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Козлова | Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 60 |
| Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Козлова | Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ивановский областной центр развития дополнительного образования детей | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 40 |
|  | Участник регионального проекта |  | Ректоры организаций высшего образования |  | 20 |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Козлова | Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ивановский областной центр развития дополнительного образования детей,  Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | О. Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 30 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 30 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 60 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г. Антонова | Начальник Департамента образования Ивановской области | И.Г. Эрмиш, заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 |
|  | Администратор регионального проекта | П.А. Донецкий | Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области | О.Г. Антонова, начальник Департамента образования Ивановской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта |  | Руководители муниципальных органов управления образованием | Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | 60 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Не менее 22 тысяч обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | Куратор проекта |
| 1.1. | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков | Руководитель проекта |
| 2. | | Не менее 1тыс. обучающихся Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[5]](#footnote-5) [[6]](#footnote-6) | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 2.1. | | Не менее 1 тыс. детей в Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | Руководитель проекта |
| 2.1.2. | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 1 февраля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | П.А. Донецкий  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте «Билет в будущее» | Руководитель проекта |
| 2.1.3. | | Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | П.А. Донецкий  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга |  |
| 2.2. | | Не менее 1 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций3 получили рекомендации по построению индивидуального учебного планав соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению индивидуального учебного планав соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |
| 3. | | Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 3.1. | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 октября 2018 г. | 15 ноября 2018 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 3.2. | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 3.3. | | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов Ивановской области | оглашения с администрациями муниципальных районов Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 3.4. | | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области  главы муниципальных районов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 3.3. | | Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 4. | | Участие в общественном обсуждении методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Общественное обсуждение позволит привлечь широкий круг специалистов, практиков, выявить лучший опыт и проанализировать международные практики для формирования методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образователь­ную деятельность по дополнительным общеобразова­тель­ным программам | Руководитель проекта |
| 4.1. | | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 1 января 2019 г. | 30 июля 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 5. | | Функционирует детский технопарк в городе Иваново | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, глава города Иванова | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 6. | | Не менее 800 детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий*,* на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | Куратор проекта |
| 6.1. | | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 1 июня 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | письмо Министерства просвещения Российской Федерации.  Сформирована открытая, доступная всем база данных с лучшими практиками реализации программ дополнительного образования детей | Руководитель проекта |
| 6.2. | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Выявлены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий*,* и внесены в открытую базу данных лучших практик, созданную в рамках формирования цифровой образовательной среды | Руководитель проекта |
| 7. | | В Ивановской области функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Козлова Е.В.  Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 7.1. | | Внесение данных о детях, проявивших выдающиеся способности в банк сводных электронных портфолио одаренных детей, созданных на  платформе «Сириус.Онлайн» | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Козлова Е.В.  Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей | Сформирована база данных с портфолио одаренных детей Ивановской области | Руководитель проекта |
| 8. | | В Ивановской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одаренных детей и др. | Куратор проекта |
| 8.1. | | Направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | Заявка Ивановской области ого бюджета | Руководитель проекта |
| 8.2. | | Заключение соглашения с Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | Руководитель проекта |
| 8.3. | | Участие в проведении мониторинга внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет. По итогам проведения мониторинга выявлены лучшие практики в развитии региональных систем дополнительного образования детей,обеспечено их распространение, при необходимости внесены изменения в целевую модель | Руководитель проекта |
| 8.4. | | Участие в проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). На основе результатов мониторинга в регионы направлены рекомендации по совершенствованию системы дополнительного образования детей | Руководитель проекта |
| 9. | | Предоставление юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | 1 декабря 2018 г. 1 июля 2019 г. 1 июля 2020 г. | 1 февраля 2019 г. 1 августа 2019 г. 1 августа 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | заявки юридических лиц в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 9.1. | | Заключение соглашений с юридическими лицами на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | 1 марта 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г. | 1 апреля 2019 г. 1 марта 2020 г. 1 марта 2021 г. 1 марта 2022 г. 1 марта 2023 г. 1 марта 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | соглашения с юридическими лицами | Руководитель проекта |
| 9.2. | | Проведение мониторинга поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | 1 января 2019 г | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 9.3. | | Организована поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей |  | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей, позволит выявить лучшие практики и распространить их во всех регионах страны | Руководитель проекта |
| 10. | | Участие Ивановской области в ведомственном проекте «Олимпиадное движение школьников» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. (далее - ежегодно) | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно- аналитический отчет. Проект обеспечит увеличение доли детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение, что позволяет выявлять и поддерживать детей, высокомотивированных в различных предметных областях |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 11. | | Не менее 27 тысяч обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов, получили разнонообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации | Куратор проекта |
| 11.1. | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков | Руководитель проекта |
| 11.2. | | Не менее 2 тыс. обучающихся Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[7]](#footnote-7) [[8]](#footnote-8) | 1 января 2020 г | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 11.3. | | Не менее 2 тыс. детей в Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | Руководитель проекта |
| 11.4 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 1 февраля 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте «Билет в будущее» | Руководитель проекта |
| 11.4 | | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитические отчет | Руководитель проекта |
| 11.5 | | Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 11.6. | | Не менее 1 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций3 получили рекомендации по построению индивидуального учебного планав соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению индивидуального учебного планав соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Руководитель проекта |
| 12. | | Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 12.1. | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 12.2. | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 12.3. | | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов Ивановской области | оглашения с администрациями муниципальных районов Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 12.4. | | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области  главы муниципальных районов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 12.5. | | Для не менее 3 тыс. обучающихся 20 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 13. | | Создан за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» в городском округе Кинешма | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководитель муниципального органа управления образованием г.о.Кинешма | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 13.1. | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 13.2. | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | Руководитель проекта |
| 13.3. | | Реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию детского технопарка в г.о.Кинешма | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, Глава администрации  г.о.Кинешма |  | Руководитель проекта |
| 13.4. | | Создан детский технопарк  в г.о. Кинешма | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, Глава администрации  г.о.Кинешма | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 14. | | Не менее 1,2 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 14.1 | | Применение лучших практик дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | письмо Министерства просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 14.2 | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 15. | | В Ивановской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей , руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 15.1. | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 июля 2019 г. | 1августа 2019 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 15.2. | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 15.3. | | Реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  Ивановской области | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей , |  | Руководитель проекта |
| 16. | | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 17. | | Не менее 38 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 17.1 | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков | Руководитель проекта |
| 18. | | Не менее 3,2 тыс. обучающихся Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[9]](#footnote-9) [[10]](#footnote-10) | 1 января 2021 г | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 18.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 1 февраля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. | Руководитель проекта |
| 18.2 | | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитические отчет | Руководитель проекта |
| 18.3. | | Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 19. | | Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 19.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 19.2. | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 19.3 | | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов Ивановской области | соглашения с администрациями муниципальных районов Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 19.4 | | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области  главы муниципальных районов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 19.5 | | Для не менее чем 4,5 тыс. детей в 30 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 20. | | Не менее 1,3 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 20.1 | | Применение и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2021 г. | 1 июня 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | письмо Министерства просвещения Российской Федерации (программ | Руководитель проекта |
| 20.2 | | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 июня 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 21. | | Не менее 47 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 21.1. | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 22. | | Не менее 5,4 тыс. обучающихся Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[11]](#footnote-11) [[12]](#footnote-12) | 1 января 2022 г | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 22.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 1 февраля 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. | Руководитель проекта |
| 22.2 | | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитические отчет | Руководитель проекта |
| 22.3 | | Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 23 | | Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 23.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 23.2 | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 23.3 | | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов Ивановской области | соглашения с администрациями муниципальных районов Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 23.4 | | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области  главы муниципальных районов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 23.5 | | Для не менее чем 6 тыс. детей в 40 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 24. | | Функционируют 1 детский технопарк «Кванториум» и создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 25. | | Не менее 1,5 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 26. | | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ивановской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год[[13]](#footnote-13) | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, ректоры организаций высшего образования | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 26.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, ректоры организаций высшего образования | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 26.2. | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | Руководитель проекта |
| 26.3. | | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Ивановской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г.[[14]](#footnote-14) | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, ректоры организаций высшего образования, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 27. | | Не менее 56 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 27.1 | | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 апреля 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 28. | | Не менее 6,6 тыс. обучающихся 6-11 классов Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[15]](#footnote-15) [[16]](#footnote-16) | 1 января 2023 г | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 28.1 | | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | 1 февраля 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. | Руководитель проекта |
| 28.2 | | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитические отчет | Руководитель проекта |
| 28.3 | | Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 29. | | Для не менее 1,5 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 29.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 29.2 | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 29.3 | | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов Ивановской области | соглашения с администрациями муниципальных районов Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 29.4 | | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области  главы муниципальных районов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 29.5 | | Для не менее чем 9,5 тыс. детей в 50 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 30. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» в городском округе Иваново и 2[[17]](#footnote-17) мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [[18]](#footnote-18) | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 30.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 30.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | Руководитель проекта |
| 30.3. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2023 г. | руководитель органа исполнительной власти Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет |  |
| 31. | Не менее 1,6 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 32. | Не менее чем 64 тыс. обучающихся Ивановской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 32.1 | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 1 апреля 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 33. | Не менее 8,8 тыс. обучающихся 6-11 классов Ивановской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»[[19]](#footnote-19) [[20]](#footnote-20) | | 1 января 2024 г | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 33.1 | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | | 1 февраля 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет. | Руководитель проекта |
| 33.2 | Проведение мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы «Билет в будущее» | | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитические отчет | Руководитель проекта |
| 33.3 | Проведение мониторинга плана реализации проекта «Билет в будущее» | | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 34. | Для не менее 1 тыс. обучающихся 10 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 34.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | заявка Ивановской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | Руководитель проекта |
| 34.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 января 2024 г. | 28 февраля 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 34.3 | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов Ивановской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 января 2024 г. | 28 февраля 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  главы муниципальных районов Ивановской области | соглашения с администрациями муниципальных районов Министерством просвещения Российской Федерации | Руководитель проекта |
| 34.4 | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области  главы муниципальных районов Ивановской области | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | Руководитель проекта |
| 34.5 | Для не менее чем 10 тыс. детей в 60 общеобразовательных организациях Ивановской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Руководитель проекта |
| 35. | Не менее 1,8 тыс. детей в Ивановской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 36. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Ивановской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства[[21]](#footnote-21) | | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |
| 37. | Обучающимся 5-11 классов в Ивановской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием | информационно-аналитический отчет | Куратор проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребёнка»

**МЕТОДИКА**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики  от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 71 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации, | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 2. | где:  Ki – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | 0 | Отчет Ивановской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год | | | | | | | |
| 3. | где:  Xi – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов  U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Ивановской области | Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 4. | где,  X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты муниципальных образований Ивановской области | Оператор проекта «Билет в будущее»,  Орган исполнительной власти Ивановской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Ивановской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

1. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ [↑](#footnote-ref-1)
2. Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России [↑](#footnote-ref-2)
3. За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования [↑](#footnote-ref-3)
4. Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования. [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-5)
6. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» [↑](#footnote-ref-6)
7. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-7)
8. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» [↑](#footnote-ref-8)
9. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-9)
10. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» [↑](#footnote-ref-10)
11. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-11)
12. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» [↑](#footnote-ref-12)
13. За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования [↑](#footnote-ref-13)
14. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-14)
15. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-15)
16. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» [↑](#footnote-ref-16)
17. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ [↑](#footnote-ref-17)
18. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-18)
19. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки [↑](#footnote-ref-19)
20. Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» [↑](#footnote-ref-20)
21. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-21)