Приложение

к приказу управления образования

Администрации города Иванова

от 11.10.2019 № 628

Дорожная карта

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Подготовка приказа управления образования о подготовке к переходу на ФГОС | До 15.10.2019 | Недосекина Н.А. |
| 2 | Разработка Дорожной карты по подготовке к переходу ФГОС СОО | До 15.10.2019 | Недосекина Н.А  Губа Г.В. |
| 3 | Заседание рабочей группы | До 20.10.2019 | Недосекина Н.А. |
| 4 | Коллегия управления образования «Подготовка к введению ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году» | До 25.10.2019 | Недосекина Н.А.  Губа Г.В.  Громова Т.А. |
| 5 | Организация Проектного семинара для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по разработке ОП СООО | Октябрь 2019- март 2020 г. | Губа Г.В.  Воронова Т.А. |
| 6 | Проведение тематических консультаций по структуре и содержанию основой образовательной программы среднегообщего образования (далее ОП СОО) для заместителей директоров школ. | Октябрь - декабрь 2019 | Чугунова Н.В. |
| 6.1 | Особенности профильного образования. Как составить учебный план в соответствии с ФГОС СОО. | 24.10.2019 | Чугунова Н.В. |
| 6.2 | Знакомство с учебными планами пилотных школ. Обсуждение подходов к формированию профилей обучения в условиях различных школ. | 07.11.2019 | Чугунова Н.В. |
| 6.3 | Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). | 28.11.2019 | Чугунова Н.В. |
| 6.4 | Программа воспитания и социализации обучающихся. Работа над планом внеурочной деятельности. | 05.12.2019 | Чугунова Н.В. |
| 6.5 | Индивидуальные консультации по вопросам проектирования ОП СОО  (по предварительным заявкам школ). | 19.12.2019  16.01.2020  30.01.2020  13.02.2020  27.02.2020  12.03.2020  02.04.2020  16.04.2020  в 14:30 | Чугунова Н.В. |
| 7 | Анализ условий для открытия профильных классов в образовательном учреждении (кадры, материально – техническое обеспечение образовательного процесса, локальные нормативные акты и др.), подготовка плана мероприятий по введению ФГОС СОО. | До 25.11.2019 | Директора общеобразовательных учреждений |
| 8 | Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений по проекту учебного плана СОО | 01.12.2019-15.12.2019 | Недосекина Н.А. Громова Т.А. |
| 9 | Предоставление руководителями школ информации о профильных классах, открываемых в 2020-2021 учебном году, в управление образования | До 25.12.2019 | Директора общеобразовательных учреждений |
| 10 | Определение линии учебно-методического комплекса и приобретение учебников дляобучающихся 10 – 11 классов | Январь - август 2020 | Директора общеобразовательных учреждений |
| 11 | Анализ сети профильных классов в городе, планируемых к открытию в 2020 – 2021 учебном году | До 01.01.2020 | Громова Т.А.  Специалисты школьного отдела |
| 12 | Размещение на сайтах школ и управления образования информации о профильных классах | До 10.01.2020 | Директора общеобразовательных учреждений  Басова Н.И. |
| 13 | Аппаратное совещание управления образования о подготовке общеобразовательных учреждений к введению ФГОС СОО | Январь 2020 | Громова Т.А.  Губа Г.В. |
| 14 | Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по разъяснению ФГОС СОО и особенностей учебных планов | Ноябрь 2019 - февраль 2020 | Директора общеобразовательных учреждений  Специалисты управления образования |
| 15 | Организация работы с обучающимися 9 - х классов по выбору предметов для прохождения государственной итоговой аттестации (ОГЭ) | До 20.02.2020 | Директора образовательных учреждений |
| 16 | Подготовка и обсуждение в образовательных учреждениях (МО, Управляющий совет) проекта ОП СОО | До 15.04.2020 | Директора общеобразовательных учреждений  Управляющий совет учреждения |
| 17 | Утверждение ОП СОО руководителем общеобразовательного учреждения | До 15.05.2020 | Директора общеобразовательных учреждений |
| 18 | Организация приема обучающихся в 10-е профильные классы. | Июль-август 2020 | Директора общеобразовательных учреждений |
| 19 | Предоставление в управление образования государственного статистического отчета ОО-1 (профильное (углубленное) изучение предметов). | До 05.10.2020 | Директора общеобразовательных учреждений |
|  |  |  |  |