|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Департамента образования Ивановской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_-о |

|  |
| --- |
| **П Л А Н**  **мероприятий мониторингового исследования определения уровня подготовки обучающихся 10 классов, анализа контекстных показателей, влияющих на результаты** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок |
| **1.** | **Подготовка к проведению мониторингового исследования** | | |
| 1.1 | Определение состава экспертной группы по:   * разработке КИМ диагностических работ (базовый и углубленный уровни); * проверке диагностических работ (углубленный уровень); * анализу результатов проведения диагностических работ (базовый и углубленный уровни) | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 20.02.2021 |
| 1.2 | Назначение в ОО:   * ответственного организатора за проведение мониторингового исследования; * организаторов в аудитории; * экспертов по проверке результатов проведения мониторингового исследования (базовый уровень) | ОО | До 24.02.2021 |
| **2.** | **Проведение** **мониторингового исследования** | | |
| 2.1 | Передача в ОО посредством автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» вариантов диагностических работ по математике (базовый и углубленный уровни) | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 8:00 25.02.2021 |
| 2.2 | Получение в ОО вариантов диагностических работ (базовый и углубленный уровни) | Ответственный организатор ОО, организаторы в аудитории | До 8:00 25.02.2021 |
| 2.3 | Проведение в ОО диагностических работ по математике (базовый и углубленный уровни) в соответствии с Приложением 2 к приказу Департамента образования Ивановской области от 31.12.2019 №1724-о «Об утверждении документов по оценке качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Ивановской области» | Ответственный организатор ОО, организаторы в аудитории | 25.02.2021 |
| **3.** | **Проверка результатов проведения мониторингового исследования** | | |
| ***Базовый уровень*** | | | |
| 3.1 | Проверка диагностических работ по математике | ОО | До 09.03.2021 |
| 3.2 | Предоставление результатов проверки диагностических работ в ОГБУ Центр оценки качества образования посредством автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» по форме (таблица Excel) | ОО |
| ***Углубленный уровень*** | | | |
| 3.3 | Организация работы экспертной группы по проверке диагностических работ и обработке контекстной информации по результатам анкетирования | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 20.03.2021 |
| 3.4 | Передача результатов проверки диагностических работ в ОО посредством автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» | ОГБУ Центр оценки качества образования,  ОО |
| **4.** | **Обработка результатов мониторингового исследования** | | |
| 4.1 | Проведение статистической обработки и анализа результатов мониторингового исследования | ОГБУ Центр оценки качества образования,  ОО | До 05.04.2021 |
| 4.2 | Проведение мониторинга показателей по достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (базового уровня, уровня выше и ниже базового); | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 05.04.2021 |
| 4.3 | Проведение круглого стола в формате видеоконференции, направленного на повышение качества подготовки обучающихся | ОГБУ Центр оценки качества образования, МОУО, ОО | 12.04.2021 |
| 4.4 | Разработка видео-консультации по математике по результатам проведенного анализа, направленной на повышение качества подготовки обучающихся, показавших уровень образовательных результатов ниже базового | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 12.04.2021 |
| 4.5 | Проведение анализа эффективности принятых мер по результатам проведенного анализа | ОГБУ Центр оценки качества образования | До 01.07.2021 |