|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Департамента образования Ивановской областиот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_-о |

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ****пунктов проведения тренировочных мероприятий 3 октября 2023 года** |

| **№ п/п** | **Наименование ППЭ** | **Код ППЭ** | **Коды аудиторий** | **Предмет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ «СШ № 2», г.о. Иваново | 3702 | 0013 | Русский язык |
|  | МБОУ «Гимназия № 23», г.о. Иваново | 3723 | 00010004 | Английский язык (устная часть) |
|  | МБОУ «СШ № 61», г.о. Иваново | 3761 | 0041 | Информатика и ИКТ (КЕГЭ) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Департамента образования Ивановской областиот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_-о |

|  |
| --- |
| **РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН****проведения тренировочных мероприятий 3 октября 2023** |

| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Исполнитель** | **Дата****начала** | **Дата окончания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача в ППЭ дистрибутивов ПО для проведения тренировочного мероприятия | РЦОИ | Не позднее 27.09.2023 |
|  | Вебинар по проведению тренировочных мероприятий 3 октября 2023 | технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | 28.09.202315:00 |
|  | Консультации для специалистов ППЭ | РЦОИ, технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | 25.09.2023 | 03.09.2023 |
|  | Взаимодействие с ППЭ на этапах технической подготовки и контроля технической готовности к тренировочному мероприятию | Технический специалист РЦОИ | 25.09.2023 | 03.09.2023 |
|  | Обеспечение доставки ЭМ в штабе ППЭ  | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | В соответствии с Регламентом |
|  | Техническая подготовка ППЭ к тренировочному мероприятию  | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | 27.09.2023 | 02.10.2023 17-00 |
|  | Контроль технической готовности ППЭ к тренировочному мероприятию:  | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | 29.09.2023 | 02.10.2023 17-00 |
|  | Передача пакета руководителя ППЭ в электронном виде по точкам защищенного взаимодействия АРМ «ГИА» для проведения тренировочного мероприятия | РЦОИ | 03.10.20239-00 | 03.10.20239-30 |
|  | Проведение тренировочных ЕГЭ | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ, организаторы | 03.10.2023 15:00 | В соответ-ствии с регламентом03.10.2023 |
|  | Завершение тренировочного мероприятия в ППЭ (сканирование в штабе ППЭ) | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | В соответствии с регламентом03.10.2023 |
|  | Передача материалов ППЭ в РЦОИ  | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ, РЦОИ | В соответствии с регламентом03.10.2023 |
|  | Передача журнала проведения тренировочного мероприятия в ППЭ в РЦОИ | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | Не позднее 04.10.2023 |
|  | Передача единого журнала проведения тренировочного мероприятия в ППЭ на горячую линию РЦОИ | РЦОИ | Не позднее 06.10.2023 |