Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2022 г. N 1836

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 16.02.2023 N 309, от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.03.2023 N 644, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 27.09.2023 N 1922, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 14.05.2024 N 953, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 17.09.2024 N 1884, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 15.11.2024 N 2343, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 27.02.2025 N 396, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 27.06.2025 N 1402, от 07.07.2025 N 1508, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 22.01.2026 N 83, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.04.2026 N 839, от 15.05.2026 N 1057, от 22.05.2026 N 1091, от 29.05.2026 N 1160, от 08.06.2026 N 1234) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации города Иванова от 01.08.2013 N 1606 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Иванова на очередной финансовый год и плановый период", от 07.08.2013 N 1668 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова", руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу города Иванова "Развитие образования города Иванова" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике "Правовой вестник города Иванова" и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова

В.Н.ШАРЫПОВ

# Утверждена

постановлением

Администрации города Иванова

от 11.11.2022 N 1836

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА ИВАНОВА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 16.02.2023 N 309, от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.03.2023 N 644, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 27.09.2023 N 1922, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 14.05.2024 N 953, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 17.09.2024 N 1884, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 15.11.2024 N 2343, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 27.02.2025 N 396, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 27.06.2025 N 1402, от 07.07.2025 N 1508, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 22.01.2026 N 83, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.04.2026 N 839, от 15.05.2026 N 1057, от 22.05.2026 N 1091, от 29.05.2026 N 1160, от 08.06.2026 N 1234) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Разработчик Программы: управление образования

Администрации города Иванова

Срок реализации: 2023 - 2030 годы

## 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Развитие образования города Иванова |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма "Дошкольное образование детей" 2. Подпрограмма "Общее образование" 3. Подпрограмма "Дополнительное образование детей" 4. Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" 5. Подпрограмма "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" 6. Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях" 7. Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций" 8. Подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях" 9. Подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая помощь" 10. Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" 11. Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования" 12. Подпрограмма "Информатизация образования" 13. Подпрограмма "Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях" 14. Подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья" 15. Подпрограмма "Расширение возможностей организаций дополнительного образования" 16. Подпрограмма "Повышение доступности образования в городе Иванове" 17. Подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций" 18. Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений" 19. Подпрограмма "Региональный проект "Современная школа" 20. Подпрограмма "Региональный проект "Успех каждого ребенка" 21. Подпрограмма "Региональный проект "Культурная среда" 22. Подпрограмма "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 23. Подпрограмма "Региональный проект "Все лучшее детям" 24. Подпрограмма "Региональный проект "Поддержка семьи" 25. Подпрограмма "Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" 26. Подпрограмма "Региональный проект "Развитие спорта высших достижений" |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 27.06.2025 N 1402) |  |
| Разработчик Программы (головной исполнитель) | Управление образования Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Комитет по культуре Администрации города Иванова Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025 Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.04.2025 N 790) |  |
| Срок реализации Программы | 2023 - 2030 годы |
| Цель (цели) Программы | Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения города Иванова получить доступное образование |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования: 2023 год - 5727029175,39 руб., 2024 год - 6416212870,92 руб., 2025 год - 7430090459,72 руб., 2026 год - 8506505818,05 руб., 2027 год - 7830566439,06 руб., 2028 год - 8397055279,49 руб., 2029 год - <*> руб., 2030 год - <*> руб. Бюджет города Иванова: 2023 год - 2213354643,53 руб., 2024 год - 2576221325,34 руб., 2025 год - 2835031091,89 руб., 2026 год - 3245487992,74 руб., 2027 год - 2851446336,72 руб., 2028 год - 2893178646,00 руб., 2029 год - <*> руб., 2030 год - <*> руб. Областной бюджет: 2023 год - 3279463096,47 руб., 2024 год - 3683314001,15 руб., 2025 год - 4381544908,47 руб., 2026 год - 5024273401,64 руб., 2027 год - 4724106278,08 руб., 2028 год - 4723752793,82 руб., 2029 год - <*> руб., 2030 год - <*> руб. Федеральный бюджет: 2023 год - 234211435,39 руб., 2024 год - 156677544,43 руб., 2025 год - 213514459,36 руб., 2026 год - 236744423,67 руб., 2027 год - 255013824,26 руб., 2028 год - 780123839,67 руб., 2029 год - <*> руб., 2030 год - <*> руб. |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 27.09.2023 N 1922, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 17.09.2024 N 1884, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования Программы и входящих в нее подпрограмм подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

### 2.1. Дошкольное образование

В 2022 году дошкольное образование в городе Иванове предоставляют 140 организаций, реализующих программы дошкольного образования, в том числе 134 муниципальных детских сада, 1 учреждение дополнительного образования, а также 5 частных образовательных организаций.

Всего по данным 2021 года дошкольное образование в городе Иванове предоставлялось более чем 22 тыс. детей. С 2020 года наметилась тенденция снижения численности обучающихся в дошкольных учреждениях, в связи со снижением рождаемости, что обусловлено, в первую очередь, сокращением числа женщин раннего и среднерепродуктивного возраста (20 - 34 года), а также тенденцией к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний срок.

В структуре предоставления дошкольного образования преобладает обучение по программам дошкольного образования в очной форме (17062,1 чел.), с каждым годом увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам (1785,7 чел.), детей-инвалидов (334,4 чел.).

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления города Иванова были направлены на повышение доступности дошкольного образования: строительство новых учреждений и введение дополнительных (в том числе компенсационных) мест в существующих дошкольных образовательных учреждениях. С 2019 по 2022 год было открыто 1000 новых мест: 2019 год - 172 места, 2020 год - 284 места, 2021 год - 203 места, 2022 год - 341 место.

В 2019 году было завершено строительство дошкольной образовательной организации на 240 мест в мкр "Рождественский" в г. Иваново.

В 2021 году завершено строительство образовательных учреждений:

- пристройка на 90 мест в МБДОУ "Детский сад N 75".

В 2022 году:

- открыты первые ясли для детей от 1 года в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 145", МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 50";

- завершено строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ "Детский сад N 152" мощностью 57 мест;

- завершено строительство здания пищеблока на территории МБДОУ "Детский сад N 152" в г. Иваново;

- завершено строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Камвольная.

За истекший период в городе Иванове уделялось особое внимание созданию условий для разных категорий детей с особыми потребностями:

- с 2020 года оказывается психолого-медико-педагогическая помощь не менее 1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно на базе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 67";

- созданы две группы для детей с пищевой аллергией в возрасте от 2 до 8 лет в корпусе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 67" по улице 2-я Лагерная, д. 51;

- диагностическая группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте с 2 до 4 лет в корпусе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 67" по улице 2-я Лагерная, д. 51.

Для обеспечения доступности в городе Иванове работает проект "Частный детский сад по цене муниципального". Он предусматривает компенсационные выплаты части затрат за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет работникам муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова.

Наиболее полно спрос на дошкольное образование удовлетворен для детей с трех до семи лет: охват детей данной возрастной группы разными формами дошкольного образования составляет 100%.

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях на начало 2022 года на 1000 детей дошкольного возраста составила 951,4.

Показатель "Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет)" за 2021 год составил 77,8%.

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дошкольного образования

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год, факт | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель, характеризующий объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |
| 1 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе: | чел. | 22902 | 22443 | 22149,0 | 21719,1 |
| 1.1 | обучающихся в очной форме, в возрасте от 1 года до 3 лет | чел. | 4732 | 4383 | 3301,2 | 3346,3 |
| 1.2 | обучающихся в очной форме, в возрасте от 3 лет до 8 лет | чел. | 16402 | 16257 | 17062,1 | 16563,3 |
| 1.3 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 1 года до 3 лет | чел. | 83 | 82 | 38,9 | 56,3 |
| 1.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 3 лет до 8 лет | чел. | 1685 | 1721 | 1746,8 | 1753,2 |
| 2 | Число детей, получающих муниципальную услугу "Присмотр и уход", в том числе: | чел. | 22902 | 22443 | 22149,0 | 21719,1 |
| 2.1 | дети-инвалиды | чел. | 336 | 341 | 334,4 | 339,5 |
| 2.2 | посещающие группы кратковременного пребывания, за исключением льготных категорий | чел. | 204 | 89 | 121,2 | 82,1 |
| 2.3 | посещающие группы полного дня, за исключением льготных категорий | чел. | 22221 | 21893 | 21576,5 | 21196,8 |
| 2.4 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | чел. | 66 | 49 | 48,2 | 43,7 |
| 2.5 | дети с туберкулезной интоксикацией | чел. | 75 | 71 | 68,7 | 57,0 |
| 3 | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование | учреждений |  |  | 126 |  |

Несмотря на расширение мощностей муниципальных детских садов, строительство новых учреждений, а также развитие частного сектора в области дошкольного образования, по-прежнему остается нехватка мест в дошкольных образовательных организациях для детей раннего возраста, нехватка мест в отдельных районах с активной застройкой, а также создание специализированных групп для детей с различными заболеваниями и патологией.

Далеко не все дошкольные учреждения отвечают современным требованиям к организации образовательного процесса. Многие требуют капитального ремонта и укрепления материально-технической базы.

### 2.2. Общее образование

Система общего образования города Иванова представлена 54 общеобразовательными организациями, из которых 49 - муниципальные, 5 - частные образовательные организации. Учащиеся могут получить общее образование в одной из 37 средних школ, 12 лицеев (гимназий) и школ с углубленным изучением предметов.

Численность учащихся общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 42736,1 чел., в том числе в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - МОУ) 42152,1 чел., в негосударственных - 584,0 чел. и в среднесрочной перспективе численность обучающихся в МОУ будет иметь тенденцию к увеличению. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможности для обучения в обычных классах общеобразовательных учреждений по адаптированным программам по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

Администрация города Иванова направляла усилия на решение вопроса создания новых мест в образовательных учреждениях.

За 4 года было открыто 961 дополнительное и новое место в общеобразовательных учреждениях: 2019 год - 411 мест, 2020 год - 100 мест, 2021 год - 100 мест; 2021 год - 350 мест.

Однако сохраняется 35% объектов школьного образования с износом здания более 80%.

Реализация мероприятий программы обеспечила поддержку классных руководителей, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях, способствовала совершенствованию учебно-воспитательного процесса по реализации федеральных государственных общеобразовательных стандартов (приобретение учебников, проведение ремонтных работ).

Совершенствовалась школьная инфраструктура, осуществлялось переоснащение технологическим оборудованием школьных столовых, проводился ремонт спортивных залов, осуществлялось строительство спортивных площадок. Это создало условия для занятий физической культурой и спортом 44,4% детей от 7 до 18 лет, способствовало стабильному на протяжении последних лет значению показателя по охвату школьников горячим питанием (100%).

Поставлено компьютерное оборудование в 100% общеобразовательных учреждений в рамках участия в региональном проекте "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

Таблица 2. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере общего образования

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2019 год, факт | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель, характеризующий объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |
| 1 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования, в том числе: | чел. | 17733,5 | 18140,6 | 18453,2 | 18551,7 |
| 1.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 15316,6 | 15547,4 | 15724,4 | 15787,6 |
| 1.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 10,8 | 20,6 | 29,1 | 28,6 |
| 1.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 5,3 | 1,7 | 0,7 | 0,0 |
| 1.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам | чел. | 60,5 | 75,2 | 83,5 | 82,8 |
| 1.5 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 2340,3 | 2495,7 | 2615,5 | 2652,7 |
| 2 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, в том числе: | чел. | 18826,6 | 19290,3 | 19934,7 | 20724,6 |
| 2.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 13158,3 | 13617,1 | 14188,0 | 14838,2 |
| 2.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 120,1 | 114,1 | 106,5 | 87,3 |
| 2.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 10,7 | 7,3 | 5,7 | 4,7 |
| 2.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам | чел. | 26,5 | 47,1 | 68,1 | 89,7 |
| 2.5 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 5511 | 5504,7 | 5566,4 | 5704,7 |
| 3 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, в том числе: | чел. | 3869,2 | 3845,3 | 3764,2 | 3682,5 |
| 3.1 | обучающихся в очной форме | чел. | 1278 | 1099,1 | 751,0 | 579,8 |
| 3.2 | обучающихся в очно-заочной форме | чел. | 80,9 | 103,1 | 92,9 | 80,3 |
| 3.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
| 3.4 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 2507,3 | 2642,1 | 2919,3 | 3021,1 |
| 3.5 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) | чел. | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3.6 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам | чел. | - | - | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование | учреждений |  |  | 45 | 40 |

В последние годы органами местного самоуправления города Иванова реализовывался комплекс мер, способствующих поддержке и развитию кадрового потенциала: ежегодно оказывалась поддержка опорным образовательным организациям, лучшим учителям, молодым педагогам, одаренным детям. Уровень заработной платы учителей доведен до средней заработной платы по Ивановской области, что создало необходимые условия для предотвращения негативных тенденций истощения кадрового потенциала общего образования. Данные мероприятия способствовали получению следующих результатов:

59,6% учреждений имели статус инновационных площадок и активно внедряли новые технологии в учебный процесс;

59,68% педагогов имели квалификационные категории;

16,8% учителей в возрасте до 30 лет работали в общеобразовательных организациях.

Несмотря на достигнутые успехи и позитивную динамику развития общего образования в городе Иванове целый ряд проблем в данной сфере остается нерешенным, прогнозируется возникновение новых факторов, требующих пристального внимания городских властей.

Жилищное строительство привело к увеличению наполняемости классов в целом в ряде школ города, что, в свою очередь, не позволяет решить проблему с сокращением количества обучающихся во вторую смену.

Далеко не все городские школы отвечают современным требованиям к организации образовательного процесса. Многие школы требуют капитального ремонта и укрепления материально-технической базы.

Сохраняется дифференциация образовательных организаций по количеству учащихся и качеству образования.

Требует качественного совершенствования существующая система поддержки педагогических работников, достигших высокого уровня профессионализма. Остается недостаточно высокой доля молодых учителей, а также доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности. Проблема обеспечения кадрами в целом всех образовательных учреждений остается острой и напрямую влияет на качество образовательных услуг.

Актуальным остается вопрос слабого здоровья школьников. Лишь немногим более четверти школьников систематически занимаются спортом. Большая доля детей школьного возраста (35,5%) имеют отклонения в здоровье.

Педагогические коллективы не в полной мере подготовлены к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам. Значительная часть школ не имеет возможности обеспечить сопровождение данной категории детей специалистами (логопеды, дефектологи, тьюторы, психологи).

### 2.3. Дополнительное образование

Система дополнительного образования является необходимым и востребованным компонентом системы образования города, обеспечивающим полноценные условия развития, социализации, укрепления здоровья и воспитания детей. В городе сложилась эффективная система дополнительного образования с отработанной методикой обучения и воспитания детей.

Количественный показатель детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей по итогам 2021 года составил 88,8%.

В муниципальную систему дополнительного образования входят 6 организаций дополнительного образования в области спорта, 8 организаций в сфере культуры и искусства и 8 организаций дополнительного образования. Реализация программ дополнительного образования является обязательным компонентом общего образования.

Основные усилия органов местного самоуправления города Иванова в сфере дополнительного образования были в последние годы направлены на:

- развитие сети учреждений дополнительного образования: открытие на базе Центра детского творчества N 4 Планетария, детского технопарка "Кванториум", Центра социальных компетенций "Притяжение", Центра цифрового образования "IT-куб";

- ремонтные работы в здании музыкальной школы N 6, ремонтные работы в учреждениях спорта (МБУ ДО ДЮСШ N 11);

- приведение организаций дополнительного образования в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

- развитие сетевых форм взаимодействия организаций дополнительного образования с общеобразовательными организациями, сузами, вузами, предприятиями города. Благодаря сетевому взаимодействию в городе разработана модель психолого-педагогического сопровождения детей, создана городская психолого-педагогическая служба, профориентационный проект "Перспективное поколение" (ЦПР "Перспектива"). Муниципальной сетевой моделью дополнительного образования в рамках развития технического творчества является детский технопарк "Кванториум. Новатория", который полностью соответствует реализации концепции развития инженерного образования;

- поддержку отдельных мероприятий и проектов муниципальных организаций дополнительного образования: проект по развитию естественнонаучной направленности в музейно-образовательном центре "Литос-КЛИО" (ЦДТ N 4), проект "Юнармия37" в Центре патриотического воспитания "Высота", социальные акции для развития ученического самоуправления и волонтерских объединений, стартап-компании для медиапроектов в ЦСК "Притяжение", программы для академически одаренных школьников (ЦРДО);

- модернизацию комплексной инфраструктуры дополнительного образования, удовлетворяющей общественные потребности в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.

За истекший период в детских музыкальных школах произведены косметические ремонты классов и помещений общего пользования, а также наружной части зданий. Кроме того, в период с 2020 - 2022 гг. в детские музыкальные школы приобретено современное оборудование, благодаря которому учащиеся школы совершенствуют свое мастерство на более высоком уровне, добиваются больших успехов на конкурсах различных уровней.

Проведенные мероприятия во многом способствовали получению позитивных результатов:

- охват детей дополнительным образованием в учреждениях, подведомственных управлению образования, составил в 2021 году 88,8%;

- увеличилось число детей до 8,0%, занятых техническим направлением, до 32,4% - социально-гуманитарным;

- охват детей в возрасте от 14 до 18 лет - участников профориентационного проекта "Перспективное поколение" составляет более 50%;

- треть выпускников 9-х классов общеобразовательных школ делают выбор в пользу получения рабочей профессии или специальности среднего звена.

Таблица 3. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дополнительного образования

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год, факт | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |
| 1 | Число человеко-часов пребывания в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ | человеко-час | 3693369 | 3700176 | 3513245 | 3396898 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ивановской области | процент | 100,0 | 97,0 | 108,0 | 100,0 |
| 3 | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование | учреждений |  |  | 5 |  |

Наиболее актуальными проблемами в сфере дополнительного образования в среднесрочной перспективе являются:

персонификация образовательных траекторий и достижений учащихся;

улучшение состояния материально-технической базы и условий, в которых предоставляется дополнительное образование;

включение учреждений дополнительного образования в систему профессиональной ориентации школьников;

создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования молодых специалистов, их профессионального и творческого развития;

повышение мотивации подростков к спортивным занятиям физической культуры и спорта.

(абзац введен Постановлением Администрации г. Иванова от 20.07.2023 N 1411)

### 2.4. Организация отдыха детей в каникулярное время

Ежегодно городские школы и организации дополнительного образования организуют отдых детей в лагерях дневного пребывания. Организация отдыха предполагает обеспечение дневного пребывания, предоставление двухразового питания, медицинское обслуживание, проведение игр, соревнований, викторин, смотров и иных мероприятий, проведение экскурсий и других выездных мероприятий, проведение факультативных занятий дополнительного образования.

В 2019 - 2022 гг. ежегодно более 3,9 тысячи детей проводили каникулярный отдых на базе муниципальных образовательных организаций, из них около 300 человек - категория детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Усилия органов местного самоуправления города Иванова в последние годы были направлены на обеспечение качественных условий предоставления отдыха детям.

Значимые проблемы в сфере организации каникулярного отдыха детей на базе образовательных организаций в настоящее время отсутствуют.

Таблица 4. Основные показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере организации отдыха детей в каникулярное время

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год, факт | 2020 год, факт | 2021 год, факт | 2022 год, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество человек, пребывающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 6274 | 3970 | 6274 | 5574 |
| 2 | Число человеко-дней пребывания в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | чел.-дн. | 124054 | 83370 | 123169 | - |
| 3 | Число человеко-дней пребывания в каникулярное лагерях труда и отдыха | чел.-дн. | - | - | - | 7000 |

## 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова

от 20.07.2023 N 1411)

1. Целью Программы является повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения города Иванова получить доступное образование.

2. Достижение программной цели предусматривает решение следующих задач:

- проведение капитальных ремонтов зданий и строительство новых учреждений, отвечающих современным требованиям, для создания современной образовательной среды;

- создание дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования; перепрофилирование свободных помещений;

- создание современных и безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;

- создание современной инфраструктуры;

- обеспечение возможностей для получения дополнительного образования детьми в соответствии с запросами общества, способствующего развитию современных компетенций и навыков;

- создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения разных категорий детей;

- развитие кадрового и инновационного потенциала образования;

- использование ресурсов образовательных учреждений и культурно-образовательного пространства города для расширения уровня знаний и компетенций ребенка, воспитания культуры ценностного выбора и поддержки одаренных детей;

- совершенствование условий дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность образовательных организаций;

- обеспечение предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях;

- развитие негосударственного сектора и финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях;

- организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях;

- повышение заинтересованности жителей города в занятиях физической культурой и спортом, обеспечение реализации программ дополнительного образования по видам спорта в соответствии с федеральными стандартами.

3. Реализация Программы к 2030 году позволит:

- обеспечить доступность образования для населения города Иванова;

- осуществить обеспеченность местами детей в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях, что составит 100% от потребности;

- обеспечить обучение 100% школьников в 1 смену;

- обеспечить получение до 92% детей образования по дополнительным общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования;

- повысить качество образования, произойдет переход на предоставление общего образования в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами;

- снизить дифференциацию общеобразовательных организаций по уровню качества предоставляемого образования;

- в подавляющем большинстве образовательных организаций обеспечить удовлетворительный уровень современной инфраструктуры, соответствующий современным требованиям к организации образовательного процесса, который включает в себя приобретение современного оборудования, свободный доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам высокоскоростной сети Интернет, обновление спортивных сооружений с учетом современных потребностей;

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277)

- каждому ребенку получать поддержку в профессиональной ориентации и предъявлении учебных и внеучебных достижений, а также психолого-педагогическую помощь;

- существенно обновить педагогический корпус общего образования, повысить уровень профессиональной подготовки педагогов. Повысить привлекательность педагогической профессии;

- повысить уровень удовлетворенности населения условиями обучения детей в образовательных организациях города;

- обеспечить доступными условиями и равными возможностями для занятий физической культурой и спортом граждан всех возрастных категорий.

Таблица 5. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <**> | 2030 год <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность дошкольного образования (обеспеченность местами в ДОУ на 1000 детей в возрасте от 1 года до 7 лет) | мест | 880,7 | 941,7 | 942,6 | 1044,4 | 1044,4 | 1044,4 | 1044,4 | 1044,4 | 1044,4 | 1044,4 |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена <*> | % | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,59 | 1,38 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 3 | Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, в учреждениях города Иванова, в общей численности детей в возрасте от 6 - 18 лет | % | 88,8 | 86,4 | 72,0 | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности населения условиями обучения (по итогам независимой оценки качества образования) | балл | - | - | 90,5 | 90,9 | 91,88 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 95,0 |

--------------------------------

<*> Целевой показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений.

<**> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения Программы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

4. Программа реализуется посредством 26 подпрограмм.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259, от 27.06.2025 N 1402)

1) Подпрограмма "Дошкольное образование детей" - предоставление дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и присмотр и уход за детьми.

2) Подпрограмма "Общее образование" - предоставление общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

3) Подпрограмма "Дополнительное образование детей" - предоставление дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова.

4) Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" - предоставление дополнительного образования в учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова.

5) Подпрограмма "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" - предоставление дополнительного образования в учреждениях, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.04.2025 N 790)

6) Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях" - оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных образовательных организациях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова.

7) Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций" - обеспечение централизованного ведения бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях, оказание научно-методической поддержки образовательных организаций.

8) Подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях" - предоставление средств негосударственным (немуниципальным) организациям на реализацию образовательных программ общего и дошкольного образования.

9) Подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая помощь" - оказание психолого-медико-педагогической помощи детям.

10) Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" предполагает реализацию комплекса мероприятий по выявлению талантливых детей, предоставлению им организационной и материальной поддержки.

11) Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования" направлена на повышение мотивации педагогических работников и образовательных организаций, организацию обмена передовым опытом, поддержку передовых идей образовательных организаций.

12) Подпрограмма "Информатизация образования" предполагает дальнейшее распространение информационных технологий в деятельности образовательных организаций.

13) Подпрограмма "Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях" предусматривает реализацию мер по развитию инфраструктуры образовательных организаций, обеспечению требований пожарной безопасности, созданию условий для внедрения новых образовательных технологий и стандартов.

14) Подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья" направлена на создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях общего и дополнительного образования.

15) Подпрограмма "Расширение возможностей организаций дополнительного образования" предполагает поддержку отдельных социально значимых мероприятий, осуществляемых организациями дополнительного образования.

16) Подпрограмма "Повышение доступности образования в городе Иванове" предусматривает строительство новых и реконструкцию существующих образовательных организаций.

17) Подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций" направлена на увеличение числа мест в функционирующих образовательных организациях и создание специализированных групп.

18) Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений" направлена на повышение антитеррористической защищенности образовательных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

19) Подпрограмма "Региональный проект "Современная школа" направлена на создание условий для расширения содержания общего образования, развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей, углубленного освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятельности, программ дополнительного образования, в том числе естественно-научной и технической направленностей, повышения качества образования.

20) Подпрограмма "Региональный проект "Успех каждого ребенка" направлена на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

21) Подпрограмма "Региональный проект "Культурная среда" направлена на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.

22) Подпрограмма "Региональный проект "Спорт - норма жизни" направлена на оказание поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки.

23) Подпрограмма "Региональный проект "Все лучшее детям" направлена на модернизацию школьных систем образования.

(пп. 23 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259)

24) Подпрограмма "Региональный проект "Поддержка семьи" направлена на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

(пп. 24 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259)

25) Подпрограмма "Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" направлена на оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

(пп. 25 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259)

26) Подпрограмма "Региональный проект "Развитие спорта высших достижений" направлена на оказание поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки.

(пп. 26 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 27.06.2025 N 1402)

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

### Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование подпрограммы/Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 <*> | 2030 <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего: |  | 5727029175,39 | 6416212870,92 | 7430090459,72 | 8506505818,05 | 7830566439,06 | 8397055279,49 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 27.09.2023 N 1922, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 17.09.2024 N 1884, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 2213354643,53 | 2576221325,34 | 2835031091,89 | 3245487992,74 | 2851446336,72 | 2893178646,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 3279463096,47 | 3683314001,15 | 4381544908,47 | 5024273401,64 | 4724106278,08 | 4723752793,82 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 27.09.2023 N 1922, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 17.09.2024 N 1884, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 07.07.2025 N 1508, от 31.07.2025 N 1698, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 234211435,39 | 156677544,43 | 213514459,36 | 236744423,67 | 255013824,26 | 780123839,67 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 31.05.2023 N 1073, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 31.07.2025 N 1698, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей" | Управление образования Администрации города Иванова | 2532235648,82 | 2889036502,26 | 3299666437,68 | 3690631884,03 | 3714398390,35 | 3734082200,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 967825757,82 | 1038490499,26 | 1148937692,68 | 1327178507,53 | 1336939980,85 | 1356623790,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 1564409891,00 | 1850546003,00 | 2150728745,00 | 2363453376,50 | 2377458409,50 | 2377458409,50 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 27.09.2023 N 1922, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование" | Управление образования Администрации города Иванова | 1906754948,63 | 2094798019,19 | 2493701731,83 | 2746411364,28 | 2767058331,53 | 2784325021,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 394337146,78 | 351446458,75 | 368806001,33 | 371327451,03 | 390995730,03 | 408496780,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 1387152924,67 | 1609865140,44 | 1988982162,14 | 2240798543,58 | 2241725577,24 | 2241599101,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 125264877,18 | 133486420,00 | 135913568,36 | 134285369,67 | 134337024,26 | 134229139,67 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование детей" | Управление образования Администрации города Иванова | 322974898,61 | 368469257,38 | 413797852,89 | 431827735,49 | 432860724,49 | 434217688,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 278576062,72 | 368469257,38 | 413797852,89 | 431827735,49 | 432860724,49 | 434217688,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 44398835,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 15.11.2024 N 2343, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 156687013,53 | 178923055,60 | 208635965,30 | 235908210,00 | 216731836,00 | 217339686,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 106944516,00 | 178923055,60 | 208635965,30 | 235908210,00 | 216731836,00 | 217339686,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 49742497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта" | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025 | 151849770,00 | 240307291,88 | 253369233,47 | 311785981,34 | 274636781,00 | 277107769,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 138231926,57 | 240307291,88 | 253369233,47 | 311785981,34 | 274636781,00 | 277107769,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 13617843,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 14.05.2024 N 953, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях" | Управление образования Администрации города Иванова | 17001536,00 | 17869914,00 | 18986400,00 | 23482074,00 | 22832074,00 | 22832074,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 6852236,00 | 7194354,00 | 7634220,00 | 9799314,00 | 9149314,00 | 9149314,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 10149300,00 | 10675560,00 | 11352180,00 | 13682760,00 | 13682760,00 | 13682760,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций" | Управление образования Администрации города Иванова | 114091505,05 | 127660935,55 | 163090047,00 | 171542831,07 | 170245807,07 | 170369402,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 114091505,05 | 127660935,55 | 163090047,00 | 171542831,07 | 170245807,07 | 170369402,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 27.12.2023 N 2682, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма "Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях" | Управление образования Администрации города Иванова | 38232293,75 | 48762123,67 | 67489437,75 | 77679248,00 | 77830998,00 | 77830998,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 38232293,75 | 48762123,67 | 67489437,75 | 77679248,00 | 77830998,00 | 77830998,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 13.11.2023 N 2277, от 27.12.2023 N 2682, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма "Психолого-медико-педагогическая помощь" | Управление образования Администрации города Иванова | 4763800,00 | 5333203,00 | 6220759,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 4763800,00 | 5333203,00 | 6220759,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей" | Управление образования Администрации города Иванова | 3128120,00 | 2834550,85 | 2936000,00 | 3094544,00 | 2936000,00 | 2936000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 3128120,00 | 2834550,85 | 2936000,00 | 3094544,00 | 2936000,00 | 2936000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 13.11.2025 N 2524) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования" | Управление образования Администрации города Иванова | 4929596,00 | 4774229,15 | 4941000,00 | 4941000,00 | 4941000,00 | 4941000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 4929596,00 | 4774229,15 | 4941000,00 | 4941000,00 | 4941000,00 | 4941000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 13.11.2025 N 2524) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подпрограмма "Информатизация образования" | Управление образования Администрации города Иванова | 749880,00 | 336930,69 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 749880,00 | 336930,69 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 02.11.2024 N 2245, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 13.11.2025 N 2524) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма "Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях" |  | 235237365,86 | 295970334,68 | 269888693,68 | 455851142,38 | 2162000,00 | 2162000,00 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 17.09.2024 N 1884, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 15.11.2024 N 2343, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города | Управление образования Администрации города Иванова | 64728695,86 | 132591301,90 | 107846606,34 | 128226608,76 | 2162000,00 | 2162000,00 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 170508670,00 | 157589559,10 | 162042087,34 | 327624533,62 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 17.09.2024 N 1884, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 15.11.2024 N 2343, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025 |  | 289473,68 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  |  | 5500000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 15.04.2025 N 790) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 07.08.2024 N 1564) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья" | Управление образования Администрации города Иванова | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подпрограмма "Расширение возможностей организаций дополнительного образования" | Управление образования Администрации города Иванова | 1076000,00 | 1259000,00 | 1453000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 1076000,00 | 1259000,00 | 1453000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 02.11.2024 N 2245, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подпрограмма "Повышение доступности образования в городе Иванове" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 154367663,69 | 6026662,21 | - | - | - | 659769988,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 70817936,22 | 6026662,21 | - | - | - | 693764,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 834927,47 | 0,00 | - | - | - | 13181524,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 82714800,00 | 0,00 | - | - | - | 645894700,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 02.11.2024 N 2245, от 26.08.2025 N 1886, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций" | Управление образования Администрации города Иванова | 15000000,00 | 425816,19 | - | - | - | <*> | - | - |
|  | - бюджет города |  | 15000000,00 | 425816,19 | - | - | - | <*> | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | <*> | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 26.08.2025 N 1886, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений" | Управление образования Администрации города Иванова | 40900854,00 | 109733400,00 | 146988268,94 | 240659888,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 40900854,00 | 109733400,00 | 146988268,94 | 240659888,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 26.03.2024 N 625, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 07.07.2025 N 1508, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Подпрограмма "Региональный проект "Современная школа" | Управление образования Администрация города Иванова | 21359227,99 | 20556696,98 | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 2157,28 | 2076,26 | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 213570,71 | 205548,95 | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 21143500,00 | 20349344,77 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 25.01.2024 N 138, от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подпрограмма "Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Управление образования Администрации города Иванова | - | 679462,80 | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | 68,40 | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | 6794,40 | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | - | 672600,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 25.01.2024 N 138) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма "Региональный проект "Культурная среда" | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 2947369,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 147369,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 28000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 2772000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| (п. 21 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подпрограмма "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 2621684,46 | 2455211,84 | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 131084,23 | 122760,59 | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 174342,02 | 163271,59 | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 2316258,21 | 2169179,66 | - | - | - | - | - | - |
| (п. 22 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 20.07.2023 N 1411; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 14.05.2024 N 953, от 25.07.2024 N 1471, от 15.04.2025 N 790, от 26.08.2025 N 1886) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Подпрограмма "Региональный проект "Все лучшее детям" | Управление образования Администрации города Иванова | - | - | - | - | 134791045,62 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | - | - | 705712,28 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | 13408533,34 | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | 120676800,00 | - | - | - |
| (п. 23 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Подпрограмма "Региональный проект "Поддержка семьи" | Управление образования Администрации города Иванова | - | - | 72227893,67 | 103548464,46 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | 37994,68 | 54470,52 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | 721898,99 | 1034939,94 | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | 71468000,00 | 102459054,00 | - | - | - | - |
| (п. 24 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Подпрограмма "Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | Комитет по культуре Администрации города Иванова | - | - | 3616784,73 | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | 1902,57 | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | 36148,82 | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | 3578733,34 | - | - | - | - | - |
| (п. 25 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Подпрограмма "Региональный проект "Развитие спорта высших достижений" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | - | - | 2890953,78 | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | 144547,69 | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | 192248,43 | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | 2554157,66 | - | - | - | - | - |
| (п. 26 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 27.06.2025 N 1402; в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 31.07.2025 N 1698) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 1

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Дошкольное образование детей"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 27.09.2023 N 1922, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 15.05.2026 N 1057, от 22.05.2026 N 1091, от 08.06.2026 N 1234) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление дошкольного образования более чем для 16 тыс. детей (в среднем за год). Структура обучающихся в организациях, реализующих программы дошкольного образования, а также качество услуги в плановом периоде практически не изменятся.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 20.07.2023 N 1411, от 25.12.2024 N 2715, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401)

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель, характеризующий объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе: | чел. | 22149,0 | 21248,1 | 20185,9 | 18773,7 | 17442,8 | 16623,9 | 16623,9 | 16623,9 | 16623,9 | 16623,9 |
| 1.1 | обучающихся в очной форме, в возрасте от 1 года до 3 лет <**> | чел. | 3301,2 | 3273,7 | 3442,1 | 3282,9 | 3194,4 | 2927,2 | 2927,2 | 2927,2 | 2927,2 | 2927,2 |
| 1.2 | обучающихся в очной форме, в возрасте от 3 лет до 8 лет <**> | чел. | 17062,1 | 16160,1 | 14882,9 | 13689,4 | 12527,8 | 12011,8 | 12011,8 | 12011,8 | 12011,8 | 12011,8 |
| 1.3 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 1 года до 3 лет <**> | чел. | 38,9 | 52,5 | 39,7 | 47,9 | 36,7 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 1.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированной образовательной программе, в возрасте от 3 лет до 8 лет <**> | чел. | 1746,8 | 1761,8 | 1821,2 | 1753,5 | 1683,9 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 |
| 2 | Число детей, получающих муниципальную услугу "Присмотр и уход", в том числе: | чел. | 22149,0 | 21248,1 | 20185,9 | 18773,7 | 17442,8 | 16623,9 | 16623,9 | 16623,9 | 16623,9 | 16623,9 |
| 2.1 | дети-инвалиды <**> | чел. | 334,4 | 342,2 | 332,9 | 320,1 | 297,1 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
| 2.2 | посещающие группы кратковременного пребывания, за исключением льготных категорий <**> | чел. | 121,2 | 89,8 | 48,2 | 35,8 | 15,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.3 | посещающие группы полного дня, за исключением льготных категорий <**> | чел. | 21576,5 | 20715,3 | 19719 | 18341,1 | 17059,1 | 16250,3 | 16250,3 | 16250,3 | 16250,3 | 16250,3 |
| 2.4 | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей <**> | чел. | 48,2 | 47,5 | 50,2 | 46 | 37,9 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 2.5 | дети с туберкулезной интоксикацией <**> | чел. | 68,7 | 53,3 | 35,6 | 30,7 | 33,3 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 3 | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование | учреждений | 126 | 91 | 98 | 118 | 105 | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.07.2024 N 1471, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

<**> Значение целевого индикатора при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы носит оценочный характер.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова

от 19.09.2023 N 1863)

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми", которое осуществляют муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по присмотру и уходу за детьми. Расходное обязательство осуществляется за счет средств бюджета города и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с освобождением от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми из многодетных семей; за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, методика распределения и правила предоставления которых устанавливаются постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области". Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по присмотру и уходу за детьми, отсутствует.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.05.2026 N 1057)

За счет средств субвенции, выделяемой из областного бюджета в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", осуществляется обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области" устанавливается расходное обязательство по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление, отсутствует.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дошкольному образованию, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в том числе на приобретение оборудования, основных средств, проведение ремонта, разработку проектно-сметной документации. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами управления образования Администрации города Иванова. Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение

мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова

от 15.05.2026 N 1057)

| N п/п | Наименование подпрограммы/Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 2532235648,82 | 2889036502,26 | 3299666437,68 | 3690631884,03 | 3714398390,35 | 3734082200,46 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 967825757,82 | 1038490499,26 | 1148937692,68 | 1327178507,53 | 1336939980,85 | 1356623790,96 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 1564409891,00 | 1850546003,00 | 2150728745,00 | 2363453376,50 | 2377458409,50 | 2377458409,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Дошкольное образование детей. Присмотр и уход за детьми | Управление образования Администрации города Иванова | 2532235648,82 | 2889036502,26 | 3299666437,68 | 3690631884,03 | 3714398390,35 | 3734082200,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 967825757,82 | 1038490499,26 | 1148937692,68 | 1327178507,53 | 1336939980,85 | 1356623790,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 1564409891,00 | 1850546003,00 | 2150728745,00 | 2363453376,50 | 2377458409,50 | 2377458409,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | 1550483265,00 | 1789043799,00 | 2057005529,00 | 2239764105,00 | 2253769138,00 | 2253769138,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление |  | 13926626,00 | 14730976,00 | 14979216,00 | 11277800,00 | 11277800,00 | 11277800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с освобождением от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми из многодетных семей |  | - | 46771228,00 | 78744000,00 | 84583500,00 | 84583500,00 | 84583500,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с освобождением от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации |  | - | - | - | 27827971,50 | 27827971,50 | 27827971,50 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 2

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Общее образование"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 15.05.2026 N 1057, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление общего (начального, основного, среднего) образования более чем для 43,0 тыс. детей (в среднем за год) и обеспечит повышение качества и доступности образования.

|  |  | Постановлением Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341 в примечании к таблице слова "2025 года" заменены словами "2026 года". |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель, характеризующий объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования, в том числе: | чел. | 18453,2 | 18836,4 | 19230,6 | 19027,6 | 18383,9 | 17671,6 | 17223,3 | 16886,4 | 16886,4 | 16886,4 |
| 1.1 | обучающихся в очной форме <***> | чел. | 15724,4 | 15863,1 | 15822 | 15204,6 | 14350,8 | 13644,3 | 13589,5 | 13473,0 | 13473,0 | 13473,0 |
| 1.2 | обучающихся в очно-заочной форме <***> | чел. | 29,1 | 37,2 | 30,3 | 24,3 | 27,1 | 29,6 | 18,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 1.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий <***> | чел. | 0,7 | 0 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам <***> | чел. | 83,5 | 105,6 | 118,4 | 125,7 | 121,9 | 106,4 | 39,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 1.5 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) <***> | чел. | 2615,5 | 2830,5 | 3259,6 | 3672,0 | 3883,1 | 3890,3 | 3574,7 | 3391,2 | 3391,2 | 3391,2 |
| 2 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования, в том числе: | чел. | 19934,7 | 20625,2 | 21278,1 | 21844,3 | 22236,9 | 22511,9 | 23045,5 | 23733,6 | 23733,6 | 23733,6 |
| 2.1 | обучающихся в очной форме <***> | чел. | 14188,0 | 14763,5 | 15223,7 | 15638,8 | 15867,9 | 15967,2 | 16097,3 | 16396,8 | 16396,8 | 16396,8 |
| 2.2 | обучающихся в очно-заочной форме <***> | чел. | 106,5 | 92,2 | 72,2 | 75,1 | 66,1 | 70,7 | 63,9 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 2.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий <***> | чел. | 5,7 | 4,3 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | 3,0 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2.4 | с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в очной форме по адаптированным образовательным программам <***> | чел. | 68,1 | 86,5 | 104,2 | 123,7 | 119,7 | 125,4 | 137,6 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 2.5 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) <***> | чел. | 5566,4 | 5678,7 | 5875 | 6004 | 6181,5 | 6345,6 | 6739,4 | 7161,3 | 7161,3 | 7161,3 |
| 3 | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования, в том числе: | чел. | 3764,2 | 3617,1 | 3466,2 | 3479,6 | 3588,9 | 3628,4 | 3651,6 | 3608,0 | 3608,0 | 3608,0 |
| 3.1 | обучающихся в очной форме <***> | чел. | 751,0 | 581,6 | 462,4 | 136,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | обучающихся в очно-заочной форме <***> | чел. | 92,9 | 74,3 | 55,7 | 45,0 | 42,1 | 35,7 | 36,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3.3 | обучающихся в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий <***> | чел. | 1,0 | 1 | 1 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | обучающихся в очной форме по программам, обеспечивающим углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) <***> | чел. | 2919,3 | 2960,2 | 2947,1 | 3296,6 | 3545,1 | 3591,7 | 3614,2 | 3568,0 | 3568,0 | 3568,0 |
| 4 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 12.02.2025 N 259) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование | учреждений | 45 | 48 | 40 | 49 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | - | - | 46 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | <**> | <**> |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров в общем количестве запланированных выплат | ед. | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | <**> | <**> |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставленных педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций ежемесячно | чел. | - | - | - | 1557 | 1574 | 1539 | 1538 | 1535 | 1535 | 1535 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Число детей, которым организован присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| (п. 10 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 07.03.2025 N 453; в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число человеко-часов пребывания в рамках организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человеко-час | - | - | - | - | - | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 |
| (п. 11 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

<**> Значение целевого индикатора (показателя) будет установлено по мере принятия нормативных правовых актов о распределении средств из областного и федерального бюджетов.

<***> Значение целевого индикатора при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы носит оценочный характер.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по организации начального общего, основного общего и среднего общего образования детей. Расходное обязательство осуществляется за счет бюджета города. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по организации начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, отсутствует.

За счет средств субвенции, выделяемой из областного бюджета в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", осуществляется обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по начальному общему, основному общему, среднему общему образованию, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным общеобразовательным организациям субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в том числе на приобретение оборудования, основных средств, проведение ремонта, разработку проектно-сметной документации. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами управления образования Администрации города Иванова. Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Методикой распределения и правилами предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138, от 17.06.2025 N 1316)

Мероприятие направлено на обеспечение расходного обязательства города Иванова, установленного постановлением Администрации города Иванова от 23.09.2020 N 1029 "Об установлении расходного обязательства городского округа Иваново на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Иванова, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования".

Финансовое обеспечение мероприятия подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

3. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".

Установить расходное обязательство городского округа Иваново по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, отсутствует.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Методикой распределения и правилами предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138, от 17.06.2025 N 1316)

Финансовое обеспечение мероприятия подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277)

4. Региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств субвенции в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 02.10.2023 N 460-п "Об утверждении порядка представления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования".

Мероприятие направлено на обеспечение расходного обязательства города Иванова, установленного постановлением Администрации города Иванова от 24.11.2023 N 2388 "О выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Иванова, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования".

Финансовое обеспечение мероприятия подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138)

5. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.

В соответствии с постановлениями Правительства Ивановской области от 05.08.2024 N 340-п "Об обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ивановской области, муниципальных общеобразовательных организаций", от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по ежемесячному денежному вознаграждению советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по ежемесячному денежному вознаграждению советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, отсутствует.

Мероприятие предполагает установление с 01.09.2024 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5 тысяч рублей (но не более одной выплаты ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику образовательной организации при осуществлении трудовых функций советника директора в двух и более образовательных организациях).

На начисленные выплаты денежного вознаграждения осуществляются соответствующие отчисления по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование).

Денежное вознаграждение учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпускных.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета в соответствии с Методикой распределения и правилами предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

Финансовое обеспечение мероприятия подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2024 год.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 5 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 02.11.2024 N 2245)

6. Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники".

В рамках реализации регионального проекта осуществляется:

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установить расходное обязательство городского округа Иваново по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, отсутствует.

Финансирование осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Методикой распределения и правилами предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Расходное обязательство города Иванова установлено постановлением Администрации города Иванова от 23.09.2020 N 1029 "Об установлении расходного обязательства городского округа Иваново на осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций города Иванова, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования".

Финансирование осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Методикой распределения и правилами предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

- Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по ежемесячному денежному вознаграждению советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по ежемесячному денежному вознаграждению советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, отсутствует.

Мероприятие предполагает установление с 01.09.2024 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5 тысяч рублей (но не более одной выплаты ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику образовательной организации при осуществлении трудовых функций советника директора в двух и более образовательных организациях).

На начисленные выплаты денежного вознаграждения осуществляются соответствующие отчисления по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование).

Денежное вознаграждение учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпускных.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета в соответствии с Методикой распределения и правилами предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

Финансовое обеспечение мероприятия подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2025 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 6 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259)

7. Организация присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановлений Администрации города Иванова от 09.12.2024 N 2535 "О дополнительных направлениях мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей", от 05.08.2015 N 1516 "Об утверждении Положения о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Иванова" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Расходное обязательство осуществляется за счет бюджета города. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отсутствует.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по начальному общему, основному общему, среднему общему образованию, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Объемы оказания услуг (выполнения работ) определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятия - 2025 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 7 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 07.03.2025 N 453)

Таблица 2. "Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы"

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 25.01.2024 N 138, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 1906754948,63 | 2094798019,19 | 2493701731,83 | 2746411364,28 | 2767058331,53 | 2784325021,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 394337146,78 | 351446458,75 | 368806001,33 | 371327451,03 | 390995730,03 | 408496780,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 1387152924,67 | 1609865140,44 | 1988982162,14 | 2240798543,58 | 2241725577,24 | 2241599101,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 125264877,18 | 133486420,00 | 135913568,36 | 134285369,67 | 134337024,26 | 134229139,67 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Начальное общее, основное общее и среднее общее образование детей | Управление образования Администрации города Иванова | 1757052641,37 | 1887166889,33 | 2280222030,33 | 2531068981,78 | 2551794069,03 | 2569295119,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 394337146,78 | 351446458,75 | 366496001,33 | 368303451,03 | 387971730,03 | 405472780,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет, в т.ч. |  | 1362715494,59 | 1535720430,58 | 1913726029,00 | 2162765530,75 | 2163822339,00 | 2163822339,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | 1362715494,59 | 1535720430,58 | 1913726029,00 | 2162765530,75 | 2163822339,00 | 2163822339,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования Администрации города Иванова | 122023440,00 | 121945320,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 24.11.2023 N 2389, от 25.12.2024 N 2715, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч. |  | 122023440,00 | 121945320,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 24.11.2023 N 2389, от 25.12.2024 N 2715, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | 122023440,00 | 121945320,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 30.03.2023 N 638, от 24.11.2023 N 2389, от 25.12.2024 N 2715, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации города Иванова | 3274179,26 | 11190577,86 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 27.12.2023 N 2682, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 27.12.2023 N 2682, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 32742,08 | 977517,86 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 27.12.2023 N 2682, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 32742,08 | 977517,86 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 27.12.2023 N 2682, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 3241437,18 | 10213060,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 27.12.2023 N 2682, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 3241437,18 | 10213060,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 27.12.2023 N 2682, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 10.03.2023 N 458) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования Администрации города Иванова | 24404688,00 | 73167192,00 | 72885960,00 | 72557856,00 | 72557856,00 | 72557856,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет, в т.ч. |  | 24404688,00 | 73167192,00 | 72885960,00 | 72557856,00 | 72557856,00 | 72557856,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | 24404688,00 | 73167192,00 | 72885960,00 | 72557856,00 | 72557856,00 | 72557856,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 4 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 24.11.2023 N 2389; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 25.12.2024 N 2715, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования Администрации города Иванова |  | 1328040,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  | 1328040,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | 1328040,00 | - | - | - | - | - | - |
| (п. 5 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 02.11.2024 N 2245; в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" | Управление образования Администрации города Иванова | - | - | 138283741,50 | 139760526,50 | 139682406,50 | 139448046,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | 2370173,14 | 5475156,83 | 5345382,24 | 5218906,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | 135913568,36 | 134285369,67 | 134337024,26 | 134229139,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  | - | - | 12823021,50 | 15549726,50 | 15549726,50 | 15549726,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | - | - | 2370173,14 | 5475156,83 | 5345382,24 | 5218906,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  | 2370173,14 | 5475156,83 | 5345382,24 | 5218906,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | - | - | 10452848,36 | 10074569,67 | 10204344,26 | 10330819,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  | 10452848,36 | 10074569,67 | 10204344,26 | 10330819,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | - | - | 121476600,00 | 120226680,00 | 120148560,00 | 119914200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | - | - | 121476600,00 | 120226680,00 | 120148560,00 | 119914200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | - | - | 121476600,00 | 120226680,00 | 120148560,00 | 119914200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  | - | - | 3984120,00 | 3984120,00 | 3984120,00 | 3984120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, в т.ч.: |  | - | - | 3984120,00 | 3984120,00 | 3984120,00 | 3984120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  | - | - | 3984120,00 | 3984120,00 | 3984120,00 | 3984120,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования Администрации города Иванова | - | - | 2310000,00 | 3024000,00 | 3024000,00 | 3024000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | - | - | 2310000,00 | 3024000,00 | 3024000,00 | 3024000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 7 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 07.03.2025 N 453; в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 10.12.2025 N 2770) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 3

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Дополнительное образование детей"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 16.02.2023 N 309, от 31.03.2023 N 644, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 15.11.2024 N 2343, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 22.01.2026 N 83, от 06.04.2026 N 756, от 15.04.2026 N 839, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает предоставление дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, более чем для 29,0 тыс. детей (в среднем за год), в том числе по системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в доле не менее 10%.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 16.02.2023 N 309, от 31.03.2023 N 644)

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 14.08.2023 N 1571, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| П/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число человеко-часов пребывания в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ | человеко-час | 3513245 | 3368497 | 3325508 | 2882840 | 2805624 | 2802564 | 2802564 | 2802564 | 2971614 | 2971614 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 15.11.2024 N 2343, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 06.04.2026 N 756) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе число человеко-часов пребывания в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ по системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | человеко-час |  |  | 214380 | 691704 | 541161 | 628616 | 628616 | 628616 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 15.11.2024 N 2343, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 22.01.2026 N 83, от 06.04.2026 N 756) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 108,0 | 111,6 | 103,5 | 110,7 | 98,65 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование | учреждений | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.12.2024 N 2715, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет <**> | % | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

<**> Целевой индикатор (показатель) сопряжен с организационными рисками.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 16.02.2023 N 309)

### 2. Мероприятия подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова

от 16.02.2023 N 309)

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Дополнительное образование детей.

Мероприятие направлено на обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций (подведомственных управлению образования Администрации города Иванова), реализующих дополнительные общеобразовательные программы (за исключением мероприятий, осуществляемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново).

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций (подведомственных управлению образования Администрации города Иванова), реализующих дополнительные общеобразовательные программы. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций (подведомственных управлению образования Администрации города Иванова), реализующих дополнительные общеобразовательные программы, отсутствует.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дополнительному образованию детей, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятий осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в том числе на приобретение оборудования, основных средств, проведение ремонта, разработку проектно-сметной документации. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами управления образования Администрации города Иванова. Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138)

2. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 13, 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2.2 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново, отсутствует.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации города Иванова от 16.02.2023 N 308 "О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново", от 23.03.2023 N 574 "Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Иванова".

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2028 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 31.03.2023 N 644)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 12.02.2025 N 259, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 322974898,61 | 368469257,38 | 413797852,89 | 431827735,49 | 432860724,49 | 434217688,49 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.03.2023 N 644, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 15.11.2024 N 2343, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 278576062,72 | 368469257,38 | 413797852,89 | 431827735,49 | 432860724,49 | 434217688,49 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.03.2023 N 644, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 15.11.2024 N 2343, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 44398835,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дополнительное образование детей | Управление образования Администрации города Иванова | 310648620,01 | 304989426,43 | 357568855,20 | 351305865,49 | 349761764,49 | 351118728,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников иных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 39057622,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 44398835,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 266249784,12 | 304989426,43 | 357568855,20 | 351305865,49 | 349761764,49 | 351118728,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 44398835,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.03.2023 N 644, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 15.11.2024 N 2343, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 22.01.2026 N 83, от 15.04.2026 N 839) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области |  | 44398835,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Иваново | Управление образования Администрации города Иванова | 12326278,60 | 63479830,95 | 56228997,69 | 80521870,00 | 83098960,00 | 83098960,00 |  |  |
|  | - бюджет города |  | 12326278,60 | 63479830,95 | 56228997,69 | 80521870,00 | 83098960,00 | 83098960,00 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.03.2023 N 644, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 14.12.2023 N 2572, от 25.01.2024 N 138, от 15.11.2024 N 2343, от 10.12.2025 N 2770, от 22.01.2026 N 83, от 15.04.2026 N 839) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 4

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства ежегодно для 2,5 - 2,6 тыс. детей (в среднем за год).

Качество предоставления дополнительного образования останется преимущественно на достигнутом уровне, с некоторой тенденцией к повышению по программам предпрофессионального обучения.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество человеко-часов пребывания по дополнительным общеразвивающим программам | человеко-час | 462014,5 | 436204,5 | 422601,2 | 382891,25 | 345693,5 | 286591,00 | 265375,00 | 249438,00 | 251398,00 | 251398,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 02.11.2024 N 2245, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 12.02.2025 N 259, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401, от 06.04.2026 N 756) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства | человеко-час | 93937,5 | 118652,5 | 175752,0 | 232276,25 | 299260,0 | 385467,00 | 430708,50 | 447317,50 | 447317,50 | 447317,50 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 02.11.2024 N 2245, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 12.02.2025 N 259, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства к среднемесячной заработной плате учителей в Ивановской области | % | 106,0 | 101,9 | 100,3 | 103,5 | 96,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, приобретено оборудование | учреждений | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства", которое реализуют муниципальные организации дополнительного образования: 6 музыкальных школ, художественная школа и школа искусств.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138)

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, отсутствует.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дополнительному образованию детей в сфере культуры и искусства, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным организациям дополнительного образования субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в том числе на приобретение музыкальных инструментов, мебели, оборудования, оргтехники, включая комплектующие и запасные части, и других основных средств; проведение ремонтных работ зданий, сооружений и других нефинансовых активов; приобретение строительных материалов; разработку проектно-сметной документации; монтаж и ремонт охранно-пожарных систем, систем видеонаблюдения, систем контроля доступа. Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами комитета по культуре Администрации города Иванова. Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятий - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Комитет по культуре Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 12.02.2025 N 259, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 156687013,53 | 178923055,60 | 208635965,30 | 235908210,00 | 216731836,00 | 217339686,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 25.12.2024 N 2715, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 106944516,00 | 178923055,60 | 208635965,30 | 235908210,00 | 216731836,00 | 217339686,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 25.12.2024 N 2715, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 49742497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 24.11.2023 N 2389) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 156687013,53 | 178923055,60 | 208635965,30 | 235908210,00 | 216731836,00 | 217339686,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 106944516,00 | 178923055,60 | 208635965,30 | 235908210,00 | 216731836,00 | 217339686,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 49742497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 25.12.2024 N 2715, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области |  | 49742497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 24.11.2023 N 2389) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 5

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Дополнительное образование в области

физической культуры и спорта"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 14.05.2024 N 953, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривает предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта ежегодно не менее чем для 2,5 тыс. детей (в среднем за год).

Контингент обучающихся и его структура в организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, включающие в себя дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, а также качество услуги в плановом периоде практически не изменятся.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 20.07.2023 N 1411)

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число человеко-часов пребывания | человеко-час | 40741 | 41894 | 90729 | 167431 | 188056 | 181633 | 181633 | 181633 | 181633 | 181633 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 12.11.2025 N 2486, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество человеко-часов | человеко-час | 33066 | 33833 | 33748 | 33484 | 31194 | 31550 | 31550 | 31550 | 31550 | 31550 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 12.11.2025 N 2486, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество человеко-часов | человеко-час | 413675 | 400859 | 272337 <**> | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели, характеризующие соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы учителей в Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы учителей в Ивановской области | % | 110,0 | 113,3 | 119,5 | 109,3 | 91,84 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных Комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 15.04.2025 N 790, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество учреждений, осуществляющих мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки | чел. | - | - | 3809 <***> | 3833 | 3911 | 3748 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

<**> Количество человеко-часов учтено за период с 01.01.2023 до 31.08.2023. С 01.09.2023 лица, обучающиеся в учреждениях, подведомственных Комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025, по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта переведены на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.04.2025 N 790)

<***> В указанное число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, входят: 2562 человека, которые занимались в учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки, и 896 человек, которые занимались в учреждениях, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы, с 01.01.2023 по 31.08.2023.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение следующего мероприятия:

"Дополнительное образование в области физической культуры и спорта".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по организации предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по организации предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, отсутствует.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятий осуществляется посредством предоставления муниципальным организациям дополнительного образования субсидий на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг, в том числе на приобретение мебели, спортивного инвентаря и оборудования, лошадей, оргтехники, включая комплектующие и запасные части, и других основных средств; изготовление проектно-сметной документации; проведение ремонтных работ зданий, сооружений и других нефинансовых активов; благоустройство и озеленение территории в учреждениях; приобретение строительных материалов. Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Конкретный перечень целей использования субсидий определяется приказами комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.04.2025 N 790)

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок реализации мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.04.2025 N 790)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 12.02.2025 N 259, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 151849770,00 | 240307291,88 | 253369233,47 | 311785981,34 | 274636781,00 | 277107769,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 14.05.2024 N 953, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 17.06.2025 N 1316, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 138231926,57 | 240307291,88 | 253369233,47 | 311785981,34 | 274636781,00 | 277107769,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 14.05.2024 N 953, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 17.06.2025 N 1316, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 13617843,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.11.2023 N 2389) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дополнительное образование в области физической культуры и спорта | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025 | 151849770,00 | 240307291,88 | 253369233,47 | 311785981,34 | 274636781,00 | 277107769,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 138231926,57 | 240307291,88 | 253369233,47 | 311785981,34 | 274636781,00 | 277107769,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 14.05.2024 N 953, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 17.06.2025 N 1316, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 13617843,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.11.2023 N 2389) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидия на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области |  | 13617843,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.11.2023 N 2389) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 6

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Организация отдыха детей

в каникулярное время в образовательных организациях"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит организовать отдых более 5,5 тыс. детей ежегодно на базе образовательных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество человек, пребывающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 6274 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 | 5574 |
| 2. | Число человеко-дней пребывания в каникулярное время в лагерях труда и отдыха | чел.-дн. | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях", которое реализуют муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению образования Администрации города Иванова.

Мероприятие направлено на выполнение расходного обязательства города Иванова, установленного постановлением Администрации города Иванова от 09.02.2021 N 139 "Об установлении расходного обязательства городского округа Иваново по организации отдыха детей в каникулярное время".

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по организации отдыха детей в каникулярное время, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным организациям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 17001536,00 | 17869914,00 | 18986400,00 | 23482074,00 | 22832074,00 | 22832074,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 24.02.2026 N 401, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 6852236,00 | 7194354,00 | 7634220,00 | 9799314,00 | 9149314,00 | 9149314,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 24.02.2026 N 401, от 06.04.2026 N 756) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 10149300,00 | 10675560,00 | 11352180,00 | 13682760,00 | 13682760,00 | 13682760,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях | Управление образования Администрации города Иванова | 17001536,00 | 17869914,00 | 18986400,00 | 23482074,00 | 22832074,00 | 22832074,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 6852236,00 | 7194354,00 | 7634220,00 | 9799314,00 | 9149314,00 | 9149314,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 10149300,00 | 10675560,00 | 11352180,00 | 13682760,00 | 13682760,00 | 13682760,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субсидия на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания |  | 9270450,00 | 9751140,00 | 10369170,00 | 12497940,00 | 12497940,00 | 12497940,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания |  | 878850,00 | 924420,00 | 983010,00 | 1184820,00 | 1184820,00 | 1184820,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 12.11.2025 N 2486, от 24.02.2026 N 401, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 7

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Обеспечение деятельности

муниципальных образовательных организаций"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 31.05.2023 N 1073, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 22.05.2024 N 1015, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 06.04.2026 N 756, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, осуществляющих оказание образовательных услуг;

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277)

- непрерывное методическое обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, административных и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, в том числе проведение семинаров, индивидуальных консультаций и других форм работы, разработка новых методических материалов для применения в образовательном процессе, составление отчетов по результатам работы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <**> | 2030 год <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число муниципальных учреждений города Иванова, обслуживаемых муниципальными учреждениями "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова" | учреждений | 180 | 178 | 173 | 174 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество выявленных нарушений правил ведения бюджетного бухгалтерского учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях <*> | раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество выявленных нарушений сроков подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений <*> | раз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество мероприятий, проводимых методическим центром | ед. | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |

--------------------------------

<*> Целевой показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений.

<**> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

Деятельность централизованных бухгалтерий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Деятельность муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования" осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Число муниципальных образовательных организаций, обслуживаемых муниципальными учреждениями "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации города Иванова", может отклониться от планового в зависимости от фактического спроса образовательных организаций на данный вид услуг.

Достижение прочих ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова". Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова", отсутствует.

Мероприятие предполагает обеспечение деятельности 5 муниципальных казенных учреждений, осуществляющих централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных образовательных организациях.

Централизованное ведение бухгалтерского учета осуществляется на добровольных началах (по желанию образовательной организации), обслуживание осуществляется бесплатно.

Финансирование казенных учреждений централизованной бухгалтерии осуществляется на основе составления и исполнения бюджетных смет.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

2. Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по обеспечению выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования". Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по обеспечению выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования", отсутствует.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по методическому обеспечению в сфере образования, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальному бюджетному учреждению "Методический центр в системе образования" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Основные направления деятельности муниципальному бюджетному учреждению "Методический центр в системе образования" по выполнению муниципального задания формируются управлением образования Администрации города Иванова в соответствии с государственной политикой в области образования.

Объемы оказания услуг (выполнения работ) определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 114091505,05 | 127660935,55 | 163090047,00 | 171542831,07 | 170245807,07 | 170369402,07 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 19.09.2023 N 1863, от 27.12.2023 N 2682, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 114091505,05 | 127660935,55 | 163090047,00 | 171542831,07 | 170245807,07 | 170369402,07 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 19.09.2023 N 1863, от 27.12.2023 N 2682, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений "Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова" | Управление образования Администрации города Иванова | 101768200,00 | 113190323,00 | 148171595,00 | 156055532,00 | 154222360,00 | 154321823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Методический центр в системе образования" |  | 12323305,05 | 14470612,55 | 14918452,00 | 15487299,07 | 16023447,07 | 16047579,07 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 19.09.2023 N 1863, от 27.12.2023 N 2682, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 07.03.2025 N 453, от 12.11.2025 N 2486, от 10.12.2025 N 2770, от 06.04.2026 N 756) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 8

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Финансовое обеспечение

предоставления дошкольного и общего образования

в частных образовательных организациях"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 27.12.2023 N 2682, от 22.05.2024 N 1015, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит финансово обеспечить:

- предоставление дошкольного образования для детей, обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;

- предоставление дошкольного и общего образования для детей, обучающихся в частных общеобразовательных организациях.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность обучающихся (1 - 11 классы) в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. | 584,0 | 708,0 | 790 | 863 | 956 | 863 | 962 | 962 | 962 | 962 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднегодовая численность обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях | чел. | 150 | 160,0 | 161 | 184 | 216 | 184 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднегодовая численность обучающихся в группах при частных общеобразовательных организациях | чел. | 157 | 172,0 | 146 | 152 | 155 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по финансовому обеспечению получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по финансовому обеспечению получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, отсутствует.

Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", которым предусматривается передача государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и осуществляется посредством предоставления субвенций бюджету городского округа Иваново на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Ивановской области.

Объем субсидии на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях определяется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 24.05.2018 N 669 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории городского округа Иваново, на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования".

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

2. Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях, отсутствует.

Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", которым предусматривается передача государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и осуществляется посредством предоставления субвенции городскому округу Иваново на предоставление указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Ивановской области.

Объем субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях определяется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 24.05.2018 N 670 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществляющим на территории городского округа Иваново образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования".

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 07.08.2024 N 1564, от 13.11.2024 N 2341, от 25.12.2024 N 2715, от 12.02.2025 N 259, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 38232293,75 | 48762123,67 | 67489437,75 | 77679248,00 | 77830998,00 | 77830998,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 27.12.2023 N 2682, от 12.11.2024 N 2305, от 26.05.2025 N 1128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 38232293,75 | 48762123,67 | 67489437,75 | 77679248,00 | 77830998,00 | 77830998,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 27.12.2023 N 2682, от 12.11.2024 N 2305, от 26.05.2025 N 1128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Управление образования Администрации города Иванова | 10615535,00 | 14942088,00 | 21557880,00 | 22099615,00 | 22261360,00 | 22261360,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 10615535,00 | 14942088,00 | 21557880,00 | 22099615,00 | 22261360,00 | 22261360,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | субвенции возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | 10615535,00 | 14942088,00 | 21557880,00 | 22099615,00 | 22261360,00 | 22261360,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 27.12.2023 N 2682, от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях | Управление образования Администрации города Иванова | 27616758,75 | 33820035,67 | 45931557,75 | 55579633,00 | 55569638,00 | 55569638,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 27.12.2023 N 2682, от 12.11.2024 N 2305, от 26.05.2025 N 1128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет |  | 27616758,75 | 33820035,67 | 45931557,75 | 55579633,00 | 55569638,00 | 55569638,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 27.12.2023 N 2682, от 12.11.2024 N 2305, от 26.05.2025 N 1128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субвенции возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | 27616758,75 | 33820035,67 | 45931557,75 | 55579633,00 | 55569638,00 | 55569638,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 27.12.2023 N 2682, от 12.11.2024 N 2305, от 26.05.2025 N 1128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 9

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Психолого-медико-педагогическая помощь"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 31.05.2023 N 1073, от 19.09.2023 N 1863, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит оказать психолого-медико-педагогическую помощь не менее 1 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ежегодно на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 67".

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели, характеризующие объем оказания услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднегодовое количество детей с ОВЗ, получивших услугу психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по организации обучения | чел. | 1043,0 | 1059,3 | 1133,00 | 1115,3 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма предполагает выполнение мероприятия "Психолого-медико-педагогическое обследование детей", которое реализуют на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 67".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по психолого-медико-педагогическому обследованию детей. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, отсутствует.

Постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2019 N 2044 "О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Иванова" утвержден Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Иванова.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках:

- выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- положения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 N 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальной дошкольной образовательной организации субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Сводные показатели, характеризующие объем оказания услуг и (или) требования к качеству услуг, определяются целевыми индикаторами (показателями) реализации подпрограммы.

Срок выполнения мероприятий - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 4763800,00 | 5333203,00 | 6220759,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 19.09.2023 N 1863, от 12.11.2024 N 2305, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 4763800,00 | 5333203,00 | 6220759,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 19.09.2023 N 1863, от 12.11.2024 N 2305, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Управление образования Администрации города Иванова | 4763800,00 | 5333203,00 | 6220759,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 4763800,00 | 5333203,00 | 6220759,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 7182451,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 19.09.2023 N 1863, от 12.11.2024 N 2305, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

## Приложение 10

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Выявление и поддержка одаренных детей"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 30.05.2025 N 1193, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей и создаст условия для участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам - победителей муниципальных конкурсов различной направленности в общей численности участников конкурсов | % | 31,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 |
| 2 | Удельный вес числа победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в общей численности участников олимпиады | % | 25,9 | 23,3 | 26,4 | 23,36 | 23,11 | 27,0 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по организации участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по организации участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий, отсутствует.

Мероприятие предполагает:

- обеспечение ежегодного участия не менее 5 детей и их сопровождающих в конкурсах, фестивалях, предметных олимпиадах, конференциях и иных подобных мероприятиях;

- ежегодное проведение не менее 26 городских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок) в целях выявления талантливых детей и молодежи, социализации обучающихся;

- оказание ежегодной поддержки осуществления мероприятий, в том числе издание городской школьной газеты "Просто класс!", работа городского школьного телевидения, организация профильной смены для одаренных детей, проведение различных олимпиад.

Конкретные направления расходов определяются положениями о конкурсах и приказами управления образования.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

2. Вручение призов в денежной форме одаренным детям.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по вручению призов в денежной форме одаренным детям. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по вручению призов в денежной форме одаренным детям, отсутствует.

Мероприятие предусматривает:

- ежегодное вручение денежных призов детям, показавшим высокие результаты в учебе, победителям и призерам региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад.

Присвоение (вручение) денежных призов производится на конкурсной основе в соответствии с положениями, утвержденными управлением образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 3128120,00 | 2834550,85 | 2936000,00 | 3094544,00 | 2936000,00 | 2936000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 24.11.2023 N 2389, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 3128120,00 | 2834550,85 | 2936000,00 | 3094544,00 | 2936000,00 | 2936000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 24.11.2023 N 2389, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий | Управление образования Администрации города Иванова | 2930000,00 | 2624550,85 | 2716000,00 | 2884544,00 | 2726000,00 | 2726000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 2930000,00 | 2624550,85 | 2716000,00 | 2884544,00 | 2726000,00 | 2726000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вручение призов в денежной форме одаренным детям | Управление образования Администрации города Иванова | 198120,00 | 210000,00 | 220000,00 | 210000,00 | 210000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 01.11.2023 N 2186, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 198120,00 | 210000,00 | 220000,00 | 210000,00 | 210000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 01.11.2023 N 2186, от 12.11.2025 N 2486) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

## Приложение 11

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Развитие кадрового потенциала образования"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 30.05.2025 N 1193, от 07.07.2025 N 1508, от 26.08.2025 N 1886, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

В ходе реализации подпрограммы произойдет повышение квалификации педагогического и руководящего состава, сотрудников, обеспечивающих эффективную реализацию государственной политики в области образования, повысится уровень профессиональных компетенций и подготовки сотрудников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, в условиях модернизации образования, формирования национальной системы профессионального роста педагогов и системы кадрового роста сотрудников.

Продолжится поддержка и поощрение лучших педагогов образовательных организаций, молодых педагогов, ветеранов педагогического труда, наставников, а также учреждений, активно участвующих в инновационной деятельности.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля педагогических работников и руководителей, повысивших свои компетентности | % | 59,2 | 56,2 | 55,0 | 55,18 | 55,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Удельный вес педагогов в возрасте до 30 лет, внедряющих новые методы обучения и воспитания | % | - | 20,0 | 20,0 | 21,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности, осуществляющих наставничество, поддержку по внедрению эффективных образовательных практик | % | - | 30,0 | 30,0 | 32,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| 4 | Число граждан или обучающихся, заключивших договор о целевом приеме и договор о целевом обучении по программам бакалавриата | чел. | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Проведение городских конкурсов в области образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по проведению городских конкурсов в области образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по проведению городских конкурсов в области образования, отсутствует.

Мероприятие предусматривает:

а) ежегодное проведение городского конкурса "Образовательное учреждение будущего".

Городской конкурс "Образовательное учреждение будущего" направлен на стимулирование образовательных организаций к поиску новых форм, методов, средств обучения и воспитания детей, инновационному подходу к управлению учреждением, связанному с изменением внутреннего обустройства зданий образовательных организаций и прилежащих территорий.

В конкурсе участвуют проекты, представляемые образовательными организациями города Иванова. Победителям выделяются средства на реализацию данных проектов. Количество победителей определяется ежегодно исходя из качества предоставленных на конкурс проектов;

б) ежегодное вручение призов "Орден детских сердец" по итогам независимого голосования детей.

В ходе проведения конкурса по итогам голосования старшеклассников всех школ города определяются лучшие педагоги, которые смогли завоевать сердца детей и получили высокое признание своей деятельности. Ежегодно педагогическим работникам, получившим наибольшее количество голосов, вручаются ордена и денежные поощрения, цветы;

в) проведение профессиональных педагогических конкурсов в области образования, в том числе конкурсов "Педагог года", "Педагогический дебют", "Стратегия успеха".

Профессиональные конкурсы играют существенную роль в стимулировании педагогического творчества, материальном и моральном поощрении способностей, талантов, профессионализма педагогических работников в условиях состязания. Победителям (номинантам) конкурсов вручаются дипломы и призы, в том числе в денежном выражении.

Все конкурсы, предусмотренные настоящим мероприятием, проводятся в соответствии с положениями, утвержденными управлением образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

2. Присуждение городских премий и предоставление поощрений.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по присуждению городских премий и предоставлению поощрений. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по присуждению городских премий и предоставлению поощрений, отсутствует.

Мероприятие предполагает:

а) ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования (в том числе вручение призов в денежной форме).

Присуждение премии и вручение призов в денежной форме осуществляется на основании положения, утвержденного управлением образования Администрации города Иванова;

б) ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных, дошкольных организаций и учреждений дополнительного образования (в том числе вручение призов в денежной форме).

Присуждение премии и вручение призов в денежной форме осуществляется на основании положения, утвержденного управлением образования Администрации города Иванова;

в) ежегодное поощрение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, добившихся высоких результатов в сфере воспитания (в том числе вручение призов в денежной форме).

Присуждение премии и вручение призов в денежной форме осуществляется на основании положения, утвержденного управлением образования Администрации города Иванова;

г) ежегодное вручение денежных призов педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад.

Присуждение премии и вручение призов в денежной форме осуществляется на основании положения, утвержденного управлением образования Администрации города Иванова;

д) организацию и проведение Дня дошкольного работника, Дня учителя, встреч ветеранов педагогического труда, в том числе поощрение не на конкурсной основе работников муниципальной системы образования (включая бывших работников и ветеранов) за вклад в развитие системы, формирование нравственного и интеллектуального потенциала подрастающего поколения, творческий подход к процессу воспитания и обучения, формирование положительного образа педагога.

Конкретный состав и направление расходов определяются приказами управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

3. Проведение научно-практических конференций и других мероприятий.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по проведению научно-практических конференций и других мероприятий. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по проведению научно-практических конференций и других мероприятий, отсутствует.

Мероприятие предполагает организацию и ежегодное проведение научно-практических конференций, мероприятий, направленных на развитие наставничества, мероприятий для молодых специалистов и других сотрудников, учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова. Все проводимые мероприятия призваны обеспечить презентации лучших достижений, обмен опытом, в том числе по внедрению новых способов и технологических процессов ведения административно-хозяйственной деятельности.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

4. Проведение ежегодного городского "Форума инноваций".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по проведению ежегодного городского "Форума инноваций". Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по проведению ежегодного городского "Форума инноваций", отсутствует.

Мероприятие предполагает обмен инновационным опытом, представление методических разработок образовательных организаций - лидеров, определение проблем, тенденций и перспектив развития, востребованности, привлекательности и результативности муниципальной системы образования.

Положение о Форуме утверждается приказом управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

5. Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по организации участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по организации участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова, отсутствует.

Предусматривается ежегодное направление руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, для участия в региональных, российских, международных конкурсах, конференциях, семинарах, форумах и иных подобных мероприятиях, а также организация участия приглашенных специалистов из других субъектов Российской Федерации в наиболее важных мероприятиях в сфере образования, проводимых на территории города Иванова.

Конкретные направления расходов определяются приказами управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

6. Поддержка образовательных муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, учреждений-тьюторов.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по поддержке образовательных муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, учреждений-тьюторов. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по поддержке образовательных муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, учреждений-тьюторов, отсутствует.

Мероприятие предполагает, что образовательные организации, имеющие статус опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, учреждений-тьюторов, являются источником накопления нового опыта в сфере образования, в том числе в части введения (апробации) федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.

Поддержка оказывается в форме финансирования выпуска научно-методических изданий, привлечения специалистов, приобретения необходимых услуг, материалов и оборудования.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

7. Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по поощрению образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по поощрению образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями, отсутствует.

Мероприятие предполагает выделение средств для приобретения образовательными организациями оборудования и других предметов длительного пользования в качестве поощрения за активную работу или в связи с юбилеями учреждений, в том числе:

- ежегодно не менее 9 дошкольных образовательных организаций;

- ежегодно не менее 2 общеобразовательных организаций;

- ежегодно не менее 1 организации дополнительного образования.

Конкретные направления расходов и количество учреждений определяются приказами управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

8. Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по организации целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по организации целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях, отсутствует.

Мероприятие предполагает организацию целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях города Иванова и осуществляется за счет средств бюджета города.

Срок выполнения мероприятия - 2023 год.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 4929596,00 | 4774229,15 | 4941000,00 | 4941000,00 | 4941000,00 | 4941000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 4929596,00 | 4774229,15 | 4941000,00 | 4941000,00 | 4941000,00 | 4941000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 25.07.2024 N 1471, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | абзац исключен с 31.05.2023. - Постановление Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение городских конкурсов в области образования | Управление образования Администрации города Иванова | 2619000,00 | 2619000,00 | 2619000,00 | 2619000,00 | 2619000,00 | 2619000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 2619000,00 | 2619000,00 | 2619000,00 | 2619000,00 | 2619000,00 | 2619000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Присуждение городских премий и предоставление поощрений | Управление образования Администрации города Иванова | 1199000,00 | 1199000,00 | 1199000,00 | 1199000,00 | 1199000,00 | 1199000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 1199000,00 | 1199000,00 | 1199000,00 | 1199000,00 | 1199000,00 | 1199000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Проведение научно-практических конференций и других мероприятий |  | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение ежегодного городского "Форума инноваций" | Управление образования Администрации города Иванова | 163000,00 | 163000,00 | 163000,00 | 163000,00 | 163000,00 | 163000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 163000,00 | 163000,00 | 163000,00 | 163000,00 | 163000,00 | 163000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Организация участия в конференциях, семинарах, форумах руководителей и педагогических работников учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, а также обеспечение участия приглашенных специалистов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова | Управление образования Администрации города Иванова | 110000,00 | 168229,15 | 156000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 02.11.2024 N 2245, от 26.08.2025 N 1886) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 110000,00 | 168229,15 | 156000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 02.11.2024 N 2245, от 26.08.2025 N 1886) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поддержка образовательных муниципальных опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, стажировочных площадок, учреждений-тьюторов | Управление образования Администрации города Иванова | 418000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 418000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями |  | 260000,00 | 75000,00 | 254000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 260000,00 | 75000,00 | 254000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 01.11.2023 N 2186, от 25.07.2024 N 1471, от 12.11.2024 N 2305, от 09.12.2024 N 2534, от 26.08.2025 N 1886) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Администрации города Иванова | 50596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 50596,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | абзацы третий - четвертый исключены с 31.05.2023. - Постановление Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

## Приложение 12

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Информатизация образования"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 02.11.2024 N 2245, от 13.11.2024 N 2341, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 30.05.2025 N 1193, от 07.07.2025 N 1508, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит продолжить работу по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс и деятельность образовательных организаций, обеспечит внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В результате реализации Программы к 2030 году будут созданы условия для внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, повысится оснащенность общеобразовательных организаций информационно-коммуникационным оборудованием, увеличится количество образовательных учреждений с высокоскоростным интернетом.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализован проект "Электронная столовая" | % | 38,8 | 38,8 | 38,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля компьютеров общеобразовательных организаций, подключенных к локальной сети | % | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 92,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, подключенных к сети Интернет по оптико-волоконным линиям | % | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Обеспечение информационного сопровождения муниципальной программы, % | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Реализация проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по реализации проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по реализации проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях, отсутствует.

Суть проекта заключается в установке и внедрении в образовательных организациях комплекса оборудования и информационных систем.

Срок выполнения мероприятия - 2023 год.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

2. Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по утилизации непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по утилизации непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, отсутствует.

Мероприятие предполагает как обследование технического состояния, так и собственно осуществление утилизации большого количества непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) оргтехники, серверов и иной техники (механизмов, оборудования, аппаратов, приспособлений, инструментов, приборов и т.д.), используемой в том числе в учебном процессе и воспитательной работе муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова. Обследование и утилизацию планируется осуществлять на основании заявок учреждений.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

3. Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключение учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по расширению локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключению учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по расширению локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключению учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям, отсутствует.

В рамках реализации мероприятия предусматривается расширение локальной сети (сети Интернет) во всех муниципальных образовательных организациях, подключение к сети максимального числа компьютеров, а также замена низкоскоростных модемных подключений образовательных учреждений к сети Интернет на высокоскоростные оптико-волоконные.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.05.2025 N 1193)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

4. Информационное сопровождение муниципальной программы.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по информационному сопровождению муниципальной программы. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по информационному сопровождению муниципальной программы, отсутствует.

Мероприятие предполагает размещение в средствах массовой информации материалов о муниципальной системе образования, изготовление и распространение буклетов, рекламной продукции о муниципальной системе образования, освещение результатов работы сферы образования на различных совещаниях, выставках и иных мероприятиях, методическое сопровождение подготовки материалов о деятельности образовательных организаций (в том числе на основе изучения, анализа сайтов образовательных организаций и дистанционного опроса субъектов образовательной деятельности), заказ и приобретение мемориальных досок, памятных знаков, почетных грамот, благодарностей, открыток для награждения победителей и призеров конкурсов, проводимых в рамках муниципальной программы, ветеранов педагогического труда, а также канцтоваров, бумаги и основных средств.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 02.11.2024 N 2245)

Награждение производится в соответствии с положениями, утвержденными управлением образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 749880,00 | 336930,69 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 02.11.2024 N 2245, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 749000,00 | 336930,69 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 02.11.2024 N 2245, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных образовательных организациях | Управление образования Администрации города Иванова | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Утилизация непригодной к дальнейшей эксплуатации (неработающей и устаревшей) техники муниципальных организаций, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова |  | 351860,80 | 266930,69 | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 351860,80 | 266930,69 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Расширение локальной сети (сети Интернет) в образовательных организациях и подключение учреждений к сети Интернет по оптико-волоконным линиям |  | 328019,20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 328019,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Информационное сопровождение муниципальной программы |  | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 01.11.2023 N 2186, от 02.11.2024 N 2245, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется:

- посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова;

- в соответствии с показателями бюджетной сметы получателя средств бюджета города Иванова.

## Приложение 13

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Создание современных условий

обучения в муниципальных образовательных организациях"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 14.08.2023 N 1571, от 19.09.2023 N 1863, от 27.09.2023 N 1922, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 14.12.2023 N 2572, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 17.09.2024 N 1884, от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 15.11.2024 N 2343, от 09.12.2024 N 2534, от 25.12.2024 N 2715, от 27.02.2025 N 396, от 07.03.2025 N 453, от 15.04.2025 N 790, от 26.05.2025 N 1128, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 31.07.2025 N 1698, от 26.08.2025 N 1886, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 22.05.2026 N 1091, от 29.05.2026 N 1160, от 08.06.2026 N 1234) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2028 годы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Создание современных и безопасных условий в образовательных учреждениях города Иванова для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по программам различных направленностей.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277)

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.07.2024 N 1471, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных современных спортивных площадок | шт. | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 26.05.2025 N 1128, от 06.04.2026 N 756) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество муниципальных образовательных организаций Ивановской области, осуществляющих мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | 69 | 13 | 38 | 17 | 8 | 26 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 07.08.2024 N 1564, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество образовательных учреждений, осуществляющих мероприятия по приведению в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях к пожарной безопасности | ед. | - | 85 | 35 | 38 | 28 | 15 | 1 | 1 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 02.11.2024 N 2245, от 12.11.2024 N 2305, от 07.03.2025 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество объектов дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений | ед. | - | 2 | 10 | 11 | 11 | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 16.03.2026 N 538) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество разработанной (откорректированной) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования | ед. | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт объектов дошкольного образования | ед. | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 7 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова, в которые приобретено новое оборудование с целью повышения качества питания школьников | ед. | - | 8 | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 8 | Количество объектов дополнительного образования, в которых проводится капитальный ремонт | ед. | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 15.11.2024 N 2343, от 07.03.2025 N 453) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.09.2024 N 1884) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество общеобразовательных объектов, в которых проводится капитальный ремонт | ед. | - | - | 1 | 4 | 9 | 3 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 07.08.2024 N 1564, от 17.06.2025 N 1316, от 07.07.2025 N 1508, от 31.07.2025 N 1698, от 12.11.2025 N 2486, от 06.04.2026 N 756, от 29.05.2026 N 1160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество объектов общего образования, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 12 | Количество муниципальных образовательных организаций Ивановской области, осуществивших мероприятия по оснащению прогулочных площадок муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 02.11.2024 N 2245, от 25.12.2024 N 2715) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов дошкольного образования, в том числе объектов, на базе которых реализуются образовательные программы дошкольного образования | ед. | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| (п. 13 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 16.03.2026 N 538; в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество объектов дошкольного образования, в которых проводится капитальный ремонт | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| (п. 14 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 16.03.2026 N 538) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Сноска исключена с 07.07.2025. - Постановление Администрации г. Иванова от 07.07.2025 N 1508.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по капитальному ремонту объектов дополнительного образования детей. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по капитальному ремонту объектов дополнительного образования детей, отсутствует.

Мероприятие предполагает выполнение капитального ремонта зданий:

- муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра образовательных трендов "Омега" по адресу: ул. Шувандиной, д. 109;

- муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр технического творчества "Новация" по адресу: ул. Маршала Жаворонкова, д. 5;

- муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр гражданского и патриотического воспитания "Высота" по адресу: ул. Колотилова, д. 43;

- муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр социальных компетенций "Притяжение" по адресу: ул. 3-я Сосневская, д. 139.

В рамках мероприятия планируется выполнить проектные, монтажные, ремонтные и другие работы, а также проведение мероприятий по осуществлению авторского надзора.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2028 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

2. Устройство спортивных площадок на территории муниципальных образовательных организаций.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по устройству спортивных площадок на территории муниципальных образовательных организаций. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по устройству спортивных площадок на территории муниципальных образовательных организаций, отсутствует.

Мероприятие предполагает разработку проектно-сметной документации на устройство спортивной площадки и устройство спортивных площадок на территории муниципальных образовательных организаций.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2026 годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 26.03.2024 N 625, от 26.05.2025 N 1128, от 06.04.2026 N 756)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, отсутствует.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Ивановской области".

Мероприятие предполагает проведение капитального и (или) текущего ремонта муниципальных образовательных организаций Ивановской области (в том числе приобретение материальных запасов); благоустройство территории муниципальных образовательных организаций Ивановской области; устройство детских и спортивных площадок; приобретение оборудования, инвентаря (в том числе спортивного и для организации питания), музыкальных инструментов; разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, реконструкцию и проведение ее государственной экспертизы.

Мероприятие предполагается реализовывать в следующих муниципальных образовательных организациях города Иванова:

- в 2023 году: в 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях (МБОУ "СШ N 7", МБОУ "СШ N 8", МБОУ "СШ N 11", МБОУ "Лицей N 22", МБОУ "Гимназия N 23", МБОУ "СШ N 24", МБОУ "СШ N 26 с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла г. Иваново", МБОУ "Гимназия N 30", МБОУ "СШ N 39", МБОУ "СШ N 43", МБОУ "СШ N 55", МБОУ "СШ N 65", МБОУ "СШ N 68"), а также в 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ N 4, МБДОУ N 10, МБДОУ N 12, МБДОУ N 13, МБДОУ N 19, МБДОУ N 20, МБДОУ N 32, МБДОУ N 40, МБДОУ N 64, МБДОУ N 67, МБДОУ N 74, МАДОУ N 83, МБДОУ N 104, МБДОУ N 108, МБДОУ N 119, МБДОУ N 147, МБДОУ N 149, МБДОУ N 150, МБДОУ N 163, МБДОУ N 170, МБДОУ N 172, МБДОУ N 177, МБДОУ N 190, МБДОУ N 193, МБДОУ N 194);

- в 2024 году: в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях (МБОУ "Гимназия N 30", МБОУ "Гимназия N 36", МБОУ "Гимназия N 44", МБОУ "СШ N 53", МБОУ "СШ N 56", МБОУ "СШ N 58", МБОУ "СШ N 64"), а также в 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ N 15, МБДОУ N 23, МБДОУ N 29, МБДОУ N 177, МБДОУ N 193, МБДОУ N 197) и в 4 муниципальных спортивных школах (МБУ ДО СШ N 1, МБУ ДО СШ N 2, МБУ ДО СШ N 11, МБУ ДО СШ "Текстильщик");

- в 2025 году: в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях (МБОУ "СШ N 4", МБОУ "СШ N 11", МАОУ "Лицей N 21", МБОУ "СШ N 43", МБОУ "СШ N 54", МБОУ "СШ N 63", МБОУ "СШ N 66"), а также в 1 муниципальном дошкольном образовательном учреждении (МБДОУ N 99);

- в 2026 году: в 26 муниципальных образовательных учреждениях (МБОУ "Гимназия N 3", МБОУ "СШ N 5", МБОУ "Лицей N 6", МБОУ "СШ N 7", МАОУ "Лицей N 21", МБОУ "Гимназия N 30", МБОУ "Лицей N 33", МБОУ "СШ N 35", МБОУ "СШ N 37", МБОУ "СШ N 41", МБОУ гимназия N 44, МБОУ "СШ N 50", МБОУ "СШ N 55", МБОУ "СШ N 56", МБОУ "СШ N 62", МБОУ "СШ N 64", МБОУ "Лицей N 67", МБДОУ N 6, МБДОУ N 13, МБДОУ N 34, МБДОУ N 38, МБДОУ N 52, МБДОУ N 58, МБДОУ N 97, МБДОУ N 108, МБДОУ N 166).

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 08.06.2026 N 1234)

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2026 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025.

(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 15.05.2026 N 1057)

4. Приведение образовательных организаций в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по приведению образовательных организаций в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по приведению образовательных организаций в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности, отсутствует.

Мероприятие предполагает приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2028 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

5. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по капитальному ремонту объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях". Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по капитальному ремонту объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях", отсутствует.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях", утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Ивановской области".

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2026 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

6. Разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по разработке (корректировке) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по разработке (корректировке) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования, отсутствует.

Мероприятие предполагает разработку (корректировку) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Ивановской области".

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316)

Срок выполнения мероприятия - 2024 год.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

7. Приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново на приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по приобретению оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений, отсутствует.

Мероприятие предполагает приобретение нового современного оборудования в муниципальные общеобразовательные учреждения с целью повышения качества питания школьников.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 7 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156)

8. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, отсутствует.

Мероприятие предполагает:

- в 2023 - 2024 годах проведение капитального ремонта здания МБДОУ "Детский сад N 4".

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.09.2024 N 1884)

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Ивановской области".

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316)

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.09.2024 N 1884)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 8 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 14.08.2023 N 1571)

9. Капитальный ремонт объектов общего образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по капитальному ремонту объектов общего образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по капитальному ремонту объектов общего образования, отсутствует.

Мероприятие предполагает:

а) за счет средств городского бюджета:

проведение капитального ремонта отдельных помещений в зданиях:

- в 2023 - 2024 годах МБОУ "СШ N 65";

проведение капитального ремонта кровель зданий, а также проведение мероприятий по осуществлению авторского надзора, научного руководства и технического надзора (строительного контроля):

- в 2024 году в МБОУ "Лицей N 22", МБОУ "Гимназия N 32", МБОУ "СШ N 55";

- в 2025 году в МБОУ "Гимназия N 3", МБОУ "СШ N 15", МБОУ "СШ N 20", МБОУ "СШ N 28", на объекте культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Гимназия женская, 1904 г., архитектор С.В. Напалков" (МБОУ "Гимназия N 30"), МБОУ "СШ N 37", МБОУ "СШ N 65", МБОУ "СШ N 66", МБОУ "СШ N 8";

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401)

- в 2026 году в МБОУ "СШ N 15", МБОУ "СШ N 28", МБОУ "СШ N 43";

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 29.05.2026 N 1160)

(пп. "а" в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

б) за счет средств субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт объектов общего образования, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Ивановской области", и софинансирования из бюджета города Иванова:

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316)

- проведение в 2024 году капитального ремонта общеобразовательных учреждений: МБОУ "СШ N 29", МБОУ "СШ N 55";

- проведение в 2025 году капитального ремонта кровли здания МБОУ "СШ N 8" и капитального ремонта крыши объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения "Гимназия женская, 1904 г., архитектор С.В. Напалков" (МБОУ "Гимназия N 30");

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 27.02.2025 N 396)

- проведение в 2026 году капитального ремонта зданий МБОУ "СШ N 15", МБОУ "СШ N 18", МБОУ "СШ N 49", МБОУ "СШ N 53", МБОУ "СШ N 68".

(абзац введен Постановлением Администрации г. Иванова от 15.05.2026 N 1057)

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2026 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(пп. "б" в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341)

(п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.07.2024 N 1471)

10. Оснащение прогулочных площадок муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по оснащению прогулочных площадок муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по оснащению прогулочных площадок муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, отсутствует.

Мероприятие предполагает оснащение прогулочных площадок муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования (обустройство основных элементов игровых площадок: горок, песочниц, качелей, гимнастических стенок, лестниц, теневых навесов, веранд, беседок и др.).

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Методикой распределения и правилами предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на оснащение прогулочных площадок муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316)

Срок выполнения мероприятия - 2025 год.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.12.2024 N 2715)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 10 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 26.03.2024 N 625)

11. Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов дошкольного образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по разработке проектной документации на капитальный ремонт объектов дошкольного образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по разработке проектной документации на капитальный ремонт объектов дошкольного образования, отсутствует.

Мероприятие предполагает обследование строительных конструкций зданий и разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов дошкольного образования.

Срок выполнения мероприятия - 2024 год.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 11 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 25.07.2024 N 1471)

12. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по капитальному ремонту объектов дошкольного образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по капитальному ремонту объектов дошкольного образования, отсутствует.

Мероприятие предполагает проведение за счет средств городского бюджета в 2026 году капитального ремонта отдельных помещений в зданиях МБДОУ N 163 и МБДОУ N 167.

Срок выполнения мероприятия - 2026 год.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 12 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 16.03.2026 N 538)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 26.08.2025 N 1886, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 235237365,86 | 295970334,68 | 269888693,68 | 455851142,38 | 2162000,00 | 2162000,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 64728695,86 | 132880775,58 | 107846606,34 | 128226608,76 | 2162000,00 | 2162000,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 170508670,00 | 163089559,10 | 162042087,34 | 327624533,62 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей | Управление образования Администрации города Иванова | 2200000,00 | 37304842,50 | 26671543,91 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 |
|  | - бюджет города |  | 2200000,00 | 37304842,50 | 26671543,91 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство спортивных площадок на территории муниципальных образовательных организаций | Управление образования Администрации города Иванова | 16663255,21 | 2500000,00 | 3089426,33 | 5800000,00 | - | - |
|  | - бюджет города |  | 16663255,21 | 2500000,00 | 3089426,33 | 5800000,00 | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 06.04.2026 N 756) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  | 61778947,49 | 57155536,85 | 25429052,70 | 125632540,01 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города | Управление образования Администрации города Иванова | 3088947,49 | 2568303,17 | 3119278,20 | 6281627,01 | - | - |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 58690000,00 | 48797760,00 | 22309774,50 | 119350913,00 | - | - |
|  | субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | 58690000,00 | 48797760,00 | 22309774,50 | 119350913,00 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027, от 15.05.2026 N 1057, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова с 01.03.2025 | - | 289473,68 | 0,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | - | 5500000,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | субсидия на укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | - | 5500000,00 | 0,00 | - | - | - |
| 4 | Приведение образовательных организаций в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности | Управление образования Администрации города Иванова | 31621300,00 | 35990649,97 | 36123008,46 | 50311423,00 | 1942000,00 | 1942000,00 |
|  | - бюджет города |  | 31621300,00 | 35990649,97 | 36123008,46 | 50311423,00 | 1942000,00 | 1942000,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях" | Управление образования Администрации города Иванова | 106750063,16 | 89575308,53 | 92803133,23 | 127392181,98 | - | - |
|  | - бюджет города |  | 5337503,16 | 4478765,43 | 4640156,66 | 6369609,09 | - | - |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 101412560,00 | 85096543,10 | 88162976,57 | 121022572,89 | - | - |
|  | субсидия на капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях" |  | 101412560,00 | 85096543,10 | 88162976,57 | 121022572,89 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 06.04.2026 N 756, от 15.05.2026 N 1057) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования | Управление образования Администрации города Иванова | - | 3157894,74 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | 157894,74 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | - | 3000000,00 | - | - | - | - |
|  | субсидия на разработку (корректировку) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования |  | - | 3000000,00 | - | - | - | - |
| 7 | Приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования Администрации города Иванова | 5000000,00 | 5000000,00 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 5000000,00 | 5000000,00 | - | - | - | - |
| 8 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования | Управление образования Администрации города Иванова | 10953800,00 | 4210520,00 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 547690,00 | 210526,00 | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 10406110,00 | 3999994,00 | - | - | - | - |
|  | субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов образования |  | 10406110,00 | 3999994,00 | - | - | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт объектов общего образования | Управление образования Администрации города Иванова | 270000,00 | 55289925,09 | 85772529,05 | 125808727,39 | - | - |
|  | - бюджет города |  | 270000,00 | 38594663,09 | 34203192,78 | 38557679,66 | - | - |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | - | 16695262,00 | 51569336,27 | 87251047,73 | - | - |
|  | субсидия на капитальный ремонт объектов общего образования |  | - | 16695262,00 | 51569336,27 | 87251047,73 | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.12.2025 N 2770, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 16.03.2026 N 538, от 08.06.2026 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оснащение прогулочных площадок муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования | Управление образования Администрации города Иванова | - | - | 0,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | - | - | 0,00 | - | - | - |
|  | иной межбюджетный трансферт на оснащение прогулочных площадок муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования |  | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов дошкольного образования | Управление образования Администрации города Иванова | - | 5785657,00 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | 5785657,00 | - | - | - | - |
| 12 | Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | Управление образования Администрации города Иванова | - | - | - | 20686270,00 | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | - | 20686270,00 | - | - |
| (п. 12 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 16.03.2026 N 538) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

## Приложение 14

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Обеспечение возможностей

для получения образования детьми

с ограниченными возможностями здоровья"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья не менее чем в 48,2% образовательных организациях к концу 2030 года (при условии достаточного финансирования из муниципального бюджета). В управлении образования Администрации города Иванова имеется план вхождения образовательных организаций в данную подпрограмму. Выбор образовательной организации зависит от ее места расположения, а также от возможности создания "доступной среды" с наименьшими финансовыми затратами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, приспособленных для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 44,2 | 45,7 | 46,2 | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по созданию в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по созданию в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует.

В рамках проведения мероприятий по созданию в образовательных организациях необходимых условий по обучению детей-инвалидов производить расходы за счет средств городского бюджета: разработка проектной документации, устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка дверей, ремонт помещений, в том числе туалетных комнат, приобретение подъемных устройств и оборудования.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание в образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования Администрации города Иванова | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

## Приложение 15

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Расширение возможностей

организаций дополнительного образования"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 31.05.2023 N 1073, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 02.11.2024 N 2245, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 07.07.2025 N 1508, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2030 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит поддержать и реализовать в том числе ряд дополнительных мероприятий для детей в сфере дополнительного образования, в том числе психолого-педагогическое сопровождение и временное трудоустройство подростков. В выполнении указанных мероприятий примут участие не менее 132 детей ежегодно.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 02.11.2024 N 2245)

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 02.11.2024 N 2245, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, предусмотренных подпрограммой | чел. | 9300 | 9300 | 9350 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |

--------------------------------

<*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2028 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения подпрограммы на соответствующие годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Поддержка мероприятий, организованных Центром профориентации и развития "Перспектива".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по поддержке мероприятий, организованных Центром профориентации и развития "Перспектива". Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по поддержке мероприятий, организованных Центром профориентации и развития "Перспектива", отсутствует.

Центр профориентации и развития "Перспектива" организует проведение таких мероприятий и акций, как психологические игры, тренинги, тесты, психологическое консультирование.

В рамках выполнения мероприятия планируется поддержка осуществления не менее 2 мероприятий Центром профориентации и развития "Перспектива" (ежегодно).

Срок выполнения мероприятия - 2023 год.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 02.11.2024 N 2245)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

2. Поддержка Центра организации труда подростков "Наше Дело".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по поддержке Центра организации труда подростков "Наше Дело". Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по поддержке Центра организации труда подростков "Наше Дело", отсутствует.

Центр организации труда подростков "Наше Дело" организует временное трудоустройство подростков в летний период в соответствии с приказом управления образования Администрации города Иванова. Подростки заняты на работе по благоустройству территорий и зданий образовательных организаций, им выплачивается заработная плата (за счет средств, предусмотренных на выполнение мероприятия, и средств ОГКУ "Ивановский межрайонный центр занятости населения").

Ежегодно Центр организации труда подростков "Наше Дело" организует временное трудоустройство не менее 100 учащихся муниципальных образовательных организаций.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2030 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 1076000,00 | 1259000,00 | 1453000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 01.11.2023 N 2186, от 02.11.2024 N 2245) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 1076000,00 | 1259000,00 | 1453000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 01.11.2023 N 2186, от 02.11.2024 N 2245) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка мероприятий, организованных Центром профориентации и развития "Перспектива" | Управление образования Администрации города Иванова | 30000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 30000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Поддержка Центра организации труда подростков "Наше Дело" |  | 1046000,00 | 1259000,00 | 1453000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города |  | 1046000,00 | 1259000,00 | 1453000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 1769000,00 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 01.11.2023 N 2186, от 02.11.2024 N 2245, от 07.07.2025 N 1508) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

## Приложение 16

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Повышение доступности

образования в городе Иванове"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 10.02.2023 N 246, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 19.09.2023 N 1863, от 24.11.2023 N 2389, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 22.05.2024 N 1015, от 02.11.2024 N 2245, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 26.08.2025 N 1886, от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2024, 2028 - 2030 годы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401)

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать 1550 новых мест для предоставления детям общего образования.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316, от 24.02.2026 N 401)

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дополнительных мест полного дня, созданных благодаря строительству (реконструкции) зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций (за год) | место | 90 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество дополнительных мест полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Иванова, на создание которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | место | 408 | 240 | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования | место | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 4 | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Иванова, на создание которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | место | 350 | 700 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Показатель, помеченный знаком <*>, подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с финансовыми рисками, обусловленными софинансированием строительства (реконструкции) объектов капитального строительства из бюджета Ивановской области.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073)

### 2. Мероприятия подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова

от 26.08.2025 N 1886)

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектной и сметной документации "Детский сад на 240 мест в микрорайоне "Самоцветы" в г. Иваново".

Мероприятие предполагает разработку проектной и сметной документации, определение сметной стоимости строительства детского сада в микрорайоне "Самоцветы" в г. Иваново.

Срок выполнения мероприятия: 2023 - 2024 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

2. Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия N 44 г. Иваново Ивановской области.

Мероприятие предполагает завершение строительства пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия N 44 г. Иваново Ивановской области в целях обеспечения жителей города Иванова возможностью получения доступного образования и создания современных условий обучения.

Строительство объекта получило в 2020 - 2023 годах поддержку из средств бюджета Ивановской области.

На 2024 год запланировано проведение окончательных расчетов.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

Исполнитель мероприятия: Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

3. Корректировка проектной и сметной документации "Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия N 44 г. Иваново Ивановской области".

Мероприятие предполагает корректировку проектной и сметной документации, определение сметной стоимости строительства пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия N 44 г. Иваново Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2023 год.

Исполнитель мероприятия: Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

4. Региональный проект "Все лучшее детям".

4.1. Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры зданий (школ) (Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г. Иваново).

Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" и предполагает реализацию следующего объекта общего образования:

4.1.1. Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г. Иваново.

Мероприятие предполагает строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г. Иваново в целях обеспечения жителей города Иванова возможностью получения доступного образования и создания современных условий обучения.

Строительство объекта получило на 2028 год поддержку из средств бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2028 - 2030 годы, по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

Исполнитель мероприятия: Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

(п. 4 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401)

Реализация мероприятий 1 - 3 подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ; корректировку проектной и сметной документации; выполнение иной проектно-технической документации; проведение экспертизы; проведение дополнительных работ, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации мероприятий (не учтенных ранее при разработке проектной и сметной документации); выполнение работ и оказание услуг в целях реализации мероприятий. Расходное обязательство по их финансовому обеспечению установлено исключительно настоящей подпрограммой. Принятие иных муниципальных правовых актов, устанавливающих расходное обязательство, не требуется.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 154367663,69 | 6026662,21 | - | - | - | 659769988,94 | - | - |
|  | - бюджет города |  | 70817936,22 | 6026662,21 | - | - | - | 693764,45 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 834927,47 | 0,00 | - | - | - | 13181524,49 | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 82714800,00 | 0,00 | - | - | - | 645894700,00 | - | - |
| 1. | Разработка проектной и сметной документации "Детский сад на 240 мест в микрорайоне "Самоцветы" в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2175000,00 | 3353930,98 | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 2175000,00 | 3353930,98 | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия N 44 г. Иваново Ивановской области | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 151302663,69 | 2672731,23 | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 67752936,22 | 2672731,23 | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 834927,47 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 82714800,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Корректировка проектной и сметной документации "Строительство пристройки на 350 мест к зданию МБОУ Гимназия N 44 г. Иваново Ивановской области" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 890000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 890000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Региональный проект "Все лучшее детям" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | - | - | - | 659769988,94 | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | - | - | - | 693764,45 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | 13181524,49 | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | 645894700,00 | - | - |
| 4.1. | Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры зданий (школ) (Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г. Иваново) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | - | - | - | 659769988,94 | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | - | - | - | 693764,45 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | 13181524,49 | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | 645894700,00 | - | - |
| 4.1.1. | Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | - | - | - | 659769988,94 | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | - | - | - | - | 693764,45 | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | 13181524,49 | - | - |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | 645894700,00 | - | - |

Примечание: объемы финансирования мероприятий подпрограммы, помеченные знаком <*>, подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств.

## Приложение 17

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Расширение возможностей

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 01.11.2023 N 2186, от 13.11.2023 N 2277, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2024, 2028 - 2030 годы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401)

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные места в существующих муниципальных образовательных организациях и созданных в результате строительства (реконструкции) зданий.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316, от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дополнительных, специализированных мест, созданных в существующих муниципальных дошкольных образовательных организациях и созданных в результате строительства (реконструкции) зданий | место | 113 | 341 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, созданных в существующих общеобразовательных организациях и созданных результате строительства (реконструкции) зданий | место | - | - | 350 | 350 | - | - | - | - | - | 1200 |

--------------------------------

<*> Сноска исключена с 17.06.2025. - Постановление Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316.

<*> Количественный показатель подпрограммы будет уточнен после сдачи объектов в эксплуатацию управлением капитального строительства Администрации города Иванова.

(сноска введена Постановлением Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401)

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, отсутствует.

Мероприятие предполагает оптимизацию, оснащение и проведение ремонтных работ помещений функционирующих образовательных организаций, а также оснащение помещений, созданных в результате строительства (реконструкции). Конкретный перечень целей использования средств данного мероприятия определяется приказами управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

2. Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по созданию дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по созданию дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, отсутствует.

Мероприятие предполагает оснащение помещений, созданных в результате строительства (реконструкции). Конкретный перечень целей использования средств данного мероприятия определяется приказами управления образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы, 2028 - 2030 годы.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316, от 24.02.2026 N 401)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

(п. 2 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 01.11.2023 N 2186)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.03.2023 N 458, от 30.03.2023 N 638, от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 17.06.2025 N 1316, от 24.02.2026 N 401)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год <*> | 2030 год <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 15000000,00 | 425816,19 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 01.11.2023 N 2186, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 15000000,00 | 425816,19 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 01.11.2023 N 2186, от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 25.07.2024 N 1471, от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | Управление образования Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 07.08.2024 N 1564, от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | Управление образования Администрации города Иванова | 15000000,00 | 425816,19 | - | - | - | <*> | - | - |
|  | - бюджет города |  | 15000000,00 | 425816,19 | - | - | - | <*> | - | - |
| (п. 2 введен Постановлением Администрации г. Иванова от 01.11.2023 N 2186; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138, от 26.03.2024 N 625, от 15.04.2024 N 792, от 25.07.2024 N 1471, от 12.11.2024 N 2305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Сноска исключена с 01.01.2024. - Постановление Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277.

<*> Сноска исключена с 17.06.2025. - Постановление Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316.

<*> Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

(сноска введена Постановлением Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401)

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

## Приложение 18

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма "Повышение антитеррористической

защищенности образовательных учреждений"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 13.11.2023 N 2277, от 24.11.2023 N 2389, от 26.03.2024 N 625, от 22.05.2024 N 1015, от 12.11.2024 N 2305, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 07.07.2025 N 1508, от 12.11.2025 N 2486, от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2026 годы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит повысить антитеррористическую защищенность объектов муниципальной системы образования, будет способствовать продолжению создания безопасных условий для организации образовательного процесса.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 13.11.2023 N 2277, от 22.05.2024 N 1015, от 13.11.2024 N 2341, от 30.05.2025 N 1193, от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт | 2025 год, факт | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество образовательных организаций, в которых укреплена антитеррористическая защищенность | шт. | 20 | 39 | 98 | 165 | 165 | 159 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы "Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений" предполагается выполнение следующего мероприятия:

Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по повышению антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по повышению антитеррористической защищенности образовательных учреждений, отсутствует.

Мероприятие предполагает приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2026 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277, от 13.11.2024 N 2341, от 13.11.2025 N 2524, от 24.02.2026 N 401)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 40900854,00 | 109733400,00 | 146988268,94 | 240659888,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 24.11.2023 N 2389, от 26.03.2024 N 625, от 12.11.2024 N 2305, от 07.07.2025 N 1508, от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 40900854,00 | 109733400,00 | 146988268,94 | 240659888,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 24.11.2023 N 2389, от 26.03.2024 N 625, от 12.11.2024 N 2305, от 07.07.2025 N 1508, от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений | Управление образования Администрации города Иванова | 40900854,00 | 109733400,00 | 146988268,94 | 240659888,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 24.11.2023 N 2389, от 26.03.2024 N 625, от 12.11.2024 N 2305, от 07.07.2025 N 1508, от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 40900854,00 | 109733400,00 | 146988268,94 | 240659888,00 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 30.03.2023 N 638, от 31.05.2023 N 1073, от 20.07.2023 N 1411, от 24.11.2023 N 2389, от 26.03.2024 N 625, от 12.11.2024 N 2305, от 07.07.2025 N 1508, от 12.11.2025 N 2486, от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 19

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Региональный проект "Современная школа"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 30.01.2023 N 156, от 31.05.2023 N 1073, от 13.11.2023 N 2277, от 25.01.2024 N 138, от 22.05.2024 N 1015, от 12.11.2024 N 2305, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2024 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для расширения содержания общего образования, развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественнонаучной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей, углубленного освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятельности, программ дополнительного образования, в том числе естественно-научной и технической направленностей, повышения качества образования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.05.2023 N 1073, от 22.05.2024 N 1015, от 30.05.2025 N 1193)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" | ед. | - | - | 1 | 1 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова

от 31.05.2023 N 1073)

В рамках подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Современная школа", которая предполагает выполнение следующего мероприятия:

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание детских технопарков "Кванториум").

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277)

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание детских технопарков "Кванториум"). Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание детских технопарков "Кванториум"), отсутствует.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2023 N 2277)

В рамках мероприятия планируется приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в целях создания Школьных Кванториумов, в том числе высокотехнологичного современного оборудования, для реализации предметных областей "Естественно-научные предметы" ("Естественные науки"), "Математика и информатика", "Технология", реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей.

Мероприятие предполагается реализовывать в следующих муниципальных образовательных организациях города Иванова:

- в 2023 году: МБОУ "Лицей N 67".

- в 2024 году: МБОУ "Лицей N 6".

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на создание детских технопарков "Кванториум", утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Ивановской области".

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138, от 12.11.2024 N 2305)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: | Управление образования Администрации города Иванова | 21359227,99 | 20556969,98 |
|  | - бюджет города |  | 2157,28 | 2076,26 |
|  | - областной бюджет |  | 213570,71 | 205548,95 |
|  | - федеральный бюджет |  | 21143500,00 | 20349344,77 |
| 1 | Создание детских технопарков "Кванториум" |  | 21359227,99 | 20556969,98 |
|  | - бюджет города |  | 2157,28 | 2076,26 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 213570,71 | 205548,95 |
|  | субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на создание детских технопарков "Кванториум" |  | 213570,71 | 205548,95 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 21143500,00 | 20349344,77 |
|  | субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на создание детских технопарков "Кванториум" |  | 21143500,00 | 20349344,77 |

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

## Приложение 20

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Региональный проект "Успех каждого ребенка"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 31.05.2023 N 1073, от 27.12.2023 N 2682, от 25.01.2024 N 138, от 22.05.2024 N 1015, от 30.05.2025 N 1193, от 17.06.2025 N 1316) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2024 год

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма "Региональный проект "Успех каждого ребенка" позволит создать новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, будет способствовать развитию у обучающихся современных компетенций и навыков.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 10.03.2023 N 458)

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246, от 10.03.2023 N 458, от 31.05.2023 N 1073, от 22.05.2024 N 1015, от 30.05.2025 N 1193)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год, факт | 2022 год, факт | 2023 год, факт | 2024 год, факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед. | - | - | - | 114 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова

от 31.05.2023 N 1073)

В рамках подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который предполагает выполнение следующего мероприятия:

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, отсутствует.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 17.06.2025 N 1316)

В рамках мероприятия планируется приобретение оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в МБУ ДО Ивановский городской Дворец детского и юношеского творчества, МБУ ДО "Центр развития детской одаренности", МБУ ДО Центр образовательных трендов "Омега".

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 27.12.2023 N 2682)

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2024 год.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.01.2024 N 138)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: | Управление образования Администрации города Иванова | 679462,80 |
|  | - бюджет города |  | 68,40 |
|  | - областной бюджет |  | 6794,40 |
|  | - федеральный бюджет |  | 672600,00 |
| 1 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |  | 679462,80 |
|  | - бюджет города |  | 68,40 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 6794,40 |
|  | субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |  | 6794,40 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 672600,00 |
|  | субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |  | 672600,00 |

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

## Приложение 21

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

ИНФОРМАЦИЯ

О НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ ГОРОДА ИВАНОВА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА" ОТ 11.11.2022 N 1836

(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕКВИЗИТЫ)

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Управление образования Администрации города Иванова

(куратор налоговых расходов)

Наименование налога, по которому предусматривается льгота: земельный налог.

Реквизиты муниципального правового акта города Иванова, устанавливающего налоговую льготу: Решение Ивановской городской Думы от 11.10.2005 N 600 "О земельном налоге".

| N п/п | Наименование налоговой льготы (налогового расхода) | Объем налогового расхода, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы города Иванова, характеризующий результат налогового расхода | Значение показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы города Иванова, характеризующего результат налогового расхода, шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный финансовый год 2024 | Текущий финансовый год 2025 | Очередной финансовый год 2026 | Плановый период |  |  | Отчетный финансовый год 2024 | Текущий финансовый год 2025 | Очередной финансовый год 2026 | Плановый период |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |
| 1 | Налоговая льгота в виде снижения ставки налога для школ, лицеев, гимназий, оказывающих услуги в области начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, здания (сооружения) которым переданы в безвозмездное пользование (собственность), в отношении земельных участков, занятых объектами, используемыми для осуществления образовательной деятельности | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | Количество частных учреждений, которым предоставлена налоговая льгота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Приложение 22

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Региональный проект "Культурная среда"

|  |  | Список изменяющих документов (введена Постановлением Администрации г. Иванова от 10.02.2023 N 246; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 22.05.2024 N 1015) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 год

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма "Региональный проект "Культурная среда" позволит оснастить муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 3 города Иваново" музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 22.05.2024 N 1015)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год, факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 1 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Культурная среда", который предполагает выполнение следующего мероприятия:

"Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами".

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, отсутствует.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города и субсидии, выделяемой из областного бюджета, на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, порядок предоставления и распределения которой определен постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 455-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие культуры и туризма в Ивановской области".

В рамках мероприятия планируется приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 города Иваново".

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальному бюджетному учреждению города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Исполнитель мероприятия: Комитет по культуре Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2023 год.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  | 2947369,00 |
|  | - бюджет города |  | 147369,00 |
|  | - областной бюджет |  | 28000,00 |
|  | - федеральный бюджет |  | 2772000,00 |
| 1 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 2947369,00 |
|  | - бюджет города |  | 147369,00 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 28000,00 |
|  | субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | 28000,00 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 2772000,00 |
|  | субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | 2772000,00 |

## Приложение 23

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Региональный проект "Спорт - норма жизни"

|  |  | Список изменяющих документов (введена Постановлением Администрации г. Иванова от 20.07.2023 N 1411; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 19.09.2023 N 1863, от 14.05.2024 N 953, от 22.05.2024 N 1015, от 25.07.2024 N 1471, от 15.04.2025 N 790, от 30.05.2025 N 1193, от 26.08.2025 N 1886) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2023 - 2024 годы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 14.05.2024 N 953)

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма "Региональный проект "Спорт - норма жизни" позволит оказать поддержку муниципальным организациям городского округа Иванова, входящим в систему спортивной подготовки.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 14.05.2024 N 953, от 22.05.2024 N 1015, от 30.05.2025 N 1193)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год, факт | 2024 год, факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана поддержка | единиц | 3 | 4 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни", которым предусматривается выполнение мероприятия по оказанию поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иванова по поддержке организаций, входящих в систему спортивной подготовки. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по вышеуказанному мероприятию, отсутствует.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города и субсидии, выделяемой из областного бюджета, на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, порядок предоставления и распределения которой определен постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016 N 43-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области".

В рамках мероприятия планируется оказание поддержки муниципальным организациям городского округа Иваново, входящим в систему спортивной подготовки, направленной на:

- финансовое обеспечение организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

- повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта;

- приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8;

- осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;

- проезд спортсменов и тренеров-преподавателей до мест проведения II и III этапов Всероссийской спартакиады учащихся (юношеской), Всероссийской спартакиады молодежи (юниорской) и обратно.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Иванова, входящим в систему спортивной подготовки, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Исполнитель мероприятия: Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 26.08.2025 N 1886)

Срок выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 14.05.2024 N 953)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 14.05.2024 N 953)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 2621684,46 | 2455211,84 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.07.2024 N 1471) |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 131084,23 | 122760,59 |
|  | - областной бюджет, в т.ч. |  | 174342,02 | 163271,59 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.07.2024 N 1471) |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч. |  | 2316258,21 | 2169179,66 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 25.07.2024 N 1471) |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | 2621684,46 | 2455211,84 |
|  | - бюджет города |  | 131084,23 | 122760,59 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 174342,02 | 163271,59 |
|  | субсидия на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки |  | 174342,02 | 163271,59 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 2316258,21 | 2169179,66 |
|  | субсидия на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки |  | 2316258,21 | 2169179,66 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 25.07.2024 N 1471, от 15.04.2025 N 790, от 26.08.2025 N 1886) |  |  |  |  |

## Приложение 24

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Региональный проект "Все лучшее детям"

|  |  | Список изменяющих документов (введена Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2027 год

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на модернизацию школьных систем образования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены капитальные ремонты зданий (обособленных помещений) | ед. | 1 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |
| 2 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания | ед. | 1 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Все лучшее детям", которая предполагает выполнение следующего мероприятия:

Модернизация школьных систем образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по модернизации школьных систем образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по модернизации школьных систем образования, отсутствует.

Мероприятие предполагается реализовывать в следующих муниципальных образовательных организациях города Иванова:

- 2027 году - МБОУ "СШ N 8".

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на модернизацию школьных систем образования, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2027 год.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 134791045,62 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 705712,28 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 13408533,34 |
|  | - федеральный бюджет |  | 120676800,00 |
| 1 | Модернизация школьных систем образования | Управление образования Администрации города Иванова | 134791045,62 |
|  | - бюджет города |  | 705712,28 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 13408533,34 |
|  | субсидия на модернизацию школьных систем образования |  | 13408533,34 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 120676800,00 |
|  | субсидия на модернизацию школьных систем образования |  | 120676800,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |

## Приложение 25

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Региональный проект "Поддержка семьи"

|  |  | Список изменяющих документов (введена Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 24.02.2026 N 401, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2025 - 2026 годы

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на проведение капитального ремонта и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2025 год, факт | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | ед. | 1 | 2 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |  |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Поддержка семьи", которая предполагает выполнение следующего мероприятия:

Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, отсутствует.

Мероприятие предполагается реализовывать в следующих муниципальных образовательных организациях города Иванова:

- в 2025 году - МБДОУ "Детский сад N 99";

- в 2026 году - МБДОУ "Детский сад N 163" и МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 167".

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Иванова и субсидии, выделяемой из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие образования и науки Ивановской области".

Исполнитель мероприятия: Управление образования Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2025 - 2026 годы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 72227893,67 | 103548464,46 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |
|  | - бюджет города |  | 37994,68 | 54470,52 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 721898,99 | 1034939,94 |
|  | - федеральный бюджет |  | 71468000,00 | 102459054,00 |
| 1 | Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление образования Администрации города Иванова | 72227893,67 | 103548464,46 |
|  | - бюджет города |  | 37994,68 | 54470,52 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 721898,99 | 1034939,94 |
|  | субсидия на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | 721898,99 | 1034939,94 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 71468000,00 | 102459054,00 |
|  | субсидия на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | 71468000,00 | 102459054,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 24.02.2026 N 401) |  |  |  |  |

## Приложение 26

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Региональный проект "Семейные ценности

и инфраструктура культуры"

|  |  | Список изменяющих документов (введена Постановлением Администрации г. Иванова от 12.02.2025 N 259; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524, от 30.12.2025 N 3027, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2025 год

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма "Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" позволит оснастить муниципальные организации дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524, от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2025 год, факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | 1 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 30.12.2025 N 3027) |  |  |  |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры", который предполагает выполнение следующего мероприятия:

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иваново по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, отсутствует.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города и субсидии, выделяемой из областного бюджета, на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, порядок предоставления и распределения которой определен постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 455-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие культуры в Ивановской области".

В рамках мероприятия планируется приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов:

- в 2025 году для МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 5 города Иваново";

- абзац исключен с 01.01.2026. - Постановление Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным учреждениям города Иванова субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Исполнитель мероприятия: Комитет по культуре Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2025 год.

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 13.11.2025 N 2524)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 3616784,73 |
|  | - бюджет города |  | 1902,57 |
|  | - областной бюджет |  | 36148,82 |
|  | - федеральный бюджет |  | 3578733,34 |
| 1 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Комитет по культуре Администрации города Иванова | 3616784,73 |
|  | - бюджет города |  | 1902,57 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 36148,82 |
|  | субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | 36148,82 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 3578733,34 |
|  | субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | 3578733,34 |

## Приложение 27

к муниципальной программе

города Иванова "Развитие

образования города Иванова"

Подпрограмма

"Региональный проект "Развитие спорта высших достижений"

|  |  | Список изменяющих документов (введена Постановлением Администрации г. Иванова от 27.06.2025 N 1402; в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 31.07.2025 N 1698, от 22.05.2026 N 1091) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Срок реализации подпрограммы: 2025 год

### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма "Региональный проект "Развитие спорта высших достижений" позволит оказать поддержку муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Иванова, входящим в систему спортивной подготовки.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 22.05.2026 N 1091)

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2025 год, факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана поддержка | ед. | 4 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Развитие спорта высших достижений", которым предусматривается выполнение мероприятия по оказанию поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается расходное обязательство городского округа Иванова по поддержке организаций, входящих в систему спортивной подготовки. Иной муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство по вышеуказанному мероприятию, отсутствует.

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города и субсидии, выделяемой из областного бюджета, на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, порядок предоставления и распределения которой определен постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016 N 43-п "Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области".

В рамках мероприятия планируется оказание поддержки муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Иванова, входящим в систему спортивной подготовки, направленной на:

- финансовое обеспечение организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

- повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта;

- приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8;

- осуществление в соответствии с порядком, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;

- проезд спортсменов и тренеров-преподавателей до мест проведения II и III этапов Всероссийской спартакиады учащихся (юношеской), Всероссийской спартакиады молодежи (юниорской) и обратно.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Иванова, входящим в систему спортивной подготовки, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации без предъявления требований к отсутствию у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Иванова субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами Администрации города Иванова.

Исполнитель мероприятия: Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2025 год.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 31.07.2025 N 1698)

(руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма всего: |  | 2890953,78 |
|  | - бюджет города |  | 144547,69 |
|  | - областной бюджет |  | 192248,43 |
|  | - федеральный бюджет |  | 2554157,66 |
| 1 | Поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 2890953,78 |
|  | - бюджет города |  | 144547,69 |
|  | - областной бюджет, в т.ч.: |  | 192248,43 |
|  | субсидия на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки |  | 192248,43 |
|  | - федеральный бюджет, в т.ч.: |  | 2554157,66 |
|  | субсидия на поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки |  | 2554157,66 |