Информация о реализации проекта модернизации системы общего образования в городском округе Иваново в 2011 году.
Проект модернизации системы общего образования  реализуется в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 04.04.2011, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» и постановлением Правительства Ивановской области от 14.06.2011 N 198-п «О реализации проекта модернизации системы общего образования Ивановской области».

Цель проекта: создание условий для внедрения новых государственных образовательных стандартов и повышение заработной платы учителей.

Для реализации проекта в июне-августе 2011 г. на территории городского округа Иванова:

- создана межведомственная рабочая группа по модернизации системы общего образования городского округа Иванова;
- 18 августа подписано соглашение между Департаментом образования Ивановской области и Администрацией города Иванова о предоставлении в 2011 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Иваново на модернизацию системы общего образования;
- утвержден «Комплекс мер по модернизации системы общего образования в    2011 г.» (распоряжение Администрации города Иванова от 29.08.2011 № 356-р)
- в управлении образования и образовательных учреждениях назначены ответственные за мониторинг проекта модернизации системы общего образования;

- определены потребности общеобразовательных учреждений в новом оборудовании;

- организованы конкурсные процедуры по закупке оборудования;

- созданы специальные рубрики на сайте управления образования и сайтах образовательных учреждений для размещения информации о проекте модернизации.
Согласно методике распределения средств, общий объём финансирования из федерального бюджета на реализацию проекта составил 40703,6 тыс. руб., в том числе субсидия – 17823,6 тыс. руб.
Исходя из приоритетов, определённых муниципалитетом они были направлены:

- на приобретение компьютерной техники – 36942,5 тыс. руб.;

- технологического оборудования для столовых – 3761,1 тыс. руб.

В настоящее время все запланированное оборудование приобретено, поставлено в школы и используется в образовательном процессе.
В школы города поставлено:
143 автоматизированных рабочих места для педагогов начальной школы во все первые классы школ города;

9 стационарных компьютерных классов (в том числе 1 класс нового поколения); 

29 мобильных компьютерных классов (в том числе 1 класс нового поколения);

40 интерактивный комплекс; 

22 автоматизированных рабочих мест в библиотеки общеобразовательных учреждений;
1 электронный образовательный комплекс (электронные учебники).

В лицеях № 33 и 67 были проведены презентации нового оборудования с участием представителей власти и средств массовой информации.

В настоящее время изучается вопрос о потребностях общеобразовательных учреждений в 2012 году и готовятся предложения в Департамент образования Ивановской области об использовании средств, которые будут выделены муниципалитету по проекту модернизации в 2012 году.

27 декабря состоялось коллегия управления образования, на которой были подведены итоги реализации проекта в 2011 году и обозначены перспективы на 2012 год.
[image: image1.jpg]


        [image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


    [image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]


 

[image: image7.jpg]


    [image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


        [image: image10.jpg]



