РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования

городского округа  Иваново на 2011 год

Принимая во внимание постановление Правительства Ивановской области от 14.06.2011   № 198-п «О реализации проекта модернизации системы общего образования Ивановской области», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова:

1. Утвердить комплекс мер по модернизации системы общего образования городского округа Иваново на 2011 год (прилагается).

2. Ответственность за реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования возложить на управление образования администрации города Иванова.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Иванова Пигуту В.Б.

Глава Администрации города Иванова 		                                              А.С. Кузьмичев

- Утвержден распоряжением

Администрации   города Иванова

от  19.08.2011            N 356-р

Комплекс мер  по модернизации системы общего образования городского округа Иваново в 2011 году

1. Организационные мероприятия по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования городского округа Иваново в 2011 году.

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по модернизации системы общего образования городского округа Иванова | июль | управление образования администрации города Иванова | распоряжение Администрации города Иванова от 08.07.2011 № 293-р |
| 2. | Разработка муниципальных нормативных правовых документов по реализации проекта | июль-август | управление образования администрации города Иванова, финансово-казначейское управление | распоряжение Администрации города Иванова |
| 3. | Разработка детальных планов по приобретению компьютерной техники, технологического оборудования для школьных столовых образовательных учреждений, планов по обучению учителей и управленцев, по аттестации учителей, привлечению молодых педагогов | август | управление образования администрации города Иванова, МОУ методический центр в системе дополнительного педагогического образования г. Иваново | приказы управления образования |
| 4. | Назначение в управлении образования и в общеобразовательных учреждениях ответственных за проведение мониторинга реализации проекта | июль | управление образования администрации города Иванова, общеобразовательные учреждения г. Иваново | приказ управления образования от 08.07.2011 № 289, приказы руководителей общеобразовательных учреждений |
| 5. | Обсуждение на августовских педагогических советах реализации проекта модернизации системы общего образования на территории городского округа Иванова | август | управление образования администрации города Иванова | график проведения педагогических советов |
| 6. | Обучение руководителей образовательных учреждений и учителей использованию современных образовательных технологий | август-октябрь | управление образования администрации города Иванова, МОУ методический центр в системе дополнительного педагогического образования г. Иваново | план обучения |
| 7. | Организация мониторинга реализации проекта модернизации системы общего образования на территории городского округа Иванова | август-декабрь | управление образования администрации города Иванова, общеобразовательные учреждения г. Иваново | отчёт о результатах мониторинга |
| 8. | Организация мониторинга энергетической эффективности деятельности общеобразовательных учреждений г. Иваново | ежеквартально | управление образования администрации города Иванова | отчёт о результатах мониторинга |
| 9. | Подготовка и представление в Департамент образования Ивановской области отчёта о реализации проекта за 2011 год | в соответствии со сроками, установленными Департаментом образования Ивановской области | управление образования администрации города Иванова | отчёт о реализации проекта за 2011 год |

2. Мероприятия по реализации приоритетных направлений проекта модернизации системы общего образования городского округа Иваново.

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апробация учебного оборудования, поставленного в первые классы общеобразовательных школ г. Иваново | сентябрь-октябрь | управление образования администрации города Иванова, общеобразовательные учреждения г. Иваново | создание равных условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях города Иванова |
| 2. | Совершенствование школьной инфраструктуры: - замена технологического оборудования школьных столовых; - модернизация компьютерной техники | до 1 сентября | управление образования администрации города Иванова, общеобразовательные учреждения г. Иваново | обеспечение современных условий обучения в общеобразовательных учреждениях г. Иваново |
| 3. | Направление на курсы повышения квалификации и переподготовки управленческих и педагогических кадров | сентябрь-декабрь | МОУ методический центр в системе дополнительного педагогического образования г. Иваново | повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и руководителей |
| 4. | Осуществление мероприятий по оптимизации штатных расписаний общеобразовательных учреждений г. Иваново, по распределению стимулирующей выплаты работникам | сентябрь-декабрь | директора общеобразовательных учреждений г. Иваново, управление образования администрации города Иванова | увеличение заработной платы педагогических работников |
| 5. | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» | в течение года | управление образования администрации города Иванова | увеличение доли молодых педагогов в общеобразовательных учреждениях г. Иваново |