**Комплексный план модернизации общего образования субъекта Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок выполнения** | **Ответственные исполнители** | **Вид документы** |
| 1 | Создание региональных межведомственных советов по реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования с участием представителей региональных СМИ. | май | Высший орган государственной власти субъектов Российской Федерации | Решения высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 2 | Определение организации – оператора проекта на региональном уровне. | июнь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Нормативные акты  органа управления образованием субъекта Российской Федерации |
| 3 | Предупреждение педагогических работников за два месяца о введении НСОТ (в большинстве регионов) | июнь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Проведенные совещания |
| 4 | Внесение изменений в законодательство субъектов Российской Федерации в части софинансирования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | июнь-июль | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты органов управления образованием субъектов Российской Федерации |
| 5 | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, введения НСОТ и НПФ, развития сети путём создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | июнь-июль | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Утвержденные  планы |
| 6 | Принятие региональных финансовых планов проектов, включая графики повышения зарплаты учителей. | июль | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Утвержденные  финансовые планы |
| 7 | Обучение в муниципалитетах директоров школ и школьных специалистов по мониторингу | июль | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Программа  обучения |
| 8 | Утверждение высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации комплексов мер по модернизации систем общего образования | до 1 августа | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Утвержденные  комплексы мер |
| 9 | Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированных законопроектом "Об образовании в Российской Федерации") | август | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | План  обсуждений |
| 10 | Проведение тарификации учителей по новым правилам | сентябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | План проведения |
| 11 | Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2012 и 2013 г. | Сентябрь-Октябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Утвержденные планы |
| 12 | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | Октябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Программы  семинаров |
| 13 | Проведение контрольных семинаров с директорами школ и специалистами по мониторингу | Октябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Программы  семинаров |
| 14 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | Сентябрь - Ноябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | План обучения |
| 15 | Комплексная оценка реализации проектов на региональном уровне | Декабрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Отчеты об оценке |
| 16 | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчётов по реализации проектов за 2011г. | Декабрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Отчеты о реализации  проекта за 2011 год |